## 表紙
新築工事
型 枠 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 型枠工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
6. 検査
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
|  | 8.1 チェックシート | 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 .総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
型枠工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事 2018年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2型枠工事概要
2.2 型枠工事概要
※躯体工事などで、使い勝手の悪い表の場合がある場合は、項目変更してください。
2.2.1 型枠工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
※設計仕様は、特記事項より項目を選択し、記載してください。
（ａ）型枠
(1)せき板の材料及び厚さ
| ・合板 | （12mm）
(2)断熱材の兼用
・行わない ・行う
(3)MCR工法シート
・用いる
打増し厚さ
・ mm
打増し範囲
・図示による（ ）
・用いない
(4)スリーブの材種
・ による。
（ｂ）コンクリートの仕上り
(1)部材の位置及び断面寸法の許容差の標準値
| 項目 |  |  |  | 許容差（ｍｍ）
| 位置 | 設計図書に示された位置に対する各部材の位置 |  |  | ±20
| 断面寸法 | 柱、梁、壁の断面寸法及びスラブの厚さ |  |  | 0
+20
|  | 基礎及び基礎梁の断面寸法 |  |  | 0
+50
(2)合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ
| 種別 | 表面の仕上り程度 |  |  | 適用箇所
| ・Ａ種 | 目違い、不陸等の極めて少ない良好な面とする。
| ・Ｂ種 | 目違い、不陸等の極めて少ない良好な面としグラインダー掛け等により平滑に調整されたものとする。 |  |  | ＧＬより上部
| ・Ｃ種 | 打放しのままで、目違い払いを行ったものとする。
(3)コンクリートの仕上りの平たんさは、表 2.2.1により、各省の定めがある場
合を除き、仕上げに応じ、種別は特記による。
表 2.2.1 コンクリートの仕上りの平たんさの種別
| 種別 | コンクリートの 内外装仕上げ |  | 平たんさ | 適用部位
| a種 | コンクリートが見え掛りとなる場合又は仕上げ厚さが極めて薄い場合その他非常に良好な平たんさ及び表面状態が必要な場合 |  | 3mにつき 7mm以下
| ｂ種 | 仕上げ厚さが7mm未満の場合その他良好な平たんさが必要な場合 |  | 3mにつき 10mm以下
| c種 | 仕上げ厚さが7mm以上の場合又は下地の影響を受けにくい仕上げの場合 |  | 1mにつき 10mm以下
（ｃ）打増し厚さ（打放し仕上げ部）
(1)打放し仕上げの打増し厚さ（外部に面する部分に限る）
・ mm
(2)打放し仕上げの打増し厚さ（内部に面する部分に限る）
・ mm
（ｄ）ひび割れ誘発目地、打継目地
(1) による。
(2)間隔、位置、形状は、（ ）による。
2.2.3 施工数量
| 種類 | 部位 | 数量（ｍ2） | 備 考
普通型枠
打放型枠
断熱材兼用型枠
床型枠用
鋼製デッキプレート
システム型枠
メッシュ型枠
nikkenren 2022.4.1

## 3 工程表
3.型枠工事工程表
nikkenren 2022.4.1

## 4 施工管理体制
４．施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 担当者 | ：
| 【型枠工事（組立）】一次協力会社 |  |  |  | ※型枠組立工事をする会社名等を記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【型枠工事（組立）】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
| 【型枠工事（解体）】○次協力会社 |  |  |  | ※型枠解体工事をする会社名等を記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【型枠工事（解体）】○次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
| 【型枠工事】一次協力会社（加工場） |  |  |  | ※型枠の加工場所を記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【○○工事】○○次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1使用材料工法
5.施工要領
5.1 使用材料・工法
5.1.1 使用材料
| 部位 | 名称 | 仕様・規格 |  | 備 考
| せき板 | 合板（木質系）
プラスチック系
金属製型枠パネル
打ち込み型枠
捨て型枠
複合版
| 端太材 | 単管パイプ
| 補助材 | 角パイプ
軽量形鋼
端太角
桟木
| 緊結材 | セパレーター
フォームタイ
コラムクランプ
| 支保工 | パイプサポート
強力サポート
枠組支保工
鋼製仮設梁
支柱
根太、大引き材
| 金物類 | 梁受金物
ターンバックル
チェーン
クランプ
面木
目地棒
構造スリット
スリーブ（配管用等）
|  | スリーブ（配管用等） | 紙チューブ |  | 柱及び梁以外の箇所で、開口補強が不要であり、かつ、スリーブ径が200mm以下の部分に限る
剥離剤
5.1.2 使用機器
| 名称 | 規格・性能 |  | 数量（単位） | 備 考
電動丸のこ
電動ドリル
電動インパクトドリル
5.1.3 加工
（ａ）加工場
・4.施工管理体制表に記載。
(b)加工機
| 名称 | 規格・性能 |  | 数量（単位） | 備 考
電動丸のこ
電動ドリル
電動カンナ
（ｃ）加工場概要
・8.3.参考資料に平面図・設備等を記載。
（ｄ）加工要領
(1)加工は施工図を正確に理解し、必要な場合は型枠組立図、原寸図を作成し加工する。
(2)コンクリート精度、組立精度、組立作業を考慮し、寸法を決定する。
(3)切断、穴あけにあたっては、コンクリートに接する合板面より行い、コンクリート面
にささくれを出さないようにする。
（ｅ）加工完了後の検査
(1)出荷前に抜取りで、スケールによる寸法検査は自主検査とし、各担当者が行う。
(2)目視により、壊れ、著しい汚れ等の検査を行う。
5.1.4 搬入
(a)輸送計画
現場の受入状況により車両を選定する。
(b)積載
(1)道路交通法等の法規、通行ルートによる規制、現場受入状況により積載方法を決定する。
(2)積込みから荷卸しまでの時間を考慮し、型枠の変形等が生じない積載方法とする。
(c)運行経路
(1)計画通行ルートは、7.2 現場入場ルートによる。
(2)関係法規等を遵守及び道路状況を調査の上、運行経路を決定する。
(3)計画した運行経路以外は通行しない。
(d)荷降ろし、仮置き
(1)受入検査：職長が、目視等により自主検査を行う。
(2)荷降ろしは、現場の受入状況を勘案し、工事担当者と事前協議の上、手降ろし、揚重
機等の利用する。
(3)仮置き場所は、仮設計画にもとづき決定する。
(4)荷崩れ、材料の損傷が無いように、輪木等を敷き仮置きする。
5.1.5 揚重
(ａ)揚重機
(1)荷揚げ、荷降ろしは、用途にあわせて下記のものを使用する。
| 名称 |  | 規格・性能 |  | 備 考
タワークレーン
移動式クレーン
ホイストクレーン
電動ウィンチ
ロングスパンエレベーター
人荷用エレベーター
(2)各階の型枠用端太材・パネル材の上階への転用は、監理者の承認を得て
スラブ開口を開け転用搬出入口とする。
(b)揚重要領
(1)吊り荷は必ず荷重確認を行い、制限荷重を厳守する。
(2)玉掛け作業は、必ず有資格者で行う。
(3)必ずワイヤーロープで２点吊りとする。
(4)複数の部材を揚重する際は必ず、部材同士を緊結等によりまとめる。
→結束線による緊結、吊り袋による抜け止め等
※具体的な揚重方法は、使用揚重機、仮設計画による。
5.1.6 使用工法
| 工法名 | 部位 | 仕様・規格 |  | 備考
| 在来工法 | 柱・梁
nikkenren 2022.4.1

## 5.2施工フロー
5.2 施工フロー
・工程
各種工程表(総合工程表・月間工程表・週間工程表)による。
・作業手順
（工場加工）
・転用計画
（転用計画図、転用計画表添付）
nikkenren 2022.4.1
現場搬入
親墨子墨出し
敷き桟
柱・壁建込み
支保工組立
梁・床建込み
コン天レベル出し
コンクリート打設
型枠存置
型枠解体
転用
場外搬出
or
産廃処理
or
有用排出物売買
転用階へ揚重
型枠補修
ケレン
セパ穴埋め
剥離剤塗布等
Yes
準備作業
設計図書の確認
施工業者の選定
工程表の作成
工法選定
施工範囲確認
材料確認・準備
打ち込み金物
構造スリット
（水平・垂直）
止水有無
No
支保工解体
出来形確認
コンクリート強度試験
コンクリート養生
鉄筋組立・金物取付
鉄筋組立・金物取付
型枠精度確認
型枠加工
加工図作成
施工図作成

## 5.3施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 型枠の加工及び組立
(a)配筋、型枠の組立又はこれらに伴う資材の運搬、集積等は、これらの荷重を受けるコンクリートが有害
な影響を受けない材齢に達してから開始する。
(b)型枠は、施工図等に従って加工し、組み立てる。
(c)各種配管、ボックス、埋込み金物等は、構造耐力上及び耐久性上支障のない
位置に配置し、コンクリート打込み時に移動しないよう、所定の位置に堅固に
取り付ける。
(d)支柱は、垂直に立てる。
なお、上下階の支柱は、原則として、平面上の同一位置とする。また、地盤に支柱を立てる場合
は、地盤を十分締め固めるとともに、剛性のある板を敷くなど支柱が沈下しないよう措置する。
(e)型枠は、足場、遣方等の仮設物と連結させない。
(i)型枠締付け材にコーンを使用する箇所は、次による。
(1)直接土に接する面(基礎の類、地下室のない場合の基礎梁を除く。)
(2)防水下地
(3)打放し仕上げ面(打放し仕上げ種別のA種及びB種の場合)
(4)直接に塗装、壁紙張り等の厚さの薄い仕上げをする面
(5)断熱材を打ち込んだ面(断熱材を損傷するおそれのない場合を除く。)
(6)保守点検等のために出入りするダクトスヘース等の床上高さ2m以下の見え掛り部
(j)型枠は、コンクリートの打込みに先立ち、組立状態を確認し、監理者に報告する。
5.3.2型枠の存置期間及び取外し
(a)型枠の取外しは、型枠の最小存置期間を経た以後に行う。
(b)型枠の存置期間
(1)最小存置期間は、表5.3.1及び表5.3.2により、コンクリートの材齢又はコンクリートの圧縮強度に
より定める。
なお、寒冷のため強度の発現が遅れると思われる場合は、コンクリートの圧縮強度により定める。
(2)コンクリートの圧縮強度を圧縮強度試験により定める場合は、コンクリートの強度試験の
試験結果及び安全を確認するための資料により、監理者の承諾を受ける。
(3)コンクリートの圧縮強度を「型わく及び支柱の取り外しに関する基準を定める件」（昭和46年1月29
日建設省告示第 110号 )第1号一号ロにより定める場合は、コンクリートの圧縮強度の計算結果に
より、監理者の承諾を受ける。
表5.3.1せき板の最小存置期間
[6 empty] | 施工箇所 | 基礎、梁側、柱、壁
|  |  | 存置 |  |  | セメントの種類 | 早強ポルトランドセ メント |  | 普通ポルトランドセ メント、混合セメント のA種 |  | 混合セメントのB種 | 中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルトランドセメント
期間中
の平均気温
| コンクリートの材 齢による場合(日) |  |  |  | 15℃以上 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 6
[5 empty] | 5℃以上 |  | 3 |  | 5 |  | 7 | 8
[5 empty] | 0℃以上 |  | 5 |  | 8 |  | 10 | 12
| コンクリートの圧縮強度による場合 |  |  |  | - |  | 圧縮強度が5N/mm2以上となるまで。
表5.3.2支柱の最小存置期間
[6 empty] | 施工箇所 | スラブ下 |  |  |  | 梁下
|  |  | 存置 |  |  | セメントの種類 | 早強ポル トランドセ メント | 普通ポルトラ ンドセメント、 混合セメント のA種 |  | 中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルトランドセメント混合セメントのB種 | 左記のすべてのセメント
期間中
の平均気温
| コンクリートの材 齢による場合(日) |  |  |  | 15℃以上 |  | 8 | 17 |  | 28 | 28
[5 empty] | 5℃以上 |  | 12 | 25
[5 empty] | 0℃以上 |  | 15 | 28
| コンクリートの圧縮強度による場合 | [5 empty] | 圧縮強度が設計基準強度(Fc)の85% 以上又は12N/mm2以上であり、かつ、 施工中の荷重及び外力について、 構造計算により安全であることが確認 されるまで。 |  |  |  | 圧縮強度が設計基準強度 以上であり、かつ、施工中 の荷重及び外力について、 構造計算により安全である ことが確認されるまで。
(c)片持梁、ひさし、長大スハンの梁、大型スラブ等の型枠を支持する支柱、又は施工荷重が著しく大き
い場合の支柱等は、必要に応じて、存置期間を延長する。
(d)スラブ下及び梁下のせき板は、原則として、支柱を取り外したのちに取り外す。
なお、支柱の盛替えは行わない。
(e)使用した紙チューブは、型枠取外し後に取り除く。
5.3.2型枠締付け金物の頭処理
(a)型枠取外し後、仕上げがない箇所は、型枠締付け金物の頭を除去し、その跡に[鉄鋼面錆止め塗料
の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。
(b)型枠緊張材にコーンを使用した場合は、コーンを取り外して保水剤又は防水剤入りモルタルを充填
するなどの処置を行う。また、断熱材の部分では、[断熱材打込み工法]による。モルタルの充填は、
一般には面内とし、塗装等の厚さの薄い仕上げの下地では、コンクリート面と同一とする。
(c)インサート等で、見え掛りとなる部分及び薄い仕上げの部分には、調合ペイント又は錆止め塗料を
塗り付ける。また、型枠等留付け用金物で見え掛りとなる部分は、取り除く。
nikkenren 2022.4.1

## 6 検査
6.検査
・「検査要領は検査表による」
nikkenren 2022.4.1

## 6 自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
型枠工事自主検査表－１ |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工図 | 施工図のチェック |  | 合格 不合格 | 設計図書の通り
|  | 事前検討時の懸案事項がフォローされている |  | 合格 不合格 | 指示書の通り
|  | 施工方法との整合性 |  | 合格 不合格 | 設計図書の通り
|  | 開口部の納まりと寸法 |  | 合格 不合格 | 設計図書の通り
|  | 誘発目地の位置、寸法 |  | 合格 不合格 | 設計図書の通り
|  | 打継ぎ位置 |  | 合格 不合格 | 設計図書の通り
2 | 強度計算書 | 各部位の強度、たわみ |  | 合格 不合格 | 設計図書の通り
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者： |  | ※管理項目・管理値については、この工事で要求されている施工品質に合うように設定してください。
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 親墨の確認 | 管理値 |  | 合格 不合格 | 計画の通り
2 | 子墨と鉄筋の確認 | 鉄筋の所定被り厚さ確保 |  | 合格 不合格 | 計画の通り
（管理値は設計図書、基準書、協議等による）
3 | 型枠材の品質 | 著しい汚れ、破損、変形がないこと |  | 合格 不合格 | 計画の通り
工程管理、安全管理、材料管理、
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 目地位置 | 所定の位置に入っている |  | 合格 不合格 | 計画の通り
2 | 開口部 | 所定の位置に入っている |  | 合格 不合格 | 計画の通り
施工完了（型枠組立完了）自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 柱、壁型枠建入精度 | 倒れ（管理値） |  | 合格 不合格 | 計画の通り
2 | 外壁型枠頂部の通り精度 | 通り（管理値） |  | 合格 不合格 | 計画の通り
3 | 階高寸法 | 基本レベルと各階床レベルの差（管理値） |  | 合格 不合格 | 計画の通り
4 | 建物コーナー型枠建入精度 | 平面位置及び倒れ（管理値） |  | 合格 不合格 | 計画の通り
5 | 鉄筋の被り厚さ | 鉄筋の所定被り厚さ確保 |  | 合格 不合格 | 計画の通り
|  | （管理値は設計図書、基準書、協議等による） |  | 合格 不合格 | 計画の通り
6 | スラブ引き間隔 | 間隔（管理値） |  | 合格 不合格 | 計画の通り
7 | 壁控え支保工間隔 | 間隔（管理値） |  | 合格 不合格 | 計画の通り
8 | 型枠緊結状況 | 押引き材のゆるみ、締付金物の配置 |  | 合格 不合格 | 計画の通り
9 | 支保工 | ゆるみ、変形等 |  | 合格 不合格 | 計画の通り
|  | 計画図との合致 |  | 合格 不合格 | 計画の通り
10 | 面木・目地棒 | 計画図との合致 |  | 合格 不合格 | 計画の通り
11 | 各種配管、BOX、埋め込み金物 | 位置・数量、計画図との合致 |  | 合格 不合格 | 計画の通り
12 | 木片、おがくず、泥等 | 除去できていること |  | 合格 不合格 | 計画の通り
13 | CON打設中の変形防止 | 立会いによる異状の監視 |  | 合格 不合格 | 計画の通り
14 | 型枠の取り外し | 存置期間（管理値） |  | 合格 不合格 | 計画の通り
15 | 梁下、スラブの支柱取り外し | 存置期間（管理値） |  | 合格 不合格 | 計画の通り
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
型枠工事自主検査表－２ |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
施工完了（型枠組立完了）自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置 |  | ※管理項目・管理値については、この工事で要求されている施工品質に合うように設定してください。
| 表 一般構造物の仕上がり寸法の許容差(部材の位置・寸法,スラブ表面仕上げ) |  |  |  | 計画の通り
|  | 項 目 |  |  | 許容差
|  | 柱・橋脚・壁の線、表画・稜 |  |  | 計画の通り
| 垂直方向 | ・露出した隅柱・目地・溝,他の |  |  | 計画の通り
見えがかり線
|  | 支保工取外し前のスラブ下・天 井・梁下および稜 |  |  | 計画の通り
水平方向
|  | 露出したまぐさ・土台・パラペッ ト・水平溝,他の見えがかり線 |  |  | 計画の通り
柱・壁・梁・間仕切り壁の基準線からの許容差
計画の通り
| スリーブ・床・壁の開口部 |  |  | 大きさ | 計画の通り
|  |  |  | 中心線の位置 | 計画の通り
| 柱・梁・壁の断面寸法とスラブ厚 |  |  |  | 計画の通り
| フーチング | 平面寸法 |  |  | 計画の通り
|  | 偏心 |  |  | 計画の通り
|  | 断面厚 |  |  | 計画の通り
| 階段 | けあげ |  |  | 計画の通り
|  | 踏み面 |  |  | 計画の通り
| 柱・梁・壁の断面寸法とスラブ厚 |  |  |  | 計画の通り
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、型枠工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、型枠工事全体の円滑な進捗を図る。
c.型枠工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に応じた適
切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織体制を
組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、作業
手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を選任す
る。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理
を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の
調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持
に努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の事故防止に努
める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の励
行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き又は作
動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、公衆災害の防止
を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を
講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、その
使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による型枠工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・公衆災害の防
止に努める。
b.型枠工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び関係機
関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [8 empty] | 作業所名
[9 empty] | ＴＥＬ |  |  |  | ＦＡＸ
統責者に○をつける
現場代理人
安全環境部
|  |  |  | 監理技術者 | [10 empty] | ℡
技 術 部
℡
工事担当者（当社）
型枠工事会社 |  |  | ℡ |  | 型枠・支保工組立解体会社 |  |  | ℡ |  |  | クレーン会社 |  |  | ℡
工事担当責任者（現場代理人） |  |  |  |  | 工事担当責任者（現場代理人） | [5 empty] | 工事担当責任者（現場代理人）
（ |  | ) | No |  | （ |  | ) | No |  |  | （ | ) |  | No
安全衛生責任者（職長） |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [5 empty] | 安全衛生責任者（職長）
（ |  | ) | No |  | （ |  | ) | No |  |  | （ | ) |  | No
必要有資格
| １． | クレーン免許
| ２． | 移動式クレーン免許
| ３． | フォークリフト技能講習
| ４． | 型枠支保工の組立作業主任者
| ５． | 足場の組立作業主任者
| ６． | 玉掛技能講習
| ７． | ガス溶接等技能講習
| ８． | ア－ク溶接特別教育
| ９． | 携帯用丸のこ盤作業従事者特別教育
| 10． | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
※関係組織は、破線を実線にする。
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
レ印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1