## 表紙
新築工事
シ ャ ッ タ ー 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. | 総則
| 1.1 | 適用範囲
| 1.2 | 適用図書
| 1.3 | 疑義、変更
| 1.4 | そ の 他
２. | 工 事 概 要
| 2.1 | 工事概要
| 2.2 | シャッター工事概要
３. | 工 程 表
４. | 施工管理体制
５. | 製作要領
| 5.1 | 使用材料
| 5.2 | 製作フロー
| 5.3 | 製作要領
| 5.4 | 製品検査
６. | 施工要領
| 6.1 | 施工フロー
| 6.2 | 施工要領
| 6.3 | 自主検査
７. | 安 全 ・ 衛 生 管 理
| 7.1 | 安全・衛生管理
| 7.2 | 安全衛生管理体制
| 7.3 | 現場入場ルート図
| 7.4 | 火気使用チェックシート
８. | その他
| 8.1 | 有資格者一覧表及び免許証写し等
| 8.2 | カタログ類
| 8.3 | 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1. 総則
１. 総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
シャッター工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS16 建具工事 2008年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせる

## 2.1工事概要
２. 工事概要
| 2.1 | 工事概要 | [13 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ～至 | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  | 地域･地区 | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域 | [12 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
|  |  | 土地区画整理事業計画区域･防火指定なし | [12 empty] | 土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [7 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [7 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ |  | ー | 、 |  | ー |  | ） |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 | 塔屋 |  | 階 | 地下 |  | 階 |  |  |  | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の構造 |  |  | 造
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2シャッター工事概要
2.2 シャッター工事概要
2.2.1 シャッター工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様（シャッターの性能値）
| 性能項目 |  | 区分 | 規格 | 備考
防火性
遮煙性
透水防止性
耐風圧性
耐久性
操作性
開閉性
2.2.3 保護装置
（a）電動式の場合はリミットスイッチ以外に保護スイッチ等を設ける。
（b）電動シャッターは二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置等を設けるものとし、
設置場所は特記による。
（c）電動式でシャッターには降下中に障害物を感知した場合は、自動的に停止する機能を
有する障害物感知装置を設けるものとし、設置個所は特記による。
（d）煙感知器連動機構若しくは熱感知器連動機構又は手動閉鎖装置により閉鎖する屋内用
防火シャッター若しくは防煙シャッターには次の（ⅰ）かつ（ⅱ）による危害防止
機構を設けるものとし、設置個所は特記による。
（ⅰ）障害物感知装置（自動閉鎖型）
シャッター最下部の座板に感知版を設置し、シャッターが煙若しくは熱感知器又は
手動閉鎖装置の作動により降下している場合には、感知板が人に接触すると同時
に閉鎖作動を停止し、接触を解除すると、再び降下を開始し、完全に閉鎖する。
（ⅱ）「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」に定める基準に適合する
もの
2.2.4 施工数量
| シャッター符号 | 建具の形式 | 性能 | 数量 | 取付場所
nikkenren 2022.4.1

## 3.工程表
3. シャッター工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
４. 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 担当者 | ：
【○○工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○○工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○○工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1使用材料
５. 製作要領
5.1 使用材料
| 部材名 | 使用母材 | ＪＩＳ規格 | 板厚 | メーカー名 | 備考
| スラット シャッターケース | 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯、又は塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 | JIS G 3302 JIS G 3312 | 1.6※ |  | 亜鉛付着量 Z12又はF12
| ガイドレール | 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 （SUS304、SUS430J1L、SUS443J1） | JIS G 4305 | 1.5※
まぐさ
| 座板（雨掛かり） |  |  | －
| スイッチボックス蓋 （雨掛かり） | 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 （SUS304、SUS430J1L、SUS443J1） | JIS G 4305 |  |  | 錠付とする
※ 特定防火設備の場合は、実厚で1.5mm以上とする。
nikkenren 2022.4.1

## 5.2製作フロー
5.2 製作フロー
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
監理者検査
自主検査
工 作 図
原材料
施工図の作成・承諾
施工計画書の作成･承諾
開閉機・金物等
養 生
検査
部品組立
発 送
検査
表面処理、材料加工、塗装
検査
検査
検査
検査
塗装
【加工部材】
【規格部品】

## 5.3製作要領
5.3 製作要領
5.3.1 加工方法
主要部材の加工方法は、下記による。
| 主要部材 | 加工方法
| シャッターカーテン （スラット） | 鋼帯をロールフォーミング機にて成形加工後スラットを数枚つづり、 各スラット端部をかしめる
| シャッターカーテン （グリル） | 連結カラーにパイプを通し、連結カラーとパイプをスプリングピン及び タッピングネジで止める。
芯パイプにリンクと化粧パイプを交互につづり、芯パイプ端部を 割りピン等で止める。
| 座板 | 鋼帯をロールフォーミング機にて成形した腰板にアングルをセットする。
鋼板をシャー及びベンダー加工後、腰板にセットする。
| 巻取りシャフト | パイプ･フランジ及びシャフトを溶接にて組立てる。
| ガイドレール | 鋼板をシャー及びベンダー加工後、溶接・ビス止め、またはリベット止めにて組立てる。
まぐさ
| ケース | 鋼板をシャー及びベンダー加工後、補強材に溶接またはビス止めにて組立てる。
鋼板をシャー及びベンダーまたはロール加工する。形状及び大きさに応じた力骨・金物を取りつける。
5.3.2 溶接
ピンホール・クラックまたはアンダーカットに十分注意して電気溶接を行う。 溶接部分は防錆塗料を塗布する。
5.3.3 素地ごしらえ及び錆止め塗装
a.素地ごしらえ
| 表面種別 | 処理名 | 処理内容
| 亜鉛めっき面 (表面処理 亜鉛めっき鋼板) （B種） | 汚れ・付着物除去 | スクレーパー・ワイヤブラシ等で除去
|  | 油類除去 | 溶剤ぶき
| 鉄鋼面 （特記がなければC種） | 汚れ・付着物除去 | スクレーパー・ワイヤブラシ等で除去
|  | 油類除去 | （A種） 弱アルカリ性液で加熱処理後、湯又は水洗い （B種・C種） 溶剤ぶき
|  | 錆落とし | （A種） 酸漬け、中和、湯洗いにより除去 （B種） ブラスト法により除去 （C種） ディスクサンダー又はスクレーパー、ワイヤブラシ、研摩紙P120～220で除去
＊鋼板メーカーにて実施
b.錆止め塗装
|  | 亜鉛めっき面 | 鉄鋼面
| 規格及び規格名称 | JPMS 28 一液形変性エポキシ樹脂錆止めペイント | JIS K 5674 1種 鉛クロムフリー錆止めペイント
| 塗布量(kg/㎡) | 0.1 | 0.1
| 標準塗膜（μm） | 30 | 30
・シャッターカーテン、Ｒケース等、溶融亜鉛めっき鋼板を使用した部材は、指定のない限り塗装しない。
・金物部分は、錆止め処理を行わない。
5.3.4 ステンレスの表面仕上げ
ステンレス材使用の場合は、ヘアｰライン仕上げとし、
表面はＳＰＶテープにより保護する。
5.3.5 梱包
| 部材 | 養生
| ステンレス部材 | 保護テープを貼る
| 部品類 | ダンボール箱で梱包
5.3.6 搬入
| 部材 | 確認事項
| 搬入計画 | 経路、日時、荷降し場及び揚重設備等を確認
| 積み込み | 欠品を防止するための建具符合及び員数確認 輸送中の破損防止のための当て板、エアーマットによる養生
| 荷降し（荷揚げ） | 作業中の製品破損、建物破損の防止策 製品の状態の確認
5.3.7 保管
| 部材 | 確認事項
| 保管場所 | 雨掛りがなく通気が良く、部品、金物の紛失の恐れのない場所を定める
| 荷降し（荷揚げ） | 枠は原則として平置きとする 転倒防止のため、ロープ等にて固定する 他工事により、汚損の恐れのある場合は、シート等で養生する
nikkenren 2022.4.1

## 5.4製品検査
5.4 製品検査
製品検査要領は次ページ『シャッター工事製品検査表』による
nikkenren 2022.4.1

## 5.4製品検査表
|  |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
シャッター工事製品検査表 | [5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 製作図 | 製作図のチェック |  |  | 合格 不合格 | 製作図の修正
|  | 事前検討時の懸案事項がフォローされているか |  |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
|  | 製作方法との整合性 |  |  | 合格 不合格 | 製作図の修正
材料自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 材料の材質、寸法、規格 | 仕様書通りであること |  |  | 合格 不合格 | 再発注
|  | 目視検査・寸法検査 |  |  | 許容差内
製作完了自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 寸法、形状、各部厚 | ガイドレール 溝幅 | ±2mm |  | 合格 不合格
|  | ガイドレール 深さ | ±2mm |  | 合格 不合格 | [7 empty] | 判断基準はJASS16による
|  | スラット長さ | ±4ｍｍ |  | 合格 不合格
|  | スラット高さ | ±1ｍｍ |  | 合格 不合格
2 | 外観検査 | 部材の切断部が滑らかなこと |  |  | 合格 不合格
|  | 傷、へこみ、歪がないこと |  |  | 合格 不合格
|  | 取付けビスの緩みや欠落がないこと |  |  | 合格 不合格
|  | 溶接部のスラグやスパッタが除去され、表面が平滑であること |  |  | 合格 不合格
|  | ステンレス見え掛り部に溶接焼けがないこと |  |  | 合格 不合格
|  | 開閉機能 |  |  | 機能上問題ないこと
nikkenren 2022.4.1

## 6.1施工フロー
６. 施工要領
6.1 施工フロー
nikkenren 2022.4.1
ブラケット取付
開閉機取付
ガイドレール取付
ケース取付
パイプ打込み
スイッチＢＯＸ取付
下地取付
巻取シャフト取付
二次側電気結線
製品の搬入
枠回りモルタル詰め・現場塗装
は建具工事範囲外
検査
検査
検査
監理者検査
自主検査
検査
検査
入線・結線
一次側本設電源通電
スラット吊り込み
まぐさ取付
調整
電気受電

## 6.2施工要領
6.2 施工要領
6.2.1 施工前の確認事項
| 確認事項 |  | 備考
| 開口部寸法、下地の施工状況 |  | 確認の結果、支障ある場合は除去する。
基準墨(陸墨、壁心墨、仕上げ墨、シャッター芯墨)
取り付けアンカーの有無、下地鉄骨の寸法及び倒れの確認
取付け時の障害物の有無
電動工具及び溶接機の電源の確認
6.2.2 搬入
| 項目 | 配慮事項
| 搬入計画 | 施工管理者と打合せの上、経路、日時、荷降し場及び揚重設備等を確認
| 荷降し(荷揚げ) | 作業中の製品破損、建物破損の防止策 欠品を防止するための建具符号及び員数確認 製品の状態の確認
| 水平運搬 | 人力か台車にて行う。
| 垂直運搬 | 工事用エレベーターかクレーンで荷揚げ開口から揚重する。
6.2.3 保管
| 項目 | 確認事項
| 保管場所 | 雨掛りがなく通気の良い場所に、区画して保管する。 角材等を敷き、コンクリート床などに直接置かない。 部品･金物の紛失の恐れがない場所に保管する。
| 保管方法 | 枠及び扉は原則として平置きとする 転倒防止のためロープ等にて固定する 他工事により汚損の恐れある場合や雨水のかかる恐れがある場合は、 シート等で養生する
6.2.4 モルタル詰め （建具工事範囲外）
| 項目 | 配慮事項
| 枠回りモルタル詰め | 枠見込みの大きいもの(約200㎜以上)は、モルタル詰めによる枠の変形を防止するため切梁を設置し、数回に分けてモルタル詰めを行う
6.2.5 枠・レールの取付け
| 項目 | 配慮事項
| 枠・レールの仮固定 | 建具符号、取付け場所等を確認し、サッシアンカー及び下地鉄骨に仮吊りする｡
陸墨及びサッシ芯墨に枠の罫書き線を合わせる。壁心又は仕上げ墨を基準にして枠の出入りを調整し位置決めする｡
下げ振りと差し金で枠の倒れを補正、水糸を張り左右の出入りを調整。枠の対角、ねじれを補正後クサビ、平板で固定する｡
| 枠・レールの本付け | 枠と躯体を定められたアンカーピッチで溶接後クサビ、平板を取外す。
溶接ひずみを寸法チェックして補正する｡（溶接工法の場合）
6.2.6 金物の取付け・調整
| 項目 | 配慮事項
| 金物の取付け・調整 | 金物と指示書を照合確認
錠前は鍵番号を確認して取付け
6.2.7 製品の養生
| 項目 | 配慮事項
| 塗装時の養生 | 枠等塗装時には、金物（チョウバン、ピボットヒンジ）等に塗料が付着しないように養生する
| クリーニング | 沓摺、金物等の養生剥がし及び表面の清掃は、中性洗剤を使用する
nikkenren 2022.4.1
（ ）

## 6.3自主検査
6.3 自主検査
自主検査要領は次ページ『シャッター工事自主検査表』による
nikkenren 2022.4.1

## 6.3自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
シャッター工事自主検査表 |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工図 | 施工図のチェック |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
|  | 事前検討時の懸案事項がフォローされているか |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
|  | 施工方法との整合性 |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
製品搬入時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | シャッター符号、数量の確認 |  |  | 合格 不合格
2 | 外観の確認 |  |  | 合格 不合格
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 基準墨の確認 | 基準墨の有無・ずれの確認 |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | 開口部の位置、寸法 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 沓摺、金物取合い部分の寸法 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | アンカーの有無 | 取付け位置にアンカーがあること |  | 合格 不合格 | 後施工アンカーを打設する
5 | 電動工具、溶接機の電源の確認 | 電動工具、溶接機が使用できること |  | 合格 不合格 | 電源を確保する
6 | 取付け時の障害物の有無の確認 | 取付けの障害となる物がないこと |  | 合格 不合格 | 障害物を撤去する
7 | シャッター下地の確認 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 取付け精度 | 内法幅(±4mm)・内法高さ(±4mm) |  | 合格 不合格 | 修正する | [6 empty] | 判断基準はJASS16による
2 | ガイドレールの取付け状況 | 倒れ(±4mm)・溝幅(±2mm) |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | まぐさの取付け状況 | 水平(±4mm)・間隙(±2mm) |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 取付状況 | 溶接状態 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 取付けボルトの締め付け |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | ローラーチェーンのたるみ |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | セットボルトのたるみ |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | スプロケットの芯ずれ |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | スラットの片下がり |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 溶接箇所の錆止め処理 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 部材の変形・損傷の有無 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 躯体のふさぎ（まぐさ・ケース・両サイド軸受け） |  | 合格 不合格 | 修正する
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 外観確認（開放状態） | まぐさ・ガイドレールの損傷、座板とまぐさの 納まり、ケースの損傷、ステンレスの見え掛り部分 |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
2 | 外観確認（閉鎖状態） | スラット・座板の損傷、遮煙材の接触状態, 座板と床面の接触状態、扉・枠の変形・損傷、 まぐさとガイドレールの接合部分 |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
3 | 作動確認 | 手動閉鎖、および自動閉鎖の作動の良否、 連動制御器の取り付け位置と蓄電池の良否、 避難扉、および障害物感知装置の作動状況、 押しボタンスイッチによる操作状況、 リミットスイッチの作動状況、 開閉操作中の異常音の有無 |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
4 | 防災点検 | 外観点検 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 機能点検 |  | 合格 不合格
|  | 作動点検 |  | 合格 不合格
5 | その他 | 警告表示及び操作説明ラベルの貼付け |  | 合格 不合格 | 修正する
nikkenren 2022.4.1

## 7.1 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、シャッター工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、シャッター工事全体の円滑な進捗を図る。
c.シャッター工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に応じた 適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織体制を組むと ともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人によるシャッター工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.シャッター工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [11 empty] | １． | 玉掛技能講習
| 現場代理人 | [11 empty] | ２． | ア－ク溶接特別教育
[9 empty] | 安全環境部 |  |  |  | ３．
| 監理技術者 | [9 empty] | ℡ |  | ４．
[9 empty] | 技 術 部 |  |  |  | ５．
[11 empty] | ℡ |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [10 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
|  | シャッターメーカー |  |  | ℡ | [7 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
|  | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ |  | ) | No
|  | シャッター工事協力会社 |  |  | ℡
[13 empty] | クレ－ン会社 |  | ℡
[6 empty] | （ |  | 次）
|  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次）
|  |  | （ ） |  | No | [7 empty] | 工事担当者
安全衛生責任者（職長）
|  |  | （ ） |  | No | [7 empty] | オペレ－タ－
|  | 作業指揮者（職長） | [10 empty] | （ ） |  | No
|  | （ ） |  | 正 | No
[13 empty] | （ ） |  | No
|  | （ ） |  | 副 | No
|  | その他の資格 | [10 empty] | （ ） |  | No
|  | （ |  | ) | No
[13 empty] | （ ） |  | No
|  | （ |  | ) | No
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート図
7.3 現場入場ルート図
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1有資格者一覧表及び免許証写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1