## 表紙
新築工事
壁 紙 張 り 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 壁紙張り工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
壁紙張り工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS２６ 内装工事 2006年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせる
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1 工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2壁紙張り工事概要
2.2. 壁紙張り工事概要書
2.2.1 壁紙張り工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
| 種 別 |  | 仕 様 |  |  | ＪＩＳ規格他 |  |  | 防火性能 |  | 防火性能
| ビニルクロスA |  | 塩化ビニル樹脂製 |  |  | JIS A 6921 |  |  | 準不燃材料 |  | 用語 | コード
| ビニルクロスB |  | 塩化ビニル樹脂製 |  |  | JIS A 6921 |  |  | 準不燃材料 |  | 不燃材料 | ＮＭ－○○○○
| 織物クロスA |  | レーヨン |  |  | JIS A 6921 |  |  | 準不燃材料 |  | 準不燃材料 | ＱＭ－○○○○
| 織物クロスB |  | レーヨン |  |  | JIS A 6921 |  |  |  |  | 難燃材料 | ＲＭ－○○○○
| クロス接着剤 |  | でんぷん系 |  |  | JIS A 6922
| 内装ｼｰﾘﾝｸﾞﾞ材 |  | 変性アクリル樹脂
・使用材料は、見本品を提出し、設計者の承認により決定する。
| ※ホルムアルデヒド放散量（JIS A 6921,6922） | [9 empty] | 建築工事監理指針（令和元年版） 下巻 19章 内装工事 P711 |  | ホルムアルデヒド発散速度
|  | 壁紙 |  | F☆☆☆☆ | [6 empty] | F☆ | 一種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 0.12mg/m2h超
|  | 接着剤 |  | F☆☆☆☆ | [6 empty] | F☆☆ | 二種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 0.02mg/m2h超 0.12mg/m2h以下
[11 empty] | F☆☆☆ | 三種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 0.005mg/m2h超 0.02mg/m2h以下
| 2.2.3 施工数量 | [9 empty] | F☆☆☆☆ | 最上位規格 | 0.05mg/m2h以下
|  | 施工場所 |  |  | 種別 |  | 施工数量 | 備 考
|  | 仕上表による |  |  | ビニルクロスＡ |  | 900㎡ | 抗菌仕様
|  | 仕上表による |  |  | ビニルクロスＢ |  | 500㎡
|  | 役員執務室 |  |  | 織物クロスＡ |  | 120㎡
|  | 役員応接室 |  |  | 織物クロスＢ |  | 30㎡
その他の材料
シーラー、パテ、セメントフィラー、ジョイントテープ
飾り釘、びょうおよび押し縁
飾りひも
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 壁紙張り工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【壁紙張り工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【壁紙張り工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【壁紙張り工事】使用材料代理店
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【壁紙張り工事】材料メーカー
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 施工要領
5 施工要領
5.1 使用材料
・壁紙は、JIS A 6921（壁紙）に基づき、種類は特記による。
・建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、防火性能は特記による。
・壁紙及び接着剤など、使用材料のホルムアルデヒド放散量は、特記によるが、
特記がなければF☆☆☆☆とする
・接着剤は、JIS A 6922（壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤）に基づく2種1号とし、
使用量は固形物換算量（乾燥重量）10kg/m2以下とする。
・素地ごしらえに用いるパテ及び吸込止め（シーラー）は壁紙専用のものとする。
・湿気の多い場所、外壁内面のせっこうボード直張り下地等の場合は、
防かび剤入り接着剤を使用する。
・下地に使われる釘、小ねじ等の金物類は、黄銅製、ステンレス製等を除き、錆止め処理をする。
| 種 別 | メーカー・品番 | 防火性能 | ホルムアルデヒド放散量
| ビニルクロスA | ｻﾝｹﾞﾂ・○○ | 準不燃材料 | F☆☆☆☆ |  | 建築工事監理指針（令和元年版） 下巻 19章 内装工事 P711 |  | ホルムアルデヒド発散速度
| ビニルクロスB | 東リ・○○ | 準不燃材料 | F☆☆☆☆ |  | F☆ | 一種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 0.12mg/m2h超
| 織物クロスA | 川島織物・○○ | 準不燃材料 | F☆☆☆☆ |  | F☆☆ | 二種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 0.02mg/m2h超 0.12mg/m2h以下
| 織物クロスB | リリカラ・○○ | 準不燃材料 | F☆☆☆☆ |  | F☆☆☆ | 三種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 0.005mg/m2h超 0.02mg/m2h以下
| クロス接着剤 |  |  | F☆☆☆☆ |  | F☆☆☆☆ | 最上位規格 | 0.05mg/m2h以下
| シーラー |  |  | F☆☆☆☆
| パテ材 |  |  | F☆☆☆☆
| パテ材 |  |  | F☆☆☆☆
| 内装ｼｰﾘﾝｸﾞﾞ材 |  |  | F☆☆☆☆
nikkenren 2022.4.1

## 5.2.施工フローチャート
5.2 施工フロー
nikkenren 2022.4.1
準備
施工計画書の作成
下地の調整
壁紙張付け
養生
設計図書の確認
施工時・施工後の換気方法
施工会社の決定
工程表の作成
見本品
設計担当者との打合せ
防火材料表示
ホルムアルデヒド放散量
不陸・目違いの除去
シーラー掛け
乾 燥
清 掃
決定
材料
見本品との照合
張付け用接着剤（ホルムアルデヒド放散量）
材料の保管
模様合せ
色合せ
施工管理
ラベル張付け
換気・通風
自主検査
自主検査
完了
完了検査

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 下地の調整
(a) 合板・ボード類の継目の目違い・不陸
(1)継目の段差調整
パテ処理を数回行い、平滑にする。
(2)凸部の調整
研磨紙ずりにより平滑にする。
(3)凹部の調整
パテ処理を数回行い、平滑にする。
(b)下地の傷、剥がれ
(1)傷
パテ処置を数回行い、平滑にする。
(2)剥がれ
石膏ボード表面紙を剥がした後、パテ処理を数回行い、平滑にする。
(3)釘・ビスの浮き
下地面と同面にした後、パテ処理を行う
(４）素地ごしらえののち、清掃を行い、シーラーを全面に塗布する。
5.3.2 壁紙張付け
(1)のり付け
壁紙にのりをロールコースター（糊付け機）または刷毛で塗付ける。
のりがなじむまで数分間、養生する。
(2)張付け
割付に合わせて、仮張りする。
たるみ、模様の食違いのないよう、裁ち合せて張り付ける。
(3）なでつけ
なで刷毛を用いて、仮張りした壁紙裏面の空気を追い出すように中央部から
上下になでつける
(4)ジョイント押え
ジョイントテープを使用して、ローラーまたはヘラなどで丁寧に押える。
5.3.3 養生
急激な乾燥を避けるため、直射日光や通風に対して適切な養生を行い、
自然状態で接着剤を十分乾燥させる。
防火材料の指定又は認定を受けた壁紙には、適切な位置に表示を行う。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 自主検査表
壁紙張り工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地 | 下地との付着性能 |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
2 | 部位 | 部屋用途、部位との適合性 |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
3 | 性能 | 内装制限を受ける壁紙 |  | 合格 不合格 | 設計監理者へ確認
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地清掃状況 | 目視 |  | 合格 不合格 | 清掃等
2 | 下地処理 | 目視（平滑さ、うねり等）、隙間、目違い、反り |  | 合格 不合格 | 是正
3 | 下地乾燥状況 | 水分率計→仕様書による |  | 合格 不合格 | 乾燥
4 | 下地表面 | 浮き、ひび割れ、欠け、凹凸等がない |  | 合格 不合格 | 是正
5 | 材料受入検査 | 見本品との照合、外観目視・図面仕様 |  | 合格 不合格 | 排除
6 | 使用機器検査 | 外観目視・動作・メーター等確認 |  | 合格 不合格 | 調整・修理・入れ換え
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | パテ処理 | 不陸目視 |  | 合格 不合格 | 是正
2 | シーラー処理 | 塗り残し、ムラ目視 |  | 合格 不合格 | 是正
3 | セメントフィラー | 不陸目視 |  | 合格 不合格 | 是正
4 | ジョイントテープ | 目地に合っていること |  | 合格 不合格 | 是正
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | ジョイント部 | スキ、重なり目視 |  | 合格 不合格 | 是正
2 | 糊の拭き残し | 目視 |  | 合格 不合格 | 是正
3 | 外観 | 目視 |  | 合格 不合格 | 是正
4 | 下地に大きな問題がない | 目視 |  | 合格 不合格 | 是正
5 | 貼り忘れ、きり忘れ、ふき忘れ | 目視 |  | 合格 不合格 | 是正
6 | 汚れ、はがれ | 目視 |  | 合格 不合格 | 是正
nikkenren 2022.4.1

## 6. 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、壁紙張り工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、壁紙張り工事全体の円滑な進捗を図る。
c.壁紙張り工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 巡視
a.現場代理人による壁紙張り工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.壁紙張り工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.5 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  |  | ＦＡＸ | [5 empty] | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [16 empty] | １． | 高所作業車（10m未満）特別教育
| 現場代理人 | [16 empty] | ２． | 高所作業車（10m以上）技能講習
[8 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３． | 法定職長教育
| 監理技術者 | [11 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４．
[8 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５．
[13 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
| 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10.
※数字を（ ）内に記入する。
| 工事施工会社 |  |  | ℡ | [11 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
| （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
| （ |  | ) | No
| 工事施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  |  | 壁紙材料代理店 |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） | [7 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 代表者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | 営業担当者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| 作業指揮者（職長） | [7 empty] | 工事担当者
| （ ） |  | 正 | No | [5 empty] | （ ） |  | No
| （ ） |  | 副 | No
その他の資格
| （ |  | ) | No
| （ |  | ) | No |  |  |  |  | 壁紙材料製造会社 |  |  | ℡ |  |  |  | 壁紙材料製造会社 |  |  |  | ℡
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 代表者 | [6 empty] | 代表者
[10 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | （ ） |  |  | No
[9 empty] | 営業担当者 | [6 empty] | 営業担当者
[10 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | （ ） |  |  | No
[9 empty] | 製造責任者 | [6 empty] | 製造責任者
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
[9 empty] | 製造担当者 | [6 empty] | 製造担当者
[14 empty] | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.1.有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1