## 表紙
新築工事
舗 装 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 舗装工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 使用機械
5.3 施工フロー
5.4 施工方法
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 舗装工事自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
敷地内舗装工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 舗装工事概要
2.2 舗装工事概要
2.2.1 舗装工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様、施工数量
|  | 部位 | 舗装の種類 | 舗装の仕様 |  | 備考
|  |  |  | 舗装の構成 | 厚さ
|  | 駐車場 | アスファルト舗装 | 表層アスファルト | 50mm
|  |  |  | 基層アスファルト | 50mm
|  |  |  | 路盤（再生クラッシャラン） | 100mm | 修正CBR115%
|  |  |  | 路床（地盤改良） | 300mm | 現場CBR4以上
|  | 駐輪場 | コンクリート舗装 | コンクリート | 100mm
|  |  |  | 路盤（再生クラッシャラン） | 200mm
|  | 歩行者通路 | 平板舗装 | 平板舗装 | 30mm
|  |  |  | クッション材（空練りモルタル） | 30mm
|  |  |  | 路盤（再生クラッシャラン） | 150mm
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 舗装工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【舗装工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【舗装工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○○材料納入会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 担当者 | ：
【○○材料納入会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 担当者 | ：
【○○材料納入会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 担当者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1～2 使用材料・使用機械
5. 施工要領
5.1 使用材料
品名 | 規格 | 数量 |  | 製造会社 |  | 備考
アスファルト混合物 | 粗粒度アスコン
アスファルト混合物 | 密粒度アスコン
プライムコート | ＰＫ－３
タックコート | ＰＫ－４
路盤粒状砕石 | Ｃ－４０
5.2 使用機械
名称 | 規格 |  | 数量 |  | 備考
ブルドーザ
タイヤローラー
ロードローラー
アスファルトフィニッシャー
ランマ
nikkenren 2022.4.1

## 5.3 施工フローチャート
5.3.施工フロー
nikkenren 2022.4.1
・設計図書の確認
・地下埋設物の調査
《アスファルト舗装》
《コンクリート舗装》
《カラー舗装》
《排水性
アスファルト舗装》
《透水性
アスファルト舗装》
《ブロック舗装》
クッション材
ブロック敷設
型枠の組立
プライムコート
加熱アスファルト
混合物の敷均し
加熱アスファルト
混合物の締固め
養生
路盤表面の
調整、絶縁
目地の作成
コンクリートの
打込み
養生
透水性舗装用
アスファルト加熱
混合物の敷均し
養生
準備・確認
路床土の試験
路盤の締固め
材料の選定
加熱混合物の
配合設計
マーシャル試験
配合の決定
材料の選定
コンクリートの
計画調合の決定
掘削、すきとり、盛土
安定処理
置き換え
No
Yes
検査
路床の締固め
検査
路盤材の敷均し
Yes
No
No
Yes
完了
不良部分の
撤去・再施工
目地
目地充填
養生
加熱アスファルト
混合物の敷均し
加熱アスファルト
混合物の締固め
排水性舗装用アスファルト
加熱混合物の敷均し
排水性舗装用アスファルト
加熱混合物の締固め
プライムコート
タックコート
《透水性アスファルト舗装》の場合》
フィルター層転圧
フィルター層敷均し
透水性舗装用
アスファルト加熱
混合物の敷均し
加熱アスファルト
混合物の敷均し
検査
《アスファルト２層の場合》
タックコート
加熱アスファルト
混合物の締固め
工作物等
との絶縁
プライムコート

## 5.4.施工方法
5.4 施工方法
5.4.1 工事前確認
（ａ）埋設物の確認
|  |  | ・ | 給排水管、ガス管、電線管等が埋設されている部分は、締固め前に経路を確認し、これら
を損傷しないように締め固める
|  |  | ・ | 路床に不適当な部分がある場合及び路床面に障害物が発見された場合は、路床面から
300mm程度までは取り除き、周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。
（ｂ）路床土の確認
|  |  | ・ | 路床土の支持力比 (ＣＢＲ) 試験は、JIS A 1211 (ＣＢＲ試験方法) により行う。
5.4.2 路床
（ａ）掘削、すきとり
|  |  | ・ | 切土をして路床とする部分合は、路床面を乱さないように掘削し、所定の高さ及び形状に
仕上げる。
（ｂ）盛土による路床
|  |  | ・ | 盛土をして路床とする場合は、一層の仕上り厚さ200mm 程度ごとに締め固めながら、所定
の高さ及び形状に仕上げる。
（ｃ）路床の置き換え
|  |  | ・ | 軟弱な路床土を撤去し、良質土で埋め戻す。
（ｄ）路床の安定処理
|  |  | ・ | 路床土に、生石灰をスタビライザを使用して混合する。 |  |  | 安定処理工法の混合材は一般的に、に砂質土に対してはセメントを使用し、シルトや粘性土には石灰を使用する
|  |  | ・ | 生石灰の混合量は、室内配合試験の結果より、〇〇 ｋｇ/ｍ3 とする。
（e）路床の締固め
|  |  | ・ | 締固めは、土質及び使用機械に応じ、散水等により締固めに適した含水状態で行う。
5.4.3 路盤
（ａ）路盤材の敷均し
|  |  | ・ | 路盤材料は、一層の敷均し厚さを、締固め後の仕上り厚さが200mm を超えないように、
ブルドーザーで敷き均す。
（ｂ）路盤の締固め
|  |  | ・ | 路盤の締固めは、10ｔタイヤローラーを使用して、十分に締固める。
|  |  | ・ | 構造物際はランマを使用して締固める。
|  |  | ・ | 締固め作業途中で路盤材料が乾燥し過ぎた場合は、適時散水する。
5.4.4 アスファルト舗装、カラー舗装（加熱系混合物）
（ａ）プライムコート
|  |  | ・ | 路盤の締固め後、速やかに乳材を散布する。
|  |  | ・ | 乳剤の散布量は、1.5L/㎡程度とする。
|  |  | ・ | 乳剤の散布に当たっては、散布温度に注意し、縁石等の構造物は汚さないようにして、
均一に散布する。
（ｂ）アスファルト混合物等の敷均し
|  |  | ・ | 施工時の気温が５℃以下の場合は、原則として施工を行わない。
|  |  | ・ | アスファルト混合物等は、転圧による厚さの減少を見込んだ厚さになるように、敷き均す。
|  |  | ・ | アスファルト混合物等の敷均しは、アスファルトフィニッシャを使用して行う。機械を使用
できない部分は、人力で敷均す。
|  |  | ・ | アスファルト混合物等の敷均し時の温度は、110℃以上とする。
|  |  | ・ | アスファルト混合物等の敷均しに当たっては、その下層表面が湿っていないときに施工
する。
|  |  | ・ | 継目部分および構造物との接触部は、接触面にアスファルト乳剤を塗布したのちに、施工
を行う。継目の締固めが十分でない場合は、カッターを入れ、不良部分を取り除いてから
施工を行う。
|  |  | ・ | アスファルト混合物等の敷均し作業中に雨が降り出して作業を中止する場合は、既に敷き
均した箇所のアスファルト混合物等を速やかに締め固めて仕上げを完了する。
（ｃ）アスファルト締固め
|  |  | ・ | アスファルト混合物等は、敷均し後、所定の勾配を確保し、水たまりを生じないように締め
固めて仕上げる。
|  |  | ・ | 初期転圧には、10ｔロードローラーを使用する。
|  |  | ・ | 二次転圧には、10ｔタイヤローラーを使用する。
|  |  | ・ | 仕上げ転圧には、10ｔタイヤローラーを使用する。
|  |  | ・ | アスファルト舗装の基層と表層の間には、タックコートを0.4L/㎡程度を散布する。
5.4.5 カラー舗装（ニート工法）
（ａ）基盤アスファルト舗装の施工
《基盤アスファルト舗装の施工は、
【5.4.4 アスファルト舗装、カラー舗装（加熱系混合物）】の施工方法と同様 》
（ｂ）表層樹脂施工
|  |  |  | (ⅰ) | エポキシ樹脂を均一に散布する。
（エポキシ樹脂は、車路で1.6 ㎏/㎡以上、歩行者用通路で1.4 ㎏/㎡以上）
|  |  |  | (ⅱ) | 硬質骨材を均一に散布し、必要に応じて転圧する。
（骨材は、エメリーで8㎏/㎡、着色磁器質骨材で6.5 ㎏/㎡）
5.4.6 透水性アスファルト舗装
（ａ）フィルター層の敷均し、締固め
|  |  | ・ | フィルター層は、厚さが均等になるように敷均し、2ｔローラーで転圧する。
（ｂ）透水性舗装用アスファルト混合物の敷均し
|  |  | ・ | 透水性アスファルト混合物は温度の低下が通常の混合物より早いため、の敷均しは出来
るだけ速やかに行う。
（ｃ）透水性舗装用アスファルト混合物の締固め
|  |  | ・ | アスファルト混合物等は、敷均し後、所定の勾配を確保し、水たまりを生じないように締め
固めて仕上げる。
|  |  | ・ | 敷均し後、出来るだけ早くに転圧を行う。
|  |  | ・ | 初期転圧には、9ｔ振動マカダムローラーを使用する。
|  |  | ・ | 二次転圧には、9ｔ振動マカダムローラーを使用する。
|  |  | ・ | 仕上げ転圧には、10ｔタイヤローラーを使用する。
|  |  | ・ | 仕上げ転圧は、タイヤローラーに混合物が付着しないように、表面温度が70℃程度に
なってからおこなう。
5.4.7 排水性アスファルト舗装
（ａ）プライムコート
《 【5.4.4（ａ） プライムコート】の施工方法と同様 》
（ｂ）アスファルト混合物（不透水層）の敷均し
《 【5.4.4（ｂ） アスファルト混合物等の敷均し】の施工方法と同様 》
（ｃ）アスファルト混合物（不透水層）の締固め
《 【5.4.4（ｃ） アスファルト締固め】の施工方法と同様 》
（ｄ）排水性舗装用アスファルト混合物の敷均し
|  |  | ・ | 排水性アスファルト混合物は温度の低下が通常の混合物より早いため、の敷均しは出来
るだけ速やかに行う。
（ｅ）排水性舗装用アスファルト混合物の締固め
|  |  | ・ | 基層アスファルトと排水性アスファルトの間に、タックコートを0.4L/㎡程度を散布する。
|  |  | ・ | アスファルト混合物等は、敷均し後、所定の勾配を確保し、水たまりを生じないように締め
固めて仕上げる。
|  |  | ・ | 敷均し後、出来るだけ早くに転圧を行う。
|  |  | ・ | 初期転圧には、9ｔ振動マカダムローラーを使用する。
|  |  | ・ | 二次転圧には、9ｔ振動マカダムローラーを使用する。
|  |  | ・ | 仕上げ転圧には、10ｔタイヤローラーを使用する。
|  |  | ・ | 仕上げ転圧は、タイヤローラーに混合物が付着しないように、表面温度が70℃程度になって
からおこなう。
5.4.9 コンクリート舗装
（ａ）プライムコート
|  |  | ・ | コンクリート版の施工に先立って、路盤の状態を確認し、不良個所を発見した場合は、
置換えを行うなどの処置をとる。
|  |  | ・ | 路盤の仕上げに引き続いて、プライムコートを速やかに行う。
|  |  | ・ | プライムコートの散布量は1.5L/㎡程度とし、プライムコート後の作業を容易にするため薄く
砂をまく。
（ｂ）型枠の据付け
|  |  | ・ | 型枠を、天端が計画高さに合致するように据え付ける。型枠の下面と路盤面が密着しない
場合は高いところは削り、低い所はその隙間にモルタル等を薄く敷きこんで型枠を据え付
ける。
|  |  | ・ | 型枠の据え付けが完了した型枠の内側に、鉱油等の剥離剤を薄く一様に塗りつける。
（ｃ）コンクリート打設
|  |  | ・ | コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨若しくは降雪が予想される場合又は
打込み中のコンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。
なお、適切な養生を行うことができない場合は、打込みを行わない。
|  |  | ・ | コンクリートの打込み計画厚さの半分までコンクリートを敷き均したのち、溶接金網を長手
方向に200mm 程度重ね、要所を鉄線で結束して敷き込む。その後、速やかに上層コン
|  |  | ・ | クリートの打込みを行う。
|  |  | ・ | コンクリートは、平面バイブレーターを使用して十分に締固める。
コンクリートの表面は所定の勾配をとって平らに均し、水引き具合を見計らってフロートで
|  |  | ・ | 平たん仕上げを行う。
|  |  | ・ | 目地は縦方向を5ｍピッチの突合せ目地とし、横方向を3ｍピッチの収縮目地とする。
|  |  | ・ | 目地は、コンクリートの平たん仕上げが終わった時点で、〇〇mmの目地版を挿入する。
はけ目を引いて粗面仕上げとする。はけについたモルタルは時々水の中で洗い落しながら、
コンクリート表面がはけ引き作業によって荒れる状態にならないうちに完了させる。
（ｄ）脱型
|  |  | ・ | 型枠は、コンクリート打込み後、３日以上経過してからコンクリート版を傷めない方法で
取り外す。
5.4.10 ブロック舗装
（ａ）コンクリート平板舗装
|  |  | ・ | コンクリート平板の敷設に先立ち、クッション材を所定の厚さに仕上げる。
|  |  | ・ | 縁石等を基準にして水糸を張り、目地ラインやブロック間の段差等に注意しながら敷き
並べる。
|  |  | ・ | 端部に専用ブロックを用いない場合は、縁石等の形状に合わせて正確に端部の切落しを
行う。
|  |  | ・ | コンクリート平板の目地は、ねむり目地とし、コンクリート平板を定着させたのちに砂を散布し、
空隙を充填する。余分な砂は、取り除く。
（モルタル目地の場合）
コンクリート平板を空練りモルタルで敷き込み、目地をモルタル仕上げとする場合は、モル
タルを目地ごてで押さえる。
（ｂ）インターロッキングブロック舗装
|  |  | ・ | インターロッキングブロックの敷設に先立ち、クッション材を所定の厚さに仕上げる。ただし、
急勾配の舗装及び化粧桝ふたにインターロッキングブロックを敷設する場合は、空練り
モルタルを使用する。
|  |  | ・ | 縁石等を基準にして水糸を張り、目地ラインやブロック間の段差等に注意しながら敷き
並べる。
|  |  | ・ | 車路の割付けはヘリンボンボンドとする。
|  |  | ・ | 端部にエンドブロックを用いない場合は、縁石等の形状に合わせて正確に端部の切落
しを行う。
|  |  | ・ | インターロッキングブロックの敷設後、一次転圧で平たん性を確保のうえ、目地詰めを完全に
行ったのち、二次転圧でブロック表面まで更に密実に目地砂を充填させる。余分な砂は、
取り除く。
（ｃ）舗石舗装
|  |  | ・ | 舗石舗装の基層は、アスファルト混合物又はコンクリート版とし、それぞれ【5.4.4】または
【5.4.9】による。
|  |  | ・ | 舗石の敷設に先立ち、クッション材を所定の厚さに仕上げる。
|  |  | ・ | 割付け図に基づき舗石を敷設し、所要の平たん性が確保できるように適切な方法で転圧
する。
|  |  | ・ | 目地は、舗石転圧後、目地ごてにより仕上げる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 自主検査要領
6.検査
6.1 自主検査要領
6.1.1 路床の試験
|  | ・ | 路床土の支持力比 (ＣＢＲ) 試験はJIS A 1211 (ＣＢＲ試験方法) による。
|  | ・ | 路床の仕上り面及び設計高さの測定箇所数は、500 ㎡毎およびその端数につき１箇所
とする。
|  | ・ | 路床の締固め度試験は、JIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) により、現場
密度を測定する。 現場密度の測定箇所数は、1,000 ㎡以下は3箇所とし、1,000 ㎡を超
える場合はさらに1,000 ㎡毎およびその端数につき１箇所増すものとする。
|  | ・ | 現場CBR 試験はJIS A 1222(現場CBR 試験方法)により行う。
6.1.2 路盤の試験
|  | ・ | 路盤の厚さは、500 ㎡毎およびその端数につき１箇所測定する。
|  | ・ | 路盤の最大乾燥密度は、JIS A 1210 (突固めによる土の締固め試験方法) で求める。
|  | ・ | 路盤の締固め度試験は、JIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) により現場密度
を測定する。
|  | ・ | 現場密度の測定箇所数は、1,000 ㎡以下は3箇所とし、1,000 ㎡を超える場合はさらに
1,000 ㎡毎およびその端数につき１箇所増すものとする。
6.1.3 アスファルト舗装の試験
|  | ・ | アスファルト混合物の基準密度は、最初の混合物から3個のマーシャル供試体を作り、
その密度の平均値を基準密度とする。
|  | ・ | アスファルトの締固め度および舗装厚の試験として、コア抜きを行う。
|  | ・ | コア抜きは、2,000㎡以下は３個とし、2,000㎡を超える分は、2,000㎡以内毎に1個のコア
を追加して行う。
|  | ・ | 舗装の平たん性は、散水のうえ、目視により確認する。
|  | ・ | アスファルト混合物等の抽出試験は、アスファルトプラントでの試験とし、1回/日実施する。
6.1.2 透水性アスファルト舗装の試験
|  | ・ | 透水性試験を、現場透水試験器により行う。
|  | ・ | 透水試験は、1,000㎡毎に行う。
|  | ・ | 舗装の平たん性は、目視により確認する。
6.1.3 排水性アスファルト舗装の試験
|  | ・ | 透水性試験を、現場透水試験器により行う。
|  | ・ | 透水試験は、1,000㎡毎に行う。
|  | ・ | 舗装の平たん性は、目視により確認する。
6.1.4 コンクリート舗装の試験
|  | ・ | 打設前のコンクリート版の厚さは、水糸又はレベル器を使用して、500 ㎡毎および
その端数につき１箇所測定する。
|  | ・ | 打設後のコンクリート版の厚さは、コア採取により行う。採取個数は500 ㎡毎および
その端数につき１個とする。コア厚さの測定値は、コア面4点の平均値とする。
|  | ・ | 舗装の平たん性は、散水のうえ、目視により確認する。
6.1.5 ブロック舗装の試験
|  | ・ | 舗装の平たん性は、目視により確認する。
|  | ・ | 仕上り面の平たん性は、歩行に支障となる段差がないものとし、コンクリート平板間の段差、
インターロッキングブロック間の段差、舗石間の段差は、3mm以内とする。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 舗装工事自主検査表
舗装工事自主検査表（1） |  |  |  |  | 工区 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 仕様選定 | 設計仕様が立地条件、利用条件に適切か |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上、設計変更
2 | 排水計画 | 水勾配、会所、溝等が適正な仕様、配置と |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上、設計変更
なっているか
3 | 他工事との関連 | 設備、電気工事、排水工事、植栽との関連が |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上、設計変更
適切か
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 路床土のＣＢＲ試験 | 〇〇％以上 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上、設計仕様を決定
2 | 材料 | 仕様が設計図書に合致 |  | 合格 不合格 | 材料の変更
3 | 先行埋設管工事 | 設備配管の埋設の完了 |  | 合格 不合格 | 是正
|  | 埋戻し転圧の完了 |  | 合格 不合格 | 是正
4 | 取合い関連工事 | 縁石の施工の完了 |  | 合格 不合格 | 是正
|  | マンホールの施工の完了 |  | 合格 不合格 | 是正
|  | 側溝の施工の完了 |  | 合格 不合格 | 是正
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
【 路 床 】
1 | 路床の仕上り面高さ | －30mm ≦ 設計高さ ≦ ＋20mm |  | 合格 不合格 | 改善
2 | 現場密度試験 | 最大乾燥密度の90％以上 |  | 合格 不合格 | 改善
3 | 現場CBR試験 | 〇〇％以上 |  | 合格 不合格 | 改善
【 路 盤 】
1 | 材料 | 計画通りの仕様となっているか |  | 合格 不合格 | 返品
2 | 路盤の厚さ | 設計厚さ以上 |  | 合格 不合格 | 改善
3 | 仕上り面の高さ | 設計高さ -8mm ≦ 平均高さ ≦ 設計高さ±0mm |  | 合格 不合格 | 改善
4 | 路盤面の清掃状況 | ゴミや浮石などがない |  | 合格 不合格 | 撤去・再清掃
5 | 現場密度試験 | 最大乾燥密度の93％以上 |  | 合格 不合格 | 改善
【 アスファルト舗装 】
1 | 材料 | 計画書通りの配合 |  | 合格 不合格 | 改善
2 | アスファルト敷均し中の温度 | 110℃以上 |  | 合格 不合格 | 改善
3 | 転圧中の合材の状態 | クラックの発生 |  | 合格 不合格 | 骨材の粒度組成の確認
転圧温度､アスファルト粘性の検討
4 | 表層の厚さ | 採取コアの厚さが設計厚以上 |  | 合格 不合格 | 不良部分の撤去・再舗装
5 | 仕上がり面の平坦さ | 散水のうえ、水たまりが生じていないか確認 |  | 合格 不合格 | 不良部分の撤去・再舗装
6 | 現場密度試験 | 最大乾燥密度の94％以上 |  | 合格 不合格 | 不良部分の撤去・再舗装
7 | アスファルトの抽出試験 | 現場配合とアスファルト量の差 ±0.9％以内 |  | 合格 不合格 | 不良部分の撤去・再舗装
|  | 〃 粒度2.36mmふるい量の差 ±12％以内 |  | 合格 不合格 | 不良部分の撤去・再舗装
|  | 〃 粒度75μmふるい量の差 ±5％以内 |  | 合格 不合格 | 不良部分の撤去・再舗装
舗装工事自主検査表（2）
【 透水性アスファルト舗装 】
1 | 表層の厚さ | 採取コアの厚さが設計厚以上 |  | 合格 不合格 | 不良部分の撤去・再舗装
2 | 仕上がり面の平坦さ | 目視により平坦さの確認 |  | 合格 不合格 | 不良部分の撤去・再舗装
3 | 現場透水試験 | X10 1,000ｍL/15sec以上 |  | 合格 不合格 | 不良部分の撤去・再舗装
【 排水性アスファルト舗装 】
1 | 表層の厚さ | 採取コアの厚さが設計厚以上 |  | 合格 不合格 | 不良部分の撤去・再舗装
2 | 仕上がり面の平坦さ | 目視により平坦さの確認 |  | 合格 不合格 | 不良部分の撤去・再舗装
3 | 現場透水試験 | X10 1,000ｍL/15sec以上 |  | 合格 不合格 | 不良部分の撤去・再舗装
【 コンクリート舗装 】
1 | 仕上がり面の平坦さ | 散水のうえ、水たまりが生じていないか確認 |  | 合格 不合格 | 不良部分の撤去・再施工
2 | 打設前コンクリート版の厚さ | 下地面から打設予定高さまでが設計厚さ以上 |  | 合格 不合格 | 不良部分の修正
3 | 打設後コンクリート版の厚さ | 採取コア面4点の平均値が設計厚さ以上 |  | 合格 不合格 | 不良部分の撤去・再施工
【 ブロック舗装 】
1 | 仕上がり面の平坦さ | 目視により平坦さの確認 |  | 合格 不合格 | 不良部分の修正
2 | ブロック間の段差 | 3mm以内 |  | 合格 不合格 | 不良部分の修正
nikkenren 2022.4.1
2.1.7.杭工事自主検査表（2）

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、舗装工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、舗装工事全体の円滑な進捗を図る。
c.舗装工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による舗装工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.舗装工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [14 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
| 現場代理人 | [14 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[9 empty] | 安全環境部 | [6 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
| 監理技術者 | [10 empty] | ℡ |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[9 empty] | 技 術 部 | [6 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[12 empty] | ℡ |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [13 empty] | 10. | 法定職長教育
| 舗装施工会社 |  |  | ℡
※数字を（ ）内に記入する。
[5 empty] | （ | 次）
工事担当者（現場代理人）
|  | （ ） |  | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ ） |  | No
作業指揮者（職長）
| （ ） |  | 正 | No
| （ ） |  | 副 | No
その他の資格
| （ |  | ) | No
| （ |  | ) | No
| 舗装施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  | ○○○材料納入会社 |  | ℡ |  |  |  | ○○○材料納入会社 |  |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ |  | 次） | [5 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [6 empty] | 担当者 | [5 empty] | 担当者
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | No | [7 empty] | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ ） |  | No | [5 empty] | No | [7 empty] | No
作業指揮者（職長）
| （ ） |  | 正 | No | [5 empty] | No | [7 empty] | No
| （ ） |  | 副 | No | [5 empty] | No | [7 empty] | No
その他の資格
| （ |  | ) | No
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2 カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1