## 表紙
新築工事に伴う解体工事
解 体 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 解体工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 施工計画確認事項
5.2 解体・撤去工事施工フロー
5.3 仮設計画図
5.4 解体・撤去計画図
5.5 産業廃棄物処理業者一覧表
5.6 搬出経路図
5.7 記録・報告及び届出書類
5.8 確認項目表
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 現場入場ルート
6.3 火気使用チェックシート
6.4 安全衛生管理体制
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許証写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1.総則
１. 総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事に伴う
解体工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
建築物解体工事共通仕様書（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
|  | 建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版） |  | 【記入例】 | ６） 日本建築学会
|  | ５） 日本建築学会 |  |  | 木造建築物等の解体工事施工指針（案）・同解説 2002年11月発行
|  | 鉄筋コンクリート造建築物等の解体工事施工指針（案）・同解説 |  |  | ７） 「建築物の解体又は改修工事における労働者の石綿粉じんへの
|  | 1998年12月発行 |  |  | ばく露防止のためのマニュアル」（建設業労働災害防止協会）
８） 「既存建築物の吹付アスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・
| 1.3 疑義、変更 |  |  |  | 同解説」（改訂版含む）（財団法人日本建築センター）
|  | 本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理 |  |  | ９） 「建築物の解体等に係わる石綿飛散防止対策マニュアル」
|  | 者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。 |  |  | （社団法人 日本作業環境測定協会）
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.解体工事概要
2. 解体工事概要
建築概要 |  | 建物１ |  |  |  | 建物２ |  |  |  | 建物３ | 建物４ |  |  |  |  | ◆ 記入例 ◆
| 用途 | [14 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
構造
地下・地上・塔屋
建築面積
延べ面積
軒高さ
最高高さ
外装
その他
解 体 概 要（該当するものは○で囲む） | 地上工期 | [14 empty] | ○ヶ月
| 地下・基礎工期 | [14 empty] | ○ヶ月
| 機械 （カタログ添付） |  | アイオン | [5 empty] | 台 | クレーン |  |  |  | 台
|  |  | コンクリートカッター | [5 empty] | 台 | バックホー |  |  |  | 台
|  |  | ハンドブレーカー | [5 empty] | 台 | ダンプ |  |  |  | 台
|  |  | チェーンソー | [5 empty] | 台 | トラクターショベル |  |  |  | 台
|  | 梁・スラブ上の重機積載 |  |  |  |  | 有 | ・ | 無 | 梁・スラブ補強の検討計算 |  | 有 | ・ | 無
| 解体方法 |  | イ. | 最上階から順次下へ解体してくる。
|  |  | ロ． | 中央部から先行解体し、外壁を壊す（倒す）｡
|  |  | ハ． | びょうぶ状に縦割りに解体して逃げる。
|  |  | ニ． | 基礎・土間の解体方法（ | [10 empty] | ）
|  |  | ホ． | その他（ | [10 empty] | ）
| 騒音・振動 ・粉塵・火気 等の対策 |  | イ. | 外部足場 | （枠組・単管・丸太・昇降路・渡り桟橋 | [9 empty] | ）
|  |  | ロ． | シ － ト | （防音パネル・防音シ－ト・防炎シ－ト・普通シ－ト・枠網 | [9 empty] | ）
|  |  | ハ． | 換 気 | （換気設備・防塵マスク | [9 empty] | ）
|  |  | ニ． | 散 水 | （水道・高圧ジェット | [9 empty] | ）
|  |  | ホ． | 火 気 | （無火気工法・消火器・バケツ | [9 empty] | ）
|  |  | ヘ. | 振 動 | （振動測定・クッション材 | [9 empty] | ）
|  |  | ト. | アスベスト |  | （アスベスト除去施工計画書参照 | [8 empty] | ）
作業所の特性 | [6 empty] | 作業所の重点管理項目
nikkenren 2022.4.1

## 3.工程表
3. 工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
4. 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【解体工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【解体工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.施工計画確認表
5. 施工要領
5.1 解体工事施工計画確認事項
確認事項 |  |  |  |  | 該当の 有無 | 記事 （該当有の場合は、必ず記入すること)
調査
| １） | 解体建物に関するもの |  |  | 有・無
[6 empty] | ・ | 設計図書 ･････ | [5 empty] | 有 | ・ | 無
[6 empty] | ・ | 埋設調査図、周辺住宅地図
建築物の規模・構造、各階の平面及び部材配置
（無い場合は、現地調査の上、構造、軸組図等
を作成する）
[6 empty] | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
[6 empty] | ・ | 竣工時期 |  |  |  |  | 明 ・大 ・昭 ・平 | [6 empty] | 年頃
[6 empty] | ・ | 老朽度 |  |  |  |  | 大 | ・ | 中 | ・ | 小
[6 empty] | ・ | 増改築 |  |  |  |  | 有 | ・ | 無
[6 empty] | ・ | 被災の経歴 |  |  |  |  | 火災 ・その他の被災
建築物の損壊・傾斜等の状態
[7 empty] | ( | [12 empty] | )
[6 empty] | ・ | 什器・備品・その他
[7 empty] | ( | 個人資産 |  |  |  | 有 | ・ | 無 | )
[7 empty] | ( | 回収 |  |  |  | 要 | ・ | 否 | )
[6 empty] | ・ | 設備機器
[7 empty] | ( | 種類・状況 | [11 empty] | )
[7 empty] | ( | 事前撤去 |  |  |  | 可 | ・ | 否 | )
[6 empty] | ・ | 内・外装材等
[7 empty] | ( | 種類・状況 | [11 empty] | )
[7 empty] | ( | 事前撤去 |  |  |  | 可 | ・ | 否 | )
[6 empty] | ・ | 落下危険物 | [5 empty] | 有 | ・ | 無
[6 empty] | ・ | 廃石綿、アスベスト | [5 empty] | 有 | ・ | 無
[7 empty] | ( | 使用個所・状態 | [11 empty] | )
[7 empty] | ( | 事前除去 |  |  |  | 要 | ・ | 否 | )
[6 empty] | ・ | ＰＣＢ | [5 empty] | 有 | ・ | 無
[6 empty] | ・ | 焼却炉 | [5 empty] | 有 | ・ | 無
[6 empty] | ・ | その他の危険物の有無
[7 empty] | ( | 有 | ・ | 無 | [9 empty] | )
[6 empty] | ・ | 解体材の種類及び発生量
[7 empty] | ( | [12 empty] | )
| ２） | 敷地の状態に関するもの |  |  | 有・無
[6 empty] | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
[6 empty] | ・ | 敷地境界石標及び敷地境界となる工作物の状況
[7 empty] | ( | [12 empty] | )
[6 empty] | ・ | 空地 | [5 empty] | 有 | ・ | 無
[6 empty] | ・ | 門・塀その他の工作物の有無及び状態
[7 empty] | ( | 有 | ・ | 無 | ) | ( | 種類 | [6 empty] | )
[7 empty] | ( | 状態 | [11 empty] | )
確認の事項 |  |  |  |  | 該当の 有無 | 記事 （該当有の場合は、必ず記入すること)
調査
| ３） | 建築物周辺に関するもの |  |  | 有・無
|  | ・空地、建物の位置、構造、高さ、 |  |  |  | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
|  | 敷地境界からの距離等を図示 |  |  |  | ・ | 隣接建物・工作物
[7 empty] | ( | 有 | ・ | 無 | ) | ( | 種類 | [6 empty] | )
[6 empty] | ・ | 居住者 | [5 empty] | 有 | ・ | 無
[6 empty] | ・ | 近隣特殊建物（学校、病院、保育所、精密工場等）
[7 empty] | ( | 有 | ・ | 無 | ) | ( | 種類 | [6 empty] | )
[6 empty] | ・ | 隣接建物との距離（ | [11 empty] | m | )
[6 empty] | ・ | 地盤の状況（緩み、崩壊、陥没箇所等）
[7 empty] | ( | 危険箇所 | [11 empty] | )
| ４） | 道路事情に関するもの |  |  | 有・無
[6 empty] | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
[6 empty] | ・ | 道路幅員
[7 empty] | ( | 東 |  | m, | 南 |  | m, | 西 |  | m, | 北 |  | m | )
[6 empty] | ・ | 交通規制 |  |  |  |  | 面 | 規制内容
面
[6 empty] | ・ | 交通量（多い ・普通 ・少ない）
[6 empty] | ・ | 道路占有の要否及び可否
[7 empty] | ( | [12 empty] | )
| ５） | 周辺の環境規制に関するもの |  |  | 有・無
[6 empty] | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
[6 empty] | ・ | 騒音、振動、粉塵等
[7 empty] | ( | 種類 | [11 empty] | )
[7 empty] | ( | 規制内容 | [11 empty] | )
| 6） | 公共設備に関するもの |  |  | 有・無
[6 empty] | ・ | 設計図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
[6 empty] | ・ | 公共の埋設物（場内、周辺道路等）
解体時の埋設配管（線）等の状況
[7 empty] | ＜ | 場内 |  | ＞
[7 empty] | ( | 種類 |  | ガス、上・下水道、電気、電話線等 | [9 empty] | )
[7 empty] | ( | 状態 | [11 empty] | )
[7 empty] | ( | 位置 |  |  |  |  | 面 | 、 | 深さ |  |  |  | ｍ | )
[7 empty] | ＜ | 周辺道路 |  |  | ＞
[7 empty] | ( | 種類 |  | ガス、上・下水道、電気、電話線等 | [9 empty] | )
[7 empty] | ( | 状態 | [11 empty] | )
[7 empty] | ( | 位置 |  |  |  |  | 面 | 、 | 深さ |  |  |  | ｍ | )
確認の事項 |  |  |  |  | 該当の 有無 | 記事 （該当有の場合は、必ず記入すること)
調査
| 6） | 公共設備に関するもの（つづき） |  |  | 有・無
[6 empty] | ・ | 架空線
[7 empty] | ( | 種類 |  | 電気、電話、有線放送、CATV等 | [9 empty] | )
[7 empty] | ( | 状態 | [11 empty] | )
[7 empty] | ( | 位置 |  |  |  |  | 面 | 、 | 深さ |  |  |  | ｍ | )
[7 empty] | ( | 電圧 |  |  |  | V | 、 | その他 | [5 empty] | )
[7 empty] | ( | 種類 |  | 電気、電話、有線放送、CATV等 | [9 empty] | )
[7 empty] | ( | 状態 | [11 empty] | )
[7 empty] | ( | 位置 |  |  |  |  | 面 | 、 | 深さ |  |  |  | ｍ | )
[7 empty] | ( | 電圧 |  |  |  | V | 、 | その他 | [5 empty] | )
[7 empty] | ( | 種類 |  | 電気、電話、有線放送、CATV等 | [9 empty] | )
[7 empty] | ( | 状態 | [11 empty] | )
[7 empty] | ( | 位置 |  |  |  |  | 面 | 、 | 深さ |  |  |  | ｍ | )
[7 empty] | ( | 電圧 |  |  |  | V | 、 | その他 | [5 empty] | )
[7 empty] | ( | 種類 |  | 電気、電話、有線放送、CATV等 | [9 empty] | )
[7 empty] | ( | 状態 | [11 empty] | )
[7 empty] | ( | 位置 |  |  |  |  | 面 | 、 | 深さ |  |  |  | ｍ | )
[7 empty] | ( | 電圧 |  |  |  | V | 、 | その他 | [5 empty] | )
[6 empty] | ・ | 公衆電話ボックス
[7 empty] | ( | 状態 | [11 empty] | )
[7 empty] | ( | 位置 |  |  |  |  | 面 | 、 | 距離 |  |  |  | ｍ | )
[6 empty] | ・ | 消火栓
[7 empty] | ( | 状態 | [11 empty] | )
[7 empty] | ( | 位置 |  |  |  |  | 面 | 、 | 距離 |  |  |  | ｍ | )
[6 empty] | ・ | その他
[7 empty] | ( | 種類・状態 | [11 empty] | )
[7 empty] | ( | 位置 |  |  |  |  | 面 | 、 | 距離 |  |  |  | ｍ | )
[6 empty] | ・ | 解体建物に関連する諸設備の処置
[6 empty] | ・ | 撤去の場合は、切離し位置を明確にする。
[6 empty] | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
|  |  | 項 目 |  |  | 担当者 |  |  | 済 |  |  | 未 |  |  | 未の場合は完了予定日 |  |  | 完了日
|  |  | 電気設備の | 撤去 ・移設 ・防護
|  |  | ガ ス の | 撤去 ・移設 ・防護
|  |  | 水 道 の | 撤去 ・移設 ・防護
|  |  | 電 話 の | 撤去 ・移設 ・防護
|  |  | テレビの | 撤去 ・移設 ・防護
|  |  | 火災報知の | 撤去 ・移設 ・防護
|  |  | 下 水 の | 撤去 ・移設 ・防護
確認の事項 |  |  |  |  | 該当の 有無 | 記事 （該当有の場合は、必ず記入すること)
調査
| ７） | 近隣協定等の工事条件に |  |  | 有・無 | ・ | 作業時間の条件 | [6 empty] | ： |  | ～ |  | ：
関するもの
[6 empty] | ・ | ホコリ、騒音等の養生方法に対する条件
[6 empty] | ・ | その他の条件
解体材処分計画
| １） | 産業廃棄物処理許可の確認 |  |  | 有・無 | ・ | 建設副産物処理業者一覧表（Ｐ | [9 empty] | ）による｡
| ２） | 処分地、搬出経路等の確認 |  |  |  | ・ | 搬出経路図（Ｐ | [6 empty] | ）による｡
[6 empty] | ・ | 初期段階で処分現地を確認する｡
[6 empty] | ・ | 搬出車輌が許可を受けた車輌か確認する｡
解体計画
| １） | 解体構造物の高さ（深さ）と重機能力 |  |  | 有・無 | ・ | 同縮尺の図面（Ｐ | [6 empty] | ）による｡
重機が解体ヶ所に近づきすぎていないか確認
する｡
| ２） | 重機設置方法、据付地盤の検討 |  |  | 有・無 | ・ | 地盤の強度は十分あるか。
[6 empty] | ・ | 補強方法（Ｐ | [5 empty] | ）に図示
敷鉄板、地盤改良等
| ３） | 重機積載のための梁、スラブの補強 |  |  | 有・無 | ・ | 技術的な検討は（ 済 ・未 ）
[6 empty] | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
| ４） | 重機の上階への揚重計画および |  |  | 有・無 | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
下階への移動方法
| ５） | 持込機械の受入検査 |  |  | 有・無 | ・ | 特定自主検査（年次）、月例点検等の写し
[8 empty] | （Ｐ |  |  | ）に添付
作業の方法及び順序
| １） | 建物の条件に合った解体順序 |  |  | 有・無 | ・ | 解体計画（Ｐ | [5 empty] | ）に図示
| ２） | 飛来落下防止対策 |  |  | 有・無 | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
[6 empty] | ・ | シ－ト、パネル等はすき間を作らない。
[6 empty] | ・ | 高さ、周辺の状況により落下養生棚（朝顔）の
設置を考慮する。
確認の事項 |  |  |  |  | 該当の 有無 | 記事 （該当有の場合は、必ず記入すること)
作業の方法及び順序
| ３） | 立入禁止の範囲、方法、 |  |  | 有・無 | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
安全通路の計画
| ４） | ガラ落し・その他、床開口部の |  |  | 有・無 | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
|  | 養生方法 |  |  |  | ・ | 手摺はH９００以上、２段巾木付およびネット張り
とする。
| ５） | 転倒工法計画 |  |  | 有・無 | ・ | 安定したブロック割で計画されているか。
１層、柱２本（鳥居形）原則
[8 empty] | （P |  |  | ）に図示
[6 empty] | ・ | 転倒ブロックの自立性(はね出しスラブ等の有無)
[6 empty] | ・ | 逆転防止の方法（P | [7 empty] | ）に図示
[8 empty] | ① | 転倒時の重機および作業員の配置
[8 empty] | ② | 逆転防止ワイヤ－の取付方法
[8 empty] | ③ | 足場の養生方法
[6 empty] | ・ | 根廻しの要領（P | [6 empty] | ）に図示
[6 empty] | ・ | 縦縁切り部の足場の養生方法（P | [10 empty] | ）に図示
[6 empty] | ・ | その他 転倒工法時のチェックシ－トによる｡
| ６） | スレ－ト等の踏抜きによる墜落防止 |  |  | 有・無 | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
[6 empty] | ・ | 事前に重機により撤去できないか検討する｡
[6 empty] | ・ | やむを得ず屋根上に作業員が上がる場合の対策
は（親綱、水平ネット、通路昇降設備の設置方法、
安全帯の使用方法および荷卸しの方法等）。
| ７） | 外部足場(養生足場)の設置および |  |  | 有・無 | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
|  | 解体方法 |  |  |  | ・ | 盛替計画が明確になっているか｡
[8 empty] | （P |  |  | ）に図示
[6 empty] | ・ | 足場つなぎの盛替計画（P | [9 empty] | ）に図示
[6 empty] | ・ | 解体作業時の作業床の確保は出来ているか。
（墜落防止対策等）
| ８） | 基礎・土間の解体方法 |  |  | 有・無 | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
| ９） | 浄化槽、マンホ－ル、 |  |  | 有・無 | ・ | 計画図（Ｐ | [5 empty] | ） | に図示
|  | 二重スラブ等の解体方法 |  |  |  | ・ | スラブ上に重機が乗る場合の強度確認は｡
[6 empty] | ・ | 原則として槽内には作業員は立入らない。
[6 empty] | ・ | やむを得ず立入る場合は、酸欠危険場所として
の対策を必ず行う。
[8 empty] | ① | 有資格者による作業（作業主任者２種）
（特別教育）
[8 empty] | ② | 臭気測定および換気
[8 empty] | ③ | 空気呼吸器等の保護具の使用
確認の事項 |  |  |  |  | 該当の 有無 | 記事 （該当有の場合は、必ず記入すること)
火気使用
| 1） | 火気使用 |  |  | 有・無 | ・ | 検討事項（P | [5 empty] | ）に明記
| 2） | やむを得ず火気使用をする |  |  | 有・無 | ・ | 確認表（P |  |  |  |  | ）に明記
場合『火気使用許可申請書』の
提出が必要
安全関係
| 1） | 安全・衛生管理 |  |  | 有・無 | ・ | （P |  |  | ）による。
保険
| 法定外補償保険の加入 |  |  |  | 有・無
主な法定諸届・手続
○ 適用事業報告
○ 労災保険関係成立届
○ 特定元方事業開始報告
（統・責任者選任報告）
○ 道路占有，使用許可申請
○ 危険物貯蔵許可・申請
○ リサイクル法届出
・有害物等チェックシート確認
○ 特定建設作業実施届（騒音・振動）
○ 建設工事計画届・機械等設置届
（規模による）
その他
関係法令
（1）建築基準法・同施行令・同施行規則
（2）労働安全衛生法・同施行令・同施行規則
（3）石綿障害予防規則
（4）大気汚染防止法・同施行令・同施行規則
（5）作業環境測定法・同施行令・同施行規則
（6）作業環境評価基準、作業環境測定基準
（7）廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則
（8）その他各都道府県条例・規則等
残置物リスト（解体工事後に残置するものを記載）
・
・
・
・
・
nikkenren 2022.4.1
※）作業場所に近接して、高圧送電線・配電線がある場合は、事前に
電力会社（管理者）と協議を行い、
防護・表示・立会い等、安全対策の
指導を受けること。
部分解体の場合の残存建屋の非難設備の付替、防火の措置（消防計画等）
←作業所ごとに明記のこと
［参考］都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則（東京都）

## 5.2 解体撤去フロー
5.2 解体・撤去工事施工フロー
項目 |  | 解体・撤去フロー | 備考
本体躯体解体 |  | （標準的な手順）
検査･立会有の場合
下記の印を付ける。
◎：発注者
○：監理者
nikkenren 2022.4.1
※）什器備品、設備機器、内装材等の先行撤去が困難な場合は、躯体の解体・撤去作業の間にその工程を組み込む。
敷地境界石標位置確認
・
・
落下危険物等の撤去
現場仮設設備の設置
解体機器類の設置
什器設備の先行撤去
設備機器の先行撤去
内装材の先行撤去
躯体の解体撤去
解体材の搬出・処分
跡地の処理・養生
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

## 5.3 仮設計画図
5.3 仮設計画図
【記入項目例】
| 図面を貼付 |  |  | 1. | ・仮囲い及び出入口
|  |  |  | 2. | ・外部養生足場及び防護柵
|  |  |  | 3. | ・歩行者用仮設道路
|  |  |  | 4. | ・仮補強
|  |  |  | 5. | ・照明設備
|  |  |  | 6. | ・仮設用電気設備
|  |  |  | 7. | ・散水設備及び粉塵飛散防止用の薬剤散布装置
|  |  |  | 8. | ・その他
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 解体撤去計画図
5.4 解体・撤去計画図
【記入項目例】
| 図面を貼付し、詳細な解体順序等を図示する。 |  |  | 1. | 重機作業の場合
|  |  |  | 2. | 手作業の場合
（木造・スレ－ト屋根の 場合は特に注意）
|  |  |  | 3. | その他
nikkenren 2022.4.1

## 5.5 産業廃棄物処理業者一覧表
5.5 産業廃棄物処理業者一覧表 |  | 【記入例】
|  |  |  | 収 集 運 搬 業 者 |  |  | 中間・最終処分業者 |  |  | 処 分 地
[5 empty] | 許 可 番 号 |  |  | 許 可 番 号 |  | （住所記入）
|  |  | ＰＣＢ | 有の場合は、原則として建物所有者で保管
|  | 廃棄物処理委託契約は完了しているか |  |  |  | Yｅｓ |  |  | Ｎｏ
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
解体材廃棄物の処分
がれき類
廃プラスチック類
金属くず
建設木くず
廃石綿
アスベスト
有無
有無
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物
分類
有・無
ガラスくず及び
陶磁器くず

## 5.6 搬出経路図
5.6 搬出経路図
往 赤線
復 青線
※）地図を貼付し、経路を色付けする。
運 搬 経 路
(詳 細 明 記)
nikkenren 2022.4.1

## 5.7 記録報告及び届出書類
5.7 記録・報告及び届出書類 |  | 【記入例】
|  | 1. | 一般共通事項
（a）解体・撤去工事中における解体・撤去作業の工程、作業の状況、管理状況、解体材の 搬出・処分の状況及び承認・指示事項などを示す報告書を監督員の指示により作成し、 提出する。
（b）監督員が指示した事項又は監督員と協議した事項について記録し、監督員に提出する。
（c）解体・撤去工事の全般的な経過を記載した報告書を、原則として毎週作成し、 監督員に提出する。
（d）解体・撤去工事の実施が適切であることを証明する必要があると認めて指示する場合、 工事写真、実施工程表、 解体材の搬出・処分の記録等の必要書類を整備して提出する。
（e）建築物除却届を法務局に提出する(発注者)。
|  | 2. | 解体・撤去作業に関する記録及び報告
（a）監督員が指示する場合、解体・撤去工事を適切に実施したことを明らかにする工事写真、 実施工程表等の必要な記録を作成して監督員に報告する。
|  | 3. | 解体材の搬出・処分に関する記録及び報告
（a）解体材の搬出・処分を適切に行っていることを記録に残し解体・撤去工事完了後、 発注者に提出する。 （廃棄物処理管理表、PCB運搬処理報告書）
吹付け石綿の除去・処分を行った場合の別途報告書等を作成し提出する。
|  | 4. | 解体・撤去工事の完了に伴う記録・報告の提出
（a）解体・撤去工事が終了した時は、完了に関する記録を作成して、監督員に提出し報告すると ともに、 監督員の検査を受ける。
（b）建築物の解体・撤去工事の完了に関する記録は、特記又は監督員の指示による。 特記及び監督員の指示がない場合は、下記を標準とする。
|  |  |  | (1) | 解体・撤去工事完了届
|  |  |  | (2) | 建築物の解体・撤去跡地の記録写真
|  |  |  | (3) | 残存する付属工作物、敷地境界石標又は敷地境界となる工作物等の現状を示す資料
|  |  |  | (4) | 解体材の搬出・処分の記録
|  |  |  | (5) | 建築物の解体・撤去工事における工程毎による工事写真
|  |  |  | (6) | 日報
|  |  |  | (7) | 官公署届出書類
nikkenren 2022.4.1

## 5.8 確認項目表
確認項目表 |  |  | 工区 |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
|  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
施工前確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 解体躯体に関するもの | 敷地境界石又は境界線からの距離確認 |  | 施工できる
|  | 基礎形状 |  | 施工できる | 撤去の仕方
|  | 地中障害物 |  | 施工できる | 撤去の仕方
|  | 重機を設置する梁・スラブ等の確認 |  | 梁・スラブ等の確認 | 構造設計者と協議
2 | 周辺地盤の確認 | 周辺地盤の確認と必要に応じ、写真・記録をとる |  | 合格 不合格 | 現地で再調査
3 | 隣接構造物の確認 | 隣接構造物の確認と必要に応じ、写真・記録をとる |  | 合格 不合格 | 現地で再調査
4 | 公共設備の確認 | 公共設備の確認をし必要に応じ、写真･記録･届出若しくは一時撤去・移設・養生を行う |  | 合格 不合格 | 現地で再調査
5 | 飛来落下物の確認 | 解体建物の飛来･落下物を確認する |  | 合格 不合格 | 現地で再調査
6 | 解体躯体の確認 | 部材配置の確認又は作図 |  | 合格 不合格 | 現地で再調査
施工時（解体・撤去時）確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定
1 | 周辺地盤の監視 | 有害となるような兆候が見当たらない |  | 合格 不合格 | 応急処置と原因を確かめ対策を講じる
2 | 近隣建物の監視 | 目立った兆候がない |  | 合格 不合格 | 原因を確かめ対策を講じる
3 | 公共設備の監視 | 目立った兆候がない |  | 合格 不合格 | 原因を確かめ対策を講じる
4 | 既設建物のひび割れ･変形・沈下 | 管理値を決めて、それ以下にする 動きの傾向をつかむ |  | 合格 不合格 | 管理値を超えた場合原因と補強策を至急検討する
5 | 騒音･振動・粉塵等について | 管理値を決めて、それ以下にする |  | 合格 不合格 | 原因を確かめ対策を講じる
6 | 安全設備の確認 | 危険な箇所はないかを確認する |  | 合格 不合格 | 速やかに是正する
7 | 解体材の搬出後 | ・敷地内の不陸・段差 |  | 合格 不合格 | 平滑に整地する
|  | ・鉄筋等の突起物の有無 |  |  | 速やかに撤去する
|  | ・仮設設備の撤去確認 |  |  | 速やかに撤去する
|  | ・開口部の有無 |  |  | 開口部を閉鎖し、危険表示する
|  | ・一時撤去物・移設物や歩道切り下げ |  |  | 速やかに復旧する
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、解体工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、解体工事全体の円滑な進捗を図る。
c.解体工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による解体工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.解体工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [11 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
| 現場代理人 | [11 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[9 empty] | 安全環境部 |  |  |  | ３． | ガス溶接等技能講習
| 監理技術者 | [9 empty] | ℡ |  | ４． | クレ－ン免許(移動式)
[9 empty] | 技 術 部 |  |  |  | ５．
[11 empty] | ℡ |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [10 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
|  | 工事施工会社 |  |  | ℡ | [7 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
|  | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ |  | ) | No
|  | 工事施工会社 |  |  | ℡
[13 empty] | クレ－ン会社 |  | ℡
[6 empty] | （ |  | 次）
|  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次）
|  |  | （ ） |  | No | [7 empty] | 工事担当者
安全衛生責任者（職長）
|  |  | （ ） |  | No | [7 empty] | オペレ－タ－
|  | 作業指揮者（職長） | [10 empty] | （ ） |  | No
|  | （ ） |  | 正 | No
[13 empty] | （ ） |  | No
|  | （ ） |  | 副 | No
|  | その他の資格 | [10 empty] | （ ） |  | No
|  | （ |  | ) | No
[13 empty] | （ ） |  | No
|  | （ |  | ) | No
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1