## 表紙
新築工事
鉄 筋 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 鉄筋工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料工法
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
6.検査
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
|  | 8.1 チェックシート | 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1.総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
鉄筋工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事 2018年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1 工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 鉄筋工事概要
2.2 鉄筋工事概要
※躯体工事などで、使い勝手の悪い表がある場合は、項目変更してください。
2.2.1 鉄筋工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
※設計仕様は、設計図書の特記事項より項目を「選択」し、記載してください。
(a)鉄筋
| 鉄筋種類の記号 |  | 呼び径（mm） |  | 備 考
| ・SD295A |  | ・D16以下
| ・SD345 |  | ・D19以上
・溶接金網（使用 ・する ・しない）
（b）鉄筋の継手
| 部位 |  | 継手方法 |  | 呼び径（mm）
| ・柱・梁の主筋 |  | ・ガス圧接（D19以上）
| ・耐力壁の鉄筋 |  | ・重ね継手
| ・その他の鉄筋 |  | ・重ね継手
耐力壁の重ね継手の長さ：
継手位置図：
(c)鉄筋の定着方法及び長さ
鉄筋の定着方法：
鉄筋の定着長さ：
(d)鉄筋のかぶり厚さ及び間隔
最小かぶり厚さ：
鉄筋相互のあき：
2.2.3 施工数量
| 材種 | 部位 | 呼び径（mm） | 数量（t） | 備 考
| SD295A |  | D10
| SD295A |  | D13
| SD295A |  | D16
| SD345 |  | D19
| SD345 |  | D22
| SD345 |  | D25
| SD345 |  | D29
nikkenren 2022.4.1

## 3.工程表
3.鉄筋工事工程表
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
４．施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
| 【鉄筋工事】一次協力会社 |  |  |  | ※型枠組立工事をする会社名等を記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【鉄筋工事】ニ次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
| 【鉄筋継手工事】○次協力会社 |  |  |  | ※鉄筋継手工事を実施する会社名等を記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
| 【鉄筋工事】○次協力会社（加工場） |  |  |  | ※鉄筋の納入先及び加工場所を記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
| 【鉄筋工事（材料）】○○製鋼 |  |  |  | ※鉄筋材料メーカーの会社名等を記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
| 【鉄筋工事（材料）】○○製鋼 |  |  |  | ※鉄筋材料メーカーの会社名等を記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
| 【鉄筋工事（スペーサー類）】○○会社 |  |  |  | ※スペーサー類を納入する会社名等を記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 使用材料工法
5.施工要領
5.1 使用材料工法
5.1.1 使用材料
(a)鉄筋
鉄筋は表 5.1.1により、種類の記号等は設計図書による。
表 5.1.1
| 規格番号 | 規格名称 |  | 種類の記号
| JIS G 3112 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 |  | SR235、SR295、SD295A、SD295B、SD345、SD390
| - | 建築基準法第37条の規定に基づ |  | -
き認定を受けたせん断補強筋
(b)溶接金網
溶接金網は、JIS G 3551(溶接金網及び鉄筋格子)により、網目の形状、寸法及び
| 鉄線の径は、 |  |  |  |  | とする。
(c)材料試験
鉄筋の品質を試験により証明する場合は、適用するJIS又は建築基準法に基づき定められた
方法により、それぞれ材料に相応したものを使用する。
(1)鉄筋
| 部位 | 呼び径(mm) | 材料種別 | メーカー | 備 考
(2)その他
| 部位 | 名称 | 仕様・規格・メーカー |  | 備 考
5.1.2 使用機器
| 名称 | 規格・性能 |  | 数量（単位） | 備 考
5.1.3 加工
（ａ）加工場
・4.施工管理体制表に記載。
(1)鋼材は製造所より、加工場へ搬入する。
(2)搬入・荷降ろしに際して、材料に損傷を与えないように行う。
(3)搬入時、鉄筋寸法及び数量を検収すると共に規格ラベル・バーマークの照合を行う。
(4)材料は種類・寸法別に整理して置く。
(b)加工機
| 名称 | 規格・性能 |  | 数量（単位） | 備 考
鉄筋切断機
鉄筋曲げ加工機
（ｃ）加工場概要
・8.3.参考資料に平面図・設備等を記載。
（ｄ）加工要領
(1)鉄筋の加工は事前に加工帳・荷札の作成をし、上記加工機械を使用して加工
する。また、必要に応じて加工配筋図を作成し、監理者の承諾を得る。
(2)加工は鉄筋の曲げＲの大きさや加工寸法に十分注意して行い、曲げ角度・Ｒの
大きさは仕様書及び鉄筋加工図によるものとする。
（ｅ）加工完了後の検査
(1)出荷前に抜取りで、スケールによる寸法検査は自主検査とし、各担当者が行う。
(2)目視により、割れ、欠け、錆、著しい汚れ等の検査を行う。
5.1.4 搬入
(a)輸送計画
現場の受入状況により車両を選定する。
(b)積載
(1)道路交通法等の法規、通行ルートによる規制、現場受入状況により積載方法を決定する。
(2)積込みから荷卸しまでの時間を考慮し、加工材に変形等が生じない積載方法とする。
(c)運行経路
(1)計画通行ルートは、7.2 現場入場ルートによる。
(2)関係法規等を遵守及び道路状況を調査の上、運行経路を決定する。
(3)計画した運行経路以外は通行しない。
(d)荷降ろし、仮置き
(1)受入検査：職長が、検収し、加工材の員数や形状寸法を目視等により自主検査を行う。
(2)荷降ろしは、現場の受入状況を勘案し、工事担当者と事前協議の上、手降ろし、揚重
機等の利用する。
(3)仮置き場所は、仮設計画にもとづき決定する。
(4)荷崩れ、材料の損傷が無いように、輪木等を敷き仮置きし、場合によっては、
シート養生をする。
5.1.5 揚重
(ａ)揚重機
(1)荷揚げ、荷降ろしは、用途にあわせて下記のものを使用する。
| 名称 |  | 規格・性能 |  | 備 考
タワークレーン
移動式クレーン
ホイストクレーン
電動ウィンチ
ロングスパンエレベーター
人荷用エレベーター
(b)揚重要領
(1)吊り荷は必ず荷重確認を行い、制限荷重を厳守する。
(2)玉掛け作業は、必ず有資格者で行う。
(3)必ずワイヤーロープで２点吊りとする。
(4)複数の部材を揚重する際は必ず、部材同士を緊結等によりまとめる。
→結束線による緊結、吊り袋による抜け止め等
※具体的な揚重方法は、使用揚重機、仮設計画による。
5.1.6 使用工法
| 工法名 | 部位 | 仕様・規格 |  | 備考
→新しい材料や新しい組立方法の場合は、施工要領や要点などを記載してください。
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2 施工フロー
本工事における鉄筋工事の作業の流れは以下の通りである
設計図書の確認
施工業者の選定
工程表の作成
鉄筋の種類
| メーカー |  | 設計図書・仕様書・配筋基準図 | 設計図書
| 規格品証明書 |  | との照合 | との照合
| 材料試験 |  | 定着、継手長さ
フックの形状
（工場加工）
施工図
との照合
材料保管
径・ピッチ・フック
定 着 位 置
| 重ね継手の |  |  | 鉄 筋 本 数
| 長さと位置 |  |  | 径 ・ 長 さ・フック
| かぶり厚さ |  |  | 配筋の方向
| の 確 保 |  |  | と位置
| 部材の確認 |  |  | 重ね継手
かぶり厚さ
鉄筋の乱れ直し
nikkenren 2022.4.1
準 備
施工計画書の作成
加工図の作成
鉄 筋 加 工
現場搬入
現場組立
配筋検査
コンクリート打設
材料準備
現場施工
図の作成
墨出し

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 加工及び組立
5.3.1.1 加工及び組立 一般事項
(a)鉄筋は、設計図書に指定された寸法及び形状に合わせ、常温で正しく加工して組み立てる。
なお、異形鉄筋の径(この節の本文、図、表において「d」で示す。)は、呼び名に用いた数
値とする。
(b)有害な曲がり又は損傷等のある鉄筋は、使用しない。
(c)コイル状の鉄筋は、直線状態にしてから使用する。この際、鉄筋に損傷を与えない。
(d)鉄筋には、点付け溶接を行わない。また、アークストライクを起こしてはならない。
5.3.1.2 加工
(a)鉄筋の切断は、シヤーカッター等によって行う。
(b)次の部分に使用する異形鉄筋の末端部には、フックを付ける。
(1)柱の四隅にある主筋で、重ね継手の場合及び最上階の柱頭にある場合
(2)梁主筋の重ね継手が、梁の出隅及び下端の両端にある場合(基礎梁を除く。)
(3)煙突の鉄筋(壁の一部となる場合を含む。)
(4)杭基礎のベース筋
(5)帯筋、あばら筋及び幅止め筋
(c)鉄筋の折曲げ形状及び寸法は、表5.3.1による。
表5.3.1 鉄筋の折曲げ形状及び寸法
（注）1．片持ちスラブ先端、壁筋の白由端側の先端て90°フック又は135°フックを用いる場合には、
余長は4d以上とする。
2．90°未満の折曲げの内法直径は設計図書による。
5.3.1.3 組立
(a)鉄筋は組立に先立ち浮き錆・油類・ゴミ・土等コンクリートとの付着を妨げる恐れのあるものは
除去する。
(b)鉄筋は、鉄筋継手部分及び交差部の要所を径0.8mm以上の鉄線で結束し、適切な位置に
スペーサー、吊金物等を使用して、堅固に組み立てる。
なお、スペーサーは、所定の位置に鉄筋を保持するとともに、作業荷重等に耐えられる
ものとする。また、鋼製のスペーサーは、型枠に接する部分に防錆処理を行ったもの
とする。
5.3.1.4 継手及び定着
(a)鉄筋の継手は重ね継手、ガス圧接継手、機械式継手又は溶接継手とし、適用は、設計図書による。
(b)鉄筋の継手位置は、設計図書による。
(c)鉄筋の重ね継手は、次による。
なお、径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径による。
(1)柱及び梁の主筋並びに耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、設計図書による。耐力壁の鉄筋の
重ね継手の場合、設計図書に記載がなければ、40d(軽量コンクリートの場合は50d)と表5.3.2の
重ね継手長さのうち大きい値とする。
(2)(1)以外の鉄筋の重ね継手の長さは、表5.3.2による。
表5.3.2鉄筋の重ね継手の長さ
(注) 1．L1、L1ｈ：重ね継丁の長さ及びフックあり重ね継手の長さ
2．フックありの場合のL1hは、図5.3.1に示すようにフック部分ℓを含まない。
3．軽量コンクリートの場合は、表の値に5dを加えたものとする。
図5.3.1フックありの場合の重ね継手の長さ
(d) 隣り合う継手の位置は、表5.3.3による。ただし、壁の場合及びスラブ筋でDl6以下の場合
は除く。
なお、先組み工法等で、柱、梁の主筋の継手を同一箇所に設ける場合は、設計図書による。
表 5.3.3 隣り合う継手の位置
(e)鉄筋の定着は、次による。
(1)鉄筋の定着の長さは、設計図書の特記による。特記がなければ表5.3.4による。
表5.3.4鉄筋の定着の長さ
(注)1.L1、L1h：2．以外の直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ
2．L2、L2h：割裂破壊のおそれのない箇所への直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ
3．L3：小梁及びスラブの下端筋の直線定着の長さ(基礎耐圧スラブ及びこれを受ける小梁
は除く)。なお、片持小梁及び片持スラブの場合は、20d 及び 10d を25d以上とする。
4．L3h：小梁の下端筋のフックあり定着の長さ
5．フックあり定着の場合は、図5.3.2に示すようにフック部分 ℓ 含まない。また、中間部での
折曲げは行わない。
6.軽量コンクリートの場合は、表の値に5dを加えたものとする。
図5.3.2直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ
(2)仕口内に縦に折り曲げて定着する鉄筋の定着長さLが、表5.3.4のフックありの定着の長さ
を確保できない場合の折曲げ定着の方法は、設計図書の特記による。特記
がなければ、図5.3.3により、次の(i)から(iii)までを全て満足するものとする。
(i)全長は、(e)(1)の直線定着の長さ以上とする。
(ii)余長は8d以上とする。
(iii)仕口面から鉄筋外面までの投影定着長さLa及びLbは、表5.3.5に示す長さとする。た
だし、梁主筋の柱内定着においては、原則として、柱せいの3/4倍以上とする。
図5.3.3折曲げ定着の方法
表5.3.5投影定着長さ
(注)1．La：梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ
(基礎梁、片持ち梁及び片持ちスラブを含む。)
2．Lb：小梁及ひスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の投影定着長さ
(片持ち小梁及び片持スラブを除く。)
3.軽量コンクリートの場合は、表の値に5dを加えたものとする。
(f)その他の鉄筋の継手及び定着は、次による。
(1)溶接金網の継手及び定着は、図5.3.4による。
なお、L1は表5.3.2に、L2及びL3は表5.3.4による。
図5.3.4溶接金網の継手及び定着
図5.3.4 溶接金網の継手及び定着
(2)スパイラル筋の継手及び定着は、図5.3.5による。
図5.3.5スパイラル筋の継手及び定着
5.3.1.5鉄筋のかぶり厚さ及び間隔
(a) 鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さは、設計図書の特記による。特記がなければ、表5.3.6
による。ただし、柱及び梁の主筋にD29以上を使用する場合は、主筋のかぶり厚
さを径の1.5倍以上確保するように最小かぶり厚さを定める。
表5.3.6鉄筋及び溶接金網の最小かぶり原さ(単位:mm)
|  |  |  | 構造部分の種類 |  |  |  |  | 最小かぶり厚さ | かぶり厚さ
|  |  |  | 土に接し ない部分 |  | スラブ、耐力壁 以外の壁 | 仕上げあり |  | 20 | 30
[7 empty] | 仕上げなし |  | 30 | 40
[6 empty] | 柱、梁、耐力壁 | 屋内 | 仕上げあり | 30 | 40
[8 empty] | 仕上げなし | 30 | 40
[7 empty] | 屋外 | 仕上げあり | 30 | 40
[8 empty] | 仕上げなし | 40 | 50
[6 empty] | 擁壁、耐圧スラブ |  |  | 40 | 50
|  |  |  | 土に接す る部分 |  | 柱、梁、スラブ、壁 |  |  | *40 | 50
[6 empty] | 基礎、擁壁、耐圧スラブ |  |  | *60 | 70
|  |  |  | 煙突等高熱を受ける部分 |  |  |  |  | 60 | 70
（注)1.*印のかぶり厚さは、昔通コンクリートに適用し、軽量コンクリートの
場合は、設計図書による。
2.「仕上げあり」とは、モルタル塗り等の仕上げのあるものとし、鉄筋の
耐久性上有効でない仕上げ(仕上塗材、塗装等)のものを除く。
3.スラブ、梁、基礎及び擁壁で、直接土に接する部分のかぶり厚さには、
捨コンクリートの厚さを含まない。
4.杭基礎の場合のかぶり厚さは、杭天端からとする。
5.塩害を受けるおそれのある部分等、耐久性上不利な箇所は、設計図書による。
(b)柱、梁等の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは、最小かぶり厚さに10mmを加えた数値を標準と
する。
(c)鉄筋組立後のかぶり厚さは、最小かぶり厚さ以上とする。
(d)鉄筋相互のあきは図5.3.6により、次の値のうち最大のもの以上とする。ただし、機械式継
手及び溶接継手の場合のあきは、設計図書による。
(1)粗骨材の最大寸法の1.25倍
(2)25mm
(3)隣り合う鉄筋の平均径(5.3.1.5(a)によるd)の1.5倍
図5.3.6 鉄筋相互のあき
(e)鉄骨鉄筋コンクリート造の場合、主筋と平行する鉄骨とのあきは、(d)による。
(f)貫通孔に接する鉄筋のかぶり厚さは、(c)による。
5.3.1.6鉄筋の保護
(a)鉄筋の組立後、スラブ、梁等には、歩み板を置き渡し、直接鉄筋の上を歩かないようにする。
(b)コンクリート打込みによる鉄筋の乱れは、なるべく少なくする。特に、かぶり厚さ、上端筋
の位置及び間隔の保持に努める。
5.3.1.7各部配筋
各部の配筋は、設計図書による。
5.3.2配筋検査
主要な配筋は、コンクリート打込みに先立ち、種類、径、数量、かぶり、間隔、位置等につい
て、監理者の検査を受ける。
nikkenren 2022.4.1

## 6 検査
6.検査
・「検査要領は検査表による」
nikkenren 2022.4.1

## 6 自主検査表
[5 empty] | 工区 |  | 階数 |  | 施工開始日 |  | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
鉄筋工事自主検査表 （1） | [5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置 |  | ※管理項目・管理値は、この工事で要求されている施工品質に合うように設定してください。
1 | 施工図 | 施工図のチェック |  |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
| （設計図・仕様書・配筋基準図） | 事前検討時の懸案事項がフォローされている |  |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
|  | 施工方法との整合性 |  |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
施工前自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 鋼材受入検査 | ・化学的性質、機械的性質は、 |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
JIS G 3112の適合品 であること
（ミルシート、ロールマーク確認）
2 | 材料保管状況 | ・錆、泥がつかないようシート養生が |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
してあること
材料加工時自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 形状、寸法精度 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
2 | 末端部折曲げ形状 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
[5 empty] | 工区 |  | 階数 |  | 施工開始日 |  | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
鉄筋工事自主検査表 （2） | [5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日
施工部位平面図
施工完了（鉄筋組立完了）自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
共通
1 | 定着長さ | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
2 | 継手長さ | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
3 | 継手位置 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
4 | 鉄筋相互の間隔 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
5 | 鉄筋の被り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
基礎
1 | 材質の確認 | ・発注書とミルシート、ロールマークが合致 |  |  |  | 計画通り行う
2 | 主筋の状況 | ・径、配列（Ｘ、Ｙ方向）、本数、フック |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  |  | 設計図書の通りとする
3 | 基礎、底盤、フープ、 | ・径、ピッチ、フック、溶接箇所、かぶり厚さ |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
| スターラップ | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  |  | 設計図書の通りとする
4 | スペーサの取付 | ・設計かぶり寸法＋ふかし寸法のものを |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
使用していること
5 | スラブ、土間 | ・径、本数、ピッチ、定着と継ぎ手長さ、端部、かぶり暑さ |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  |  | 設計図書の通りとする
6 | 基礎梁貫通部の補強筋 | ・計画通りに配筋されている |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
| スラブ、土間開口部 | ・計画通りに配筋されている |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
7 | 壁差筋 | ・径、ピッチ、定着長さ、端部、交差部、開口補強 |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | ・計画通りに配筋されている |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
柱
1 | 主筋の状況 | ・径、配列（Ｘ、Ｙ方向）、本数が |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  |  | 設計図書の通りとする
2 | 帯筋の状況 | ・径、寸法が設計かぶり暑さを考慮した加工寸法であること |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | ・爪の曲がりが設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
|  | ・移動しないよう結束されていること |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
| 溶接閉鎖形フープの溶接部検査 | ・工場ﾗﾝｸに適した受け入れ検査を実施 |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
3 | スペーサの取付 | ・設計かぶり寸法＋ふかし寸法のものを |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
使用していること
|  | ・１辺につき２段、各段２ヵ所 |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
取りつけてあること
4 | 設備関連工事 | ・帯筋などが乱されていないこと |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | ・鉄筋との相互間隔が保たれていること |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | ・CD管・PF管の配管状況 |  |  |  | 計画通り行う
壁
1 | 縦筋、横筋の状況 | ・径、ピッチ、定着長さ、端部が設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
2 | 開口部補強 | ・径、本数、長さ、位置が設計図書通りで |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
あること
3 | 誘発目地部処理 | ・径、間隔が設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
4 | 腹筋、 幅止め筋 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  |  | 設計図書の通りとする
5 | スぺーサ | ・設計かぶり寸法＋ふかし寸法のものを |  |  |  | 計画通り行う
使用していること
6 | 設備関連工事 | ・CD管・PF管の配管状況 |  |  |  | 計画通り行う
|  | 外壁に配管埋め込みがない |  |  |  | 計画通り行う
[5 empty] | 工区 |  | 階数 |  | 施工開始日 |  | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
鉄筋工事自主検査表 （3） | [5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日
施工部位平面図
施工完了（鉄筋組立完了）自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
共通 |  |  |  |  | 合格 不合格
1 | 定着長さ | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
2 | 継手長さ | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
3 | 継手位置 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
4 | 鉄筋相互の間隔 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
5 | 鉄筋の被り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
梁
1 | 主筋の状況 | ・Ｘ、Ｙ方向の上下関係は設計図書通りで |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
あること
|  | ・径、本数は設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
|  | ・主筋継手位置が設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
2 | 肋筋の状況 | ・径、寸法が設計かぶり暑さを考慮した加工寸法であること |  |  | 合格 不合格
|  | ・爪の曲がりが設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
|  | ・梁下端筋と助筋が結束されて移動しない |  |  | 合格 不合格
3 | 設備関連工事 | ・堅固に固定されていること |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
4 | スリーブの補強筋 | ・径、長さ、本数、定着が設計 図書通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
であること
5 | 腹筋、幅止め筋 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
6 | スペーサ | ・設計かぶり寸法＋ふかし寸法のものを |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
使用していること
|  | ・1.5ｍ以内に配置されていること |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
[5 empty] | 工区 |  | 階数 |  | 施工開始日 |  | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
鉄筋工事自主検査表 （4） | [5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日
施工部位平面図
施工完了（鉄筋組立完了）自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
共通 |  |  |  |  | 合格 不合格
1 | 定着長さ | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
2 | 継手長さ | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
3 | 継手位置 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
4 | 鉄筋相互の間隔 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
5 | 鉄筋の被り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
床
1 | 主筋の状況 | ・径、ピッチが設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
|  | ・主筋の位置が所定の位置にあること |  |  | 合格 不合格
|  | ・ベンド位置が設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
2 | 上階壁立上り筋の位置 | ・継ぎ手長さ、定着長さが確保されている |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
3 | 開口部、隅部ひび割れ補強 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格 | 設計図書の通りとする
4 | スペーサ | ・下筋用は２個/１㎡以上、 |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
上筋用は１個/１㎡以上、
設けられていること
5 | 設備関連工事 | ・堅固に固定されていること |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | ・埋め込み基準通りである |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | ・EPS・分電盤回りでは過度の集中がない |  |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、鉄筋工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、鉄筋工事全体の円滑な進捗を図る。
c.鉄筋工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に応じた適
切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織体制を組むと
ともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、作業
手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を選任す
る。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理
を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の
調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持
に努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の事故防止に努
める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の励
行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き又は作
動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、公衆災害の防止
を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を
講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、その
使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による鉄筋工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・公衆災害の防
止に努める。
b.鉄筋工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び関係機
関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [8 empty] | 作業所名
[9 empty] | ＴＥＬ |  |  |  | ＦＡＸ
統責者に○をつける
現場代理人
安全環境部
|  |  |  | 監理技術者 | [10 empty] | ℡
技 術 部
℡
工事担当者（当社）
鉄筋加工組立工事会社 |  |  | ℡ |  | 鉄筋圧接工事会社 |  |  | ℡ |  |  | クレーン会社 |  |  | ℡
工事担当責任者（現場代理人） |  |  |  |  | 工事担当責任者（現場代理人） | [5 empty] | 工事担当責任者（現場代理人）
（ |  | ) | No |  | （ |  | ) | No |  |  | （ | ) |  | No
安全衛生責任者（職長） |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [5 empty] | 安全衛生責任者（職長）
（ |  | ) | No |  | （ |  | ) | No |  |  | （ | ) |  | No
必要有資格
| １． | クレーン免許
| ２． | 移動式クレーン免許
| ３． | フォークリフト技能講習
| ４． | 型枠支保工の組立作業主任者
| ５． | 足場の組立作業主任者
| ６． | 玉掛技能講習
| ７． | ガス溶接等技能講習
| ８． | ア－ク溶接特別教育
| ９． | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
※関係組織は、破線を実線にする。
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
レ印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## （参考）配筋チェックシート_基礎
| 配筋チェックシート | [6 empty] | 部位（基礎） |  |  |  |  | 検査日 令和 年 月 日
～ 月 日
凡 例 |  |  |  |  | ＯＫ |  |  | 指摘あり |  |  |  | 検査できず |  |  | 該当なし
場 所 | 配筋の重要管理ポイント：検査日と結果を記入する | [10 empty] | ／ | ／ | ／ |  | ／
階 | ・ | 柱主筋の位置、間隔は、Ｃ打設時に動かないか
| ・ | 増打部に適正な補強がされているか
工区
コンクリート | 検査項目 | [14 empty] | ﾎﾟｲﾝﾄ
打設予定日
令和 年 | 符号 | 場所 | 種類 | 径 | 間隔 | 定着 | ﾌｯｸ | かぶり | ｽﾍﾟｰｻ | 結束 | 清掃
月 日
当社検査確認者
鉄筋業者名
鉄筋業者立合者
平面図 (鉄筋業者の手直しの確認および指摘事項を記入)
打設予定日 令和 年: 指摘Ｎｏ; 打設予定日 径: 指摘事項及び是正方法 |  | 是 正 | 是 正 |  | 是正後の
[13 empty] | 確認日 | 確認者 |  | 写真Ｎｏ
・設計図書の基礎断面リストを貼ってください。
打設予定日 令和 年: ポイント; 打設予定日 場所: 現場で重要管理ポイントがあれば定めて検査をする | [6 empty] | nikkenren 2022.4.1

## （参考）配筋チェックシート_基礎梁
| 配筋チェックシート | [5 empty] | 部位(基礎梁またはつなぎ梁) | [6 empty] | 検査日 令和 年 月 日
～ 月 日
凡 例 |  |  |  |  | ＯＫ |  |  | 指摘あり |  |  |  | 検査できず |  |  |  |  | 該当なし
場 所 | 配筋の重要管理ポイント：検査日と結果を記入する | [10 empty] | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／
階 | ・ | パネルゾーンの配筋が適正か
| ・ | 増打部に適正な補強がされているか
工区 | ・ | スリーブ、人通孔の補強筋が適正か
コンクリート | 検査項目 |  |  |  | 主 筋 |  |  |  |  | スターラップ、中子 |  |  |  | その他 |  |  |  | ﾎﾟｲﾝﾄ
打設予定日 | [12 empty] | 溶接
令和 年 | 符号 | 場所 | 種類 | 径 | 本数 | 間隔 | 定着 | 継手 | 圧接 | 種類 | 径 | 間隔 | ﾌｯｸ | かぶり | ｽﾍﾟｰｻ | 結束 | 清掃
月 日
当社検査確認者
鉄筋業者名
鉄筋業者立合者
平面図 (鉄筋業者の手直しの確認および指摘事項を記入)
打設予定日 令和 年: 指摘Ｎｏ; 打設予定日 径: 指摘事項及び是正方法; 溶接 かぶり: 是 正; 溶接 結束: 是 正 | 是正後の
溶接 かぶり: 確認日; 溶接 結束: 確認者 | 写真Ｎｏ
打設予定日 令和 年: (定着); 打設予定日 符号: 定着長さおよび位置を検査 |  | ・設計図書の基礎梁断面リストを貼ってください。
(継手) | 継手の長さおよび位置を検査
(圧接) | 偏心量、圧接面のずれ、ふくらみの直径、長さを目視にて検査
打設予定日 令和 年: ポイント; 打設予定日 場所: 現場で重要管理ポイントがあれば定めて検査をする |  |  | nikkenren 2022.4.1

## （参考）配筋チェックシート_柱
| 配筋チェックシート | [6 empty] | 部位（柱） | [5 empty] | 検査日 令和 年 月 日
～ 月 日
凡 例 |  |  |  |  | ＯＫ |  |  | 指摘あり |  |  |  | 検査できず |  |  |  |  | 該当なし
場 所 | 配筋の重要管理ポイント：検査日と結果を記入する | [10 empty] | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／
階 | ・ | スラブ型枠位置での柱筋のかぶり寸法が適正か
| ・ | コンクリート打設後の柱筋のかぶり寸法が適正か
| ・ | 柱主筋の台直しの有無とその要領が適正か
工区 | ・ | 柱頭、柱脚の主筋本数・上階柱脚の差筋の有無
| ・ | 柱の増打部に適正な補強がされているか
| ・ | ＣＤ管､ボックスの納まりが適正か
コンクリート | 検査項目 |  |  |  | 主 筋 |  |  |  |  | フープ 中子 |  |  |  | 共 通 |  |  |  | ﾎﾟｲﾝﾄ
打設予定日 | [12 empty] | 溶接
令和 年 | 符号 | 場所 | 種類 | 径 | 本数 | 間隔 | 定着 | 継手 | 圧接 | 種類 | 径 | 間隔 | ﾌｯｸ | かぶり | ｽﾍﾟｰｻ | 結束 | 清掃
月 日
当社検査確認者
鉄筋業者名
鉄筋業者立合者
柱平面図 (鉄筋業者の手直しの確認および指摘事項を記入)
打設予定日 令和 年: 指摘Ｎｏ; 打設予定日 径: 指摘事項及び是正方法; 溶接 かぶり: 是 正; 溶接 結束: 是 正 | 是正後の
溶接 かぶり: 確認日; 溶接 結束: 確認者 | 写真Ｎｏ
打設予定日 令和 年: (継手); 打設予定日 符号: 継手の長さおよび位置を検査 |  | ・設計図書の柱断面リストを貼ってください。
(圧接) | 偏心量、圧接面のずれ、ふくらみの直径、長さを目視にて検査
ただし、別紙検査表がある場合は記入しなくてもよい
打設予定日 令和 年: ポイント; 打設予定日 場所: 現場で重要管理ポイントがあれば定めて検査をする |  |  | nikkenren 2022.4.1

## （参考）配筋チェックシート_梁
| 配筋チェックシート | [6 empty] | 部位（梁） | [5 empty] | 検査日 令和 年 月 日
～ 月 日
凡 例 |  |  |  |  | ＯＫ |  |  | 指摘あり |  |  |  | 検査できず |  |  |  |  | 該当なし
場 所 | 配筋の重要管理ポイント：検査日と結果を記入する | [10 empty] | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／
階 | ・ | パネルゾーンの配筋が適正か
| ・ | 梁下端筋のかぶり厚さが適正か
| ・ | 梁下端筋とスターラップの結束がされているか
| ・ | 増打部に適正な補強がされているか
工区 | ・ | スリーブの補強筋が適正か
コンクリート | 検査項目 |  |  |  | 主 筋 |  |  |  |  | スタラップ、中子 |  |  |  | その他 |  |  |  | ﾎﾟｲﾝﾄ
打設予定日 | [12 empty] | 溶接
令和 年 | 符号 | 場所 | 種類 | 径 | 本数 | 間隔 | 定着 | 継手 | 圧接 | 種類 | 径 | 間隔 | ﾌｯｸ | かぶり | ｽﾍﾟｰｻ | 結束 | 清掃
月 日
当社検査確認者
鉄筋業者名
鉄筋業者立合者
平面図 (鉄筋業者の手直しの確認および指摘事項を記入)
打設予定日 令和 年: 指摘Ｎｏ; 打設予定日 径: 指摘事項及び是正方法; 溶接 かぶり: 是 正; 溶接 結束: 是 正 | 是正後の
溶接 かぶり: 確認日; 溶接 結束: 確認者 | 写真Ｎｏ
打設予定日 令和 年: (定着); 打設予定日 符号: 上筋の定着長さおよび位置を検査 |  | ・設計図書の梁断面リストを貼ってください。
(継手) | 継手の長さおよび位置を検査
(圧接) | 偏心量、圧接面のずれ、ふくらみの直径、長さを目視にて検査
打設予定日 令和 年: ポイント; 打設予定日 場所: 現場で重要管理ポイントがあれば定めて検査をする |  |  | nikkenren 2022.4.1

## （参考）配筋チェックシート_床
| 配筋チェックシート | [6 empty] | 部位（床） |  |  |  |  | 検査日 令和 年 月 日
～ 月 日
凡 例 |  |  |  |  | ＯＫ |  |  | 指摘あり |  |  |  | 検査できず |  |  | 該当なし
場 所 | 配筋の重要管理ポイント：検査日と結果を記入する | [10 empty] | ／ | ／ | ／ |  | ／
階 | ・ | ﾊﾞｰ型ｽﾍﾟｰｻｰが使われているか（上端筋、下端筋共）
| ・ | ＣＤ管等の納まりが適正か
工区 | ・ | 開口部の補強が適正か
| ・ | ダメ穴部の配筋は適正か
コンクリート | 検査項目 | [14 empty] | ﾎﾟｲﾝﾄ
打設予定日
令和 年 | 符号 | 場所 | 床厚 | 種類 | 径 | 間隔 | 定着 | 継手 | かぶり | ｽﾍﾟｰｻ | 結束 | 清掃
月 日
当社検査確認者
鉄筋業者名
鉄筋業者立合者
平面図 (鉄筋業者の手直しの確認および指摘事項を記入)
打設予定日 令和 年: 指摘Ｎｏ; 打設予定日 種類: 指摘事項及び是正方法 | 是 正 | 是 正 |  | 是正後の
[13 empty] | 確認日 | 確認者 |  | 写真Ｎｏ
打設予定日 令和 年: (定着); 打設予定日 符号: 梁への定着長さおよび位置を検査 |  |  |  |  | ・設計図書の床断面リストを貼ってください。
(継手) | 継手の長さおよび位置を検査
(開口) | 開口補強筋の径、本数を検査
打設予定日 令和 年: ポイント; 打設予定日 場所: 現場で重要管理ポイントがあれば定めて検査をする | [5 empty] | nikkenren 2022.4.1

## （参考）配筋チェックシート_壁
| 配筋チェックシート | [6 empty] | 部位（壁） | [5 empty] | 検査日 令和 年 月 日
～ 月 日
凡 例 |  |  |  |  | ＯＫ |  |  | 指摘あり |  |  |  | 検査できず |  |  |  |  | 該当なし
場 所 | 配筋の重要管理ポイント：検査日と結果を記入する | [10 empty] | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／
階 | ・ | 上階壁立上り階の差し筋が適正か
| ・ | 開口部の補強が適正か、後打部の差筋は適正か
工区 | ・ | 手摺のﾀﾞﾌﾞﾙ配筋の間隔の確保(かぶりが±10㎜以内)
コンクリート | 検査項目 | [16 empty] | ﾎﾟｲﾝﾄ
打設予定日
令和 年 | 符号 | 場所 | 壁厚 | 種類 | 径 | 間隔 | 定着 | 継手 | ﾌｯｸ | かぶり | ｽﾍﾟｰｻ | 幅止 | 差筋 | 倒れ | 結束 | 清掃
月 日
当社検査確認者
鉄筋業者名
鉄筋業者立合者
平面図 (鉄筋業者の手直しの確認および指摘事項を記入)
打設予定日 令和 年: 指摘Ｎｏ; 打設予定日 種類: 指摘事項及び是正方法; 打設予定日 倒れ: 是 正; 打設予定日 清掃: 是 正 |  | 是正後の
打設予定日 倒れ: 確認日; 打設予定日 清掃: 確認者 |  | 写真Ｎｏ
打設予定日 令和 年: (定着); 打設予定日 符号: 柱、梁あるいは床への定着長さおよび位置を検査 |  |  | ・設計図書の壁断面リストを貼ってください。
(継手) | 継手の長さおよび位置を検査
(開口) | 開口補強筋の径、本数を検査
打設予定日 令和 年: ポイント; 打設予定日 場所: 現場で重要管理ポイントがあれば定めて検査をする |  |  |  | nikkenren 2022.4.1