## 表紙
新築工事 |  |  |  |  | ※黄色部分を入力してください。
機 械 式 継 手 工 事 施 工 計 画 書
※この施工計画書は、ネジ節鉄筋でグラウト材を注入する機械式継手をベースに作成されています。
なお、工法が異なる場合は、記載内容を正しい内容に修正して利用してください。
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 機械式継手工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
6.検査
6.1 検査要領
6.2 自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
|  | 8.1 チェックシート | 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 1.総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
機械式継手工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事 2018年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1 改訂
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 2.2機械式継手工事概要
2.2 機械式継手工事概要
※躯体工事などで、使い勝手の悪い表がある場合は、項目変更してください。
2.2.1 機械式継手工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
※設計仕様は、設計図書の特記事項より項目を「選択」し、記載してください。
（a）機械式継手工法 ：
（b）鉄筋の種類
| 種類の記号 | 呼び径(mm) |  | 備 考
| SD345 | D19 以上
（c）継手方法
| 部位 | 継手方法 |  | 呼び径(mm)
| 柱、梁の主筋 | 機械式継手（Ｄ19 以上）
| （d）機械式継手部の検査・試験 |  |  |  |  | ※外観検査および抜取試験は、採用するものを「選択」し、記載してください。
(1)外観検査
・行う（全数）
(2)抜取試験
・超音波測定検査
・引張試験
検査ロット：1組の作業班が1日に行った継手箇所とし、
その大きさは、200箇所程度を標準とする。
2.2.3 施工数量
| 部位 | 鉄筋径(mm) |  | 数量（箇所）
| 柱 | Ｄ | +Ｄ
|  | Ｄ | +Ｄ
|  | Ｄ | +Ｄ
| 梁 | Ｄ | +Ｄ
|  | Ｄ | +Ｄ
|  | Ｄ | +Ｄ
|  | Ｄ | +Ｄ
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 3.工程表
３.機械式継手工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 4.施工管理体制
４．施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【機械式継手工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【機械式継手工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
| 【○○工事】○○会社 |  |  |  | ※超音波測定検査を実施する会社名を記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
| 【○○工事】○○会社 |  |  |  | ※各種検査試験を実施する第三者機関名を記入してください。
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 5.1 使用材料
5.施工要領
5.1 使用材料
| 部位 | 呼び径(mm) | 材料種別 | メーカー | 備 考
5.2 使用機器
| 名称 | 規格・性能 |  | 数量（単位） | 備 考
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 5.2 施工フロー
5.2 施工フロー
| 準備・確認 | 施工計画書・施工要領書
天候の確認
鉄筋の種類・径及びグラウト材の確認
継手資格の確認
作業場所・足場の確認
装置・機器類の点検と整備
火花養生と消火設備の設置
| 作業の管理 | 鉄筋の切断
鉄筋の切断面の研削
鉄筋のマーキング
継手材料の取付
鉄筋の接合（挿入長さ確認）及び締め付け
グラウト材注入（グラウト材の簡易フロー検査）
| 検査 | 外観検査（自主検査） |  | 抜取試験 |  |  | ※外観検査および抜取試験は、採用するものを「選択」し、記載してください。
|  |  | 外観目視検査 |  | 超音波測定検査
|  |  | グラウト注入検査 |  | 引張試験
グラウト材圧縮強度試験
手直し
| 作業後の片付 | 装置・機器類の片付
切断片・グラウト材等の片付、清掃
周辺の火気確認
| 養生 | 継手部の養生
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 適用範囲
当該工事の機械式継手（「鉄筋の継手の構造方法を定める件」（平成12年5月31日 建設省告示
第1463号）に基づく性能を有するものとする）に適用する。
5.3.2 機械式継手部の作業を行う技能資格者
(a)機械式継手の作業は、機械式継手作業資格者が行う。
機械式継手作業資格者は、使用する機械式継手メーカーの技能講習を受け、作業資格者
として認められたものとする。ただし、有効期限内の者に限る。
(b)施工作業班ごとに機械式継手主任技能者を1名以上配置する。
5.3.3 継手部の試験を行う技能資格者
(a) 継手部の試験は、技能資格者が行う。
(b) 技能資格者は、機械式継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験
基づく能力を有する者とする。
(c) 継手部の試験を行う技能資格者は、当該工事における継手部の品
質管理を行っていない者とする。
(d) (a)から(b)まで以外は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編）1.5.3「技能資格者」による。
5.3.4 機械式継手部の品質
作業後の継手部の品質は、次による。
(1)カプラーの外観に損傷がないこと。
(2)挿入マークが施されていること。
(3)カプラー端が、挿入マークの所定の位置にあること。
(4)合せマークがずれていること。
(5)カプラー両端からグラウト材がもれでていること。
5.3.5 継手部一般
(a)作業に使用する装置、器具類は、正常に動作するように整備されたものとする。
(b)隣り合う継手の位置は、図5.3.1による。ただし、壁の場合及びスラブ筋でD16 以下の場合は除く。
なお、先組み工法等で、柱、梁の主筋の継手を同一箇所に設ける場合は、特記による。
図5.3.1 隣り合う継手の位置
機械式継手
5.3.6 鉄筋の加工
鉄筋の加工は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編）5章3節以外は、次による。
(1)鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。
(2)接合しようとする鉄筋は、その端面が直角で平滑となるように、適切な器具を用いて切断
する。
5.6.7 接合端面
継手部の端面は、次による。
(1)鉄筋の端面及びその周辺には、錆、油脂、塗料、セメントペースト等の付着がないものとする。
(2)鉄筋端面は直角かつ平滑に仕上げ、その周辺は軽く面取りをする。
(3)鉄筋の端部に、曲がり、変形、バリなどがある場合、その端面が直角で平滑となるように、
適切な器具を用いて切断する。
(4)鉄筋端面の処理は、原則として、作業当日に行い、その状態を確認する。
5.3.8 天候による処置
(a)寒冷期には、グラウト材の練上の温度を規定範囲内（5℃以下とならない）となるように注意する。
気温が5℃を下回る場合は、温水を利用する。また、環境温度が5℃を下回る恐れがある場合、
カップラー・養生ナット自体の温度が5℃以上になるように加温養生を行う。
(b)高温時には、機器類やグラウト材などを直射日光等から保護する。
(c)降雨・降雪又は強風のときは、状況により作業を中止する。ただし、風除け、覆い等の設備をした
場合には、作業を行うものとする。
5.3.9 機械式継手部作業
(a)機械式継手工事の作業に先立ち、材料・施工機器を確認する。
(b)鉄筋端面の形状を直角か確認する。
（c）継手装着部の鉄筋に挿入マーク所定の位置と長さにマーキングを実施する。
(d)鉄筋に養生ナットとカップラーをかん合させる。養生ナットを挿入マークの範囲内に合わせ、
養生ナットとカップラーを回転させながら挿入マークの範囲内に合わせ
注入孔の向きをグラウト注入可能な位置に調整する。
(e)手締め完了後、養生ナットとカップラーに合わせマークをマーキングする。
(f)カップラー両端の養生ナットをトルクレンチで締付け（200Ｎ･ｍのトルク）、鉄筋とカップラーを
固定する。また、挿入長さ（養生ナットの端部が挿入マークの範囲内にあること）と
締付け完了（合わせマークのずれ）を確認する。
(g)グラウト材は、練混ぜ後60分以内に、充填装置を用いて0.5～0.7ＭＰaの圧力で機械式継手用
グラウトを注入孔から注入する。
最後に養生ナットの両端から機械式継手用グラウトが溢れ出したことを確認する。
(h)機械式継手用グラウトを充填した部材は、有害な振動や衝撃を与えないように養生する。
養生中に気温が5℃を下回る恐れがある場合、カップラー・養生ナット自体の温度が5℃以上に
なるように加温養生を行う。
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 6.1 検査要領
6.1 検査
6.1 検査要領
6.1.1 機械式継手部の検査・試験
(a)鉄筋継手部の検査は、施工後の外観検査及び超音波測定検査によって行う。
(b)検査は、原則として発注者又は監理者の立会のもとに行う。ただし、発注者又は監理者との
協議により、立会を検査記録の提出に代えることができる。
| (C) | 検査の時期は、前後の工程を考慮した上で、検査の実施及び判定並びに検査後の処置が
確実に行えるように定め、監理者の承認を得る。
(d)検査数量は、次による。
(1)外観検査は、全数検査とする。
(2)超音波測定検査は抜取検査として、実施する。
(e)検査は、発注者又は監理者の承認を受けた検査技能者が行う。また、検査技能者
は、施工者若しくはその代理者である検査会社に所属する鉄筋継手部検査技能者資格の1M
種又は３種を保有する者とする。
6.1.2 外観検査
(a)外観検査の検査項目及び合否判定基準は、表6.1.1による。
(b)外観検査は目視によって行い、必要に応じてノギス、スケール、その他適切な器具を用いる。
表6.1.1 外観検査項目及び合否判定基準
6.1.3 超音波測定検査
(a)超音波測定検査の検査項目は、挿入長さとする。
(b)超音波測定検査の方法は、日本鉄筋継手協会規格JRJS 0003（機械式継手の鉄筋挿入長さ
の超音波測定方法及び判定基準）による。
(ｃ)継手の合否判定基準は、超音波測定検査による挿入長さの測定値が各機械式継手工法で
規定された所要の長さ以上の場合、合格とする。この場合、測定は１継手当たり両側２箇所
で行い、両側とも合格のとき、合格とする。
(d)試験従事者（第三者機関）は以下の通りとする。
(1)本工事における、上記の試験概要及び超音波測定検査JIS G 3112に準拠するものとし、
第三者機関として㈱○○○○に委託して実施する。
(2)第三者機関の概要及び試験要領、成績書等については、巻末の添付書類等の
添付資料○○に示す。
(3)技能資格者について、鉄筋継手部検査技能者資格に関する証明書を巻末に添付する。
6.1.4 超音波測定検査における抜取検査
(a)抜取検査の検査ロットは、同一作業班が同一日に施工した継手箇所とし、
その大きさは、200箇所程度を標準とする。
(b)サンプルの大きさは検査ロットごとに10箇所とし、サンプルをランダムに抽出する。
(ｃ)ロットの合否判定は、10箇所のサンプルのうち、不合格数が、０箇所のときはロットを合格とし、
２箇所以上のときはロットを不合格と判定する。また、不合格数が１箇所のときは、さらに10箇
所のサンプルをランダムに抽出し、超音波測定検査を行う。追加したサンプルのうち、不合格
数が０箇所のときはロットを合格とし、１箇所以上のときはロットを不合格と判定する。
ロットの処置については、合格ロットはそのまま受け入れ、不合格ロットは超音波測定検査に
よる全数検査を行って、合格した継手を受け入れる。
6.1.5 グラウト材の圧縮強度試験
設計図書の特記による。特記なき場合は、下記による。
(a)JIＳ A1132に準拠し作成した供試体（φ50×h100㎜）を用い、JIＳ A1108により圧縮試験を行う。
(b)1日の施工を１ロットとし１ロット毎に3体採取し、現場封かん養生とする。
材齢は7日とし3体それぞれが70N/㎜2以上で合格とする。
(c)低温時は積算温度210°D･D（平均気温5℃の場合：材齢14日、平均気温15℃の場合：材齢9日）
とする。
6.1.6 引張試験
設計図書の特記による。特記なき場合は、下記による。
(a)引張試験の試験ロットは、同一作業班が同一日に施工した継手箇所とし
その大きさは、200箇所程度を標準とする。
(b)サンプルの大きさは試験ロットごとに外観試験で合格した継手のうち、
３箇所のサンプルをランダムに抽出する。
(c)試験方法は、ＪＩＳ Ｚ 2241（金属材料引張試験方法）に準拠し、第三者試験機関の
㈱○○○○に委託して実施する。
(d)引張試験の合否判定基準は、全ての試験片の最大引張強さが、
母材規格値以上または母材規格降伏点の１３５％以上であれば合格とする。
6.1.7 不合格継手部の処置
(a)検査で不合格が生じた場合は、直ちに機械式継手工事を中止し、監理者に報
告し、処置について承認を得る。なお、監理者が処置方法を指示する場合以外に
おいては、次の(ｂ)により処置を行う。
(b)外観検査で不合格となった継手部の処置は、次による。
a. 継手部品に有害な損傷があった場合は、継手部品を交換又は継手部を切り取って再施
工し、外観検査を行う。
b. 鉄筋に挿入マークが施されていない場合は、超音波測定検査を行う。
c. 鉄筋に施した挿入マークが所定位置にない場合は、超音波測定検査を行う。
d. カプラーの両端からグラウト材が溢れ出ていない場合は、原則として継手部を切り取って
再施工し、外観検査を行う。
(c)超音波測定検査で不合格となった継手部の処置は、監理者と協議し、適切な処
置方法を決定する。
(d)外観検査で不合格が生じた場合若しくは超音波測定検査でロット不合格と判定された場合
は、不合格の発生原因を調査する。工事を再開するに当たっては、再発防止のために必要
な措置を講じて、監理者の承認を得る。
(e)グラウト材の圧縮強度試験で不合格となった継手部の処置は、監理者と協議し、適切な処
置方法を決定する。
(f)引張試験で不合格となった継手部の処置は、監理者と協議し、適切な処
置方法を決定する。
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 6.2 自主検査表
6.2 機械式継手工事自主検査表 | [7 empty] | 工区 | 階 | 施工完了日 |  | 現場代理人 | 監理技術者 |  | 工事担当者
[8 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日
施工個所 | [5 empty] | 天候 |  |  | 施工部位平面図（施工部材に○印を付け、継手ヶ所数をその近くに記入する）
機械式継手作業者名 |  |  |  | 資格番号 |  |  |  |  | ※管理項目・管理値については、この工事で要求されている施工品質に合うように設定してください。
技量資格 |  | 種 |  | 有効期限 |  | 年 月 日
|  |  |  | 検査日 | 令和 年 月 日 |  | 検査者：
No. | 検査項目 |  | 合否の判定基準 |  | 合否の判定 |  | 不合格時の処置
１ | 天候の確認 |  | 施工可能かどうか、また、降雨・降雪又は強風時に風除け・覆い等の設備を設置しているか |  | 合格 | 不合格 | 作業中止
２ | 使用機器の確認 |  | 始業前点検表の確認 |  | 合格 | 不合格 | 使用機器の交換
３ | 機械式継手工の資格確認 |  | 機械式継手工事を施工するにあたり、適合した資格であるか |  | 合格 | 不合格 | 適合した有資格者の再配置
４ | 継手位置の確認 |  | 設計仕様による範囲であるか |  | 合格 | 不合格 | 監理者と協議
５ | 外観検査（全継手部） |  | 鉄筋端部の研削状況 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.7(b)による。
|  |  | カプラー外観の損傷の有無 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.7(b)による。
|  |  | 挿入マークの有無 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.7(b)による。
|  |  | 所定の挿入長さ確認 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.7(b)による。
|  |  | 合せマークのずれ確認 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.7(b)による。
|  |  | グラウト材の充填状況 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.7(b)による。
|  |  | 強度に影響を及ぼすような欠陥がないこと |  | 合格 | 不合格 | 6.1.7(b)による。
|  |  | グラウト材の簡易フロー試験 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.7(a)による。
６ | 超音波測定検査 |  | 機械式継手部の挿入長さ確認 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.7(c)による。
（1ロット及び試験の箇所数は、6.1.4(a)による。）
７ | 圧縮強度試験 |  | グラウト材の圧縮強度試験は、6.1.5による。 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.7(e)による。
[11 empty] | 部位 | 鉄筋径 |  | 継手数
８ | 引張試験 |  | 引張試験は、6.1.6による。 |  | 合格 | 不合格 | 6.1.7(f)による。 |  |  |  |  | Ｄ | +Ｄ
[12 empty] | Ｄ | +Ｄ
[12 empty] | Ｄ | +Ｄ
[12 empty] | Ｄ | +Ｄ
[12 empty] | Ｄ | +Ｄ
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、機械式継手工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、機械式継手工事全体の円滑な進捗を図る。
c.機械式継手工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に応じ
た適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織体制を
組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、作業
手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を選任す
る。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理
を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の
調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持
に努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の事故防止に努
める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の励
行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き又は作
動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、公衆災害の防止
を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を
講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、その
使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による機械式継手工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・公衆災害
の防止に努める。
b.機械式継手工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び関係機
関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制
作業所名
[10 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ
統責者に○をつける
現場代理人
安全環境部
[7 empty] | 監理技術者 | [9 empty] | ℡
技 術 部
℡
工事担当者（当社）
鉄筋工事会社 |  |  | ℡ |  |  |  | 機械式継手工事会社 |  | ℡ |  |  |  | 必要有資格
[14 empty] | １． | 鉄骨組立等作業主任者
[5 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ | 次） |  | ２． | 地山掘削作業主任者
工事担当者（現場代理人） | [6 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [6 empty] | ３． | 土止め支保工作業主任者
（ | ） |  |  | No |  |  | （ | ） |  | No |  |  |  | ４． | クレ－ン免許(移動式)
安全衛生責任者（職長） | [6 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [6 empty] | ５． | 車両系建設機械技能講習（整地・運搬・積込み）
（ | ） | 正 |  | No |  |  | （ | ） |  | No |  |  |  | ６． | 車両系建設機械技能講習（基礎工事用）
[7 empty] | 技能資格者（職長） | [6 empty] | ７． | 車両系建設機械技能講習(解体用)
（ | ） | 副 |  | No |  |  | （ | ） |  | No |  |  |  | ８． | 玉掛技能講習
その他の資格 | [13 empty] | ９． | ガス溶接等技能講習
（ | ） |  |  | No |  |  | （ | ） |  | No |  |  |  | 10. | ア－ク溶接特別教育
[7 empty] | 作業補助員 | [6 empty] | 11. | ボ－リングマシ－ン運転特別教育
（ | ） |  |  | No |  |  | （ | ） |  | No |  |  |  | 12. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[7 empty] | （ | ） |  | No |  |  |  | ※関係組織は、破線を実線にする。
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1 改訂
担当者確認
レ印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1. 資格・免許等の写し
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
・メーカーによる機械式継手作業資格者向けの技能講習について、巻末に技能講習要領書を
添付する。
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1 改訂

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1 改訂