## 表紙
新築工事
ガ ラ ス 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 ガラス工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1.総則
１. | 総則
◆ 記入例 ◆
| 1.1 | 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
ガラス工事の現場施工管理方針として適用する。
| 1.2 | 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編) （平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 ＪＡＳＳ17 ガラス工事 2003年版
| 1.3 | 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
| 1.4 | その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2ガラス工事概要
2.2 ガラス工事概要
2.2.1 ガラス工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
| ガラスの種類 | 厚さの種類（ミリ） | 規格 | 備考
| フロート板ガラス |  | JIS R 3202
| 型板ガラス |  | JIS R 3203
| 網入板ガラス |  | JIS R 3204
| 合わせガラス |  | JIS R 3205
| 強化ガラス |  | JIS R 3206
| 熱線吸収板ガラス |  | JIS R 3208
| 複層ガラス |  | JIS R 3209
| 熱線反射ガラス |  | JIS R 3221
| 倍強度ガラス |  | JIS R 3222
nikkenren 2022.4.1

## 3.工程表
3. ガラス工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.1.1 改訂

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【ガラス工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【ガラス工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【ガラス工事】ガラス製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1施工要領
５． 施工要領
5.1 使用材料
5.1.1 板ガラス
|  | ガラスの種類 | 厚さの種類（ミリ） | 規格 | メーカー | 備考
強化ガラスは、ヒートソーク処理（熱処理試験）を施したものを使用する。
5.1.2 副資材
|  | 副資材名 | メーカー | 商品名 | 規格 | 材質
|  | ガスケット |  |  | JIS A 5756
シーリング材
プライマー
バックアップ材
マスキング材
清掃剤
防錆材
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2 施工フロー
nikkenren 2022.4.1
事前確認
留意事項
事前に施工条件を確認すると共に、耐風圧、耐震性、熱割れ等の検討を行う。
ガラスの切断
板ガラスの切断はクリアカットとし、形状及び寸法を正確に行う。
防錆処理
外部に面する網入り板ガラス等の小口には、ガラス用防錆塗料又は防錆用テープを用い防錆処理を行う。
運搬・保管
押縁の取外し
サッシの清掃
ガラス端部の損傷を防止するため、施工前にサッシのビス、溶接継ぎ目等の突起物を除去する。
セッティングブロック
セッティングブロックは、エチレンプロピレンゴム系、クロロプレンゴム系、又は塩化ビニル系とし、ガラスの大きさに相応したものとする。
ガラスのはめ込み
掛り代の調整（上下、左右）
掛り代の最小値の基準を遵守する。遵守できない場合は、監理者に報告し、指示を受ける。
押縁のセット
注意紙の貼り付け
シーリング材の充填
ガラス協力会社自主検査
工事担当者検査
監理者検査
シーリング工事施工計画書に基づく。

## 5.3.施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 一般事項
施工に先だち､施工図を作成して監理者の承認を得て製品の製作･加工又は施工を始める｡
5.3.2 運搬搬入
(a) 一般事項
主副資材の搬入は、施工計画に基づき搬入工程を打ち合わせ、原則として必要量のみ搬入する。
(b) 方法及び経路
道路交通法及び現場近隣の道路状況に基づき、工場又は倉庫より距離時間等を調査の上
運送する。
(c) 運送積み込み
積み込み及び荷受けの際は、資材を破損しないように注意する。
(d) 異常品の処理
運搬中、又は荷受けの際、資材に損傷が認められた場合は、そのまま返送する。
(e) 場内小運搬
人力で運搬する場合はガラス寸法は、1,200㎜×1,800㎜以下、かつ重量は30kg以下とする。
人力で運搬が不可能な場合には、グレイジングマシンを用いる。
(f) 保管
|  | (1)保管場所は室内とし、できるだけ乾燥した場所を選ぶ。 |  | JASS17参照
(2)木箱、パンフレットあるいは車輪付き裸台で運搬してきたガラスは、そのまま保管する。
(3)裸台で運搬してきたものは、床にゴム板または木板を敷き、壁にも同材を配し、ガラスを
立てかける。その際、ガラスとガラスの間に紙などを挟み養生する。
(4)地震その他の振動による倒れを防止するためロープで縛り、柱などの構造躯体に緊結
しておく。
(5)保管中の移動は極力避けるように保管場所を検討する。
5.3.3 施工手順
(a)アルミ製サッシへの取付け
アルミサッシへのガラスの固定には、弾性シーリング又はビートを用いる。
障子の場合
(1)ガラス溝の点検、清掃を行う
(2)障子を外枠から取外す
(3)サッシのビートを緩め、縦カマチを取り外す
(4)ガラスにビートを巻きはめ込む(ビート施工の場合)
(5)簡易吸盤にて、ガラスをはめ込む(シーリングの場合)
(6)縦カマチを取付け、ビスを締める
(7)障子を外枠に建て込む
(8)シーリングを施工する
はめ殺しの場合
(1)サッシの押縁を取り外す
(2)ガラス溝の点検、清掃を行う
(3)簡易吸盤にて、ガラスをはめ込む
(4)サッシの押縁を取付ける
(5)シーリング又はツメビートを施工する
(b)スチール製サッシへの取付け
スチール製サッシへのガラスの固定には、弾性シーリングを用いる。
(1)サッシの押縁を取り外す
(2)ガラス溝の点検、清掃を行う
(3)ガラスをはめ込む
(4)サッシの押縁を取付ける
(5)シーリングを施工する
(c)ステンレス製サッシへの取付け
ステンレス製サッシへのガラスの固定には、弾性シーリングを用いる。
(1)サッシの押縁を取り外す
(2)ガラス溝の点検、清掃を行う
(3)ガラスをはめ込む
(4)サッシの押縁を取付ける
(5)シーリングを施工する
(d)木製建具への取付け
取付け方法として、押縁止め、かんぬき止め、落とし込みなどあり、その指定は特記による。
(1)サッシの押縁を取り外す
(2)ガラス溝の点検、清掃を行う
(3)エッジスペーサーを貼り付ける
(4)ガラスをはめ込む
(5)セッティングブロックを置く
(6)サッシの押縁を取付ける
(7)ガラスを正しい位置にセットする
(8)シーリングを施工する
(e)大板ガラス
(1)サッシの押縁を取り外す
(2)ガラス溝の点検、清掃を行う
(3)ガラスを木箱のまま台車にて取り付け場所まで運搬する
(4)木箱のままウインチにチェーンブロックとバッテリー式吸盤機を取付け
(5)ガラスに圧着しはめ込む
(6)サッシの押縁を取付ける
(7)シーリングを施工する
(f)鏡の取付け
(1)採寸
(2)位置決め
(3)仮りばめ
(4)はめ込み
(5)シーリングを施工する
5.3.4 施工上の留意事項
(a)ガラスの切断寸法、切断面の処理、はめ込み、シーリング等に伴う工法は、
ガラスの種類、形状及び施工条件を十分に検討し、最も適した物を選定する。
(b)網入り板ガラスを使用する場合は、ガラスエッジに防錆材を塗布する。
(c)ガラスの取り付け後は、破損の防止の為に、注意の目印を施す。
万一破損を生じた場合は、速やかに取替える。
(d)単板ガラスの掛り代は、特記による。特記がなければ製造所の仕様による。
(e)水密性、支持性能が低下しないようにエッジクリアランス、面クリアランス、掛り代を適正にとる。
(f)板ガラスの切断は、形状及び寸法を正確に行い、原則として切断は、クリアカットとする。
(g)シーリング材を用いる場合は、セッティングブロックを敷き込み、ガラスを溝の中央に保ち、
バックアップ材を詰めて、シーリング材を充填する。
(h)グレイジングガスケットを用いる場合は、ガスケットを伸ばさないようにし、各隅を確実に
留め付ける。なお、グレイジングビードを用いる場合は、セッティングブロックを敷き込む。
(i)天井面に取り付ける時は、特に落下防止の安全対策を行い、金物等を併用して貼り付ける。
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 自主検査要領
6. 検査
6.1 自主検査要領
(a) | 協力会社による自主検査
自主検査は､職長が行い､検査結果をガラス工事担当者に提出する｡
(b) | 作業所の検査
作業所の検査は､ガラス工事担当者がチェックシート及び検査表に基づいて行う｡
6.2 自主検査表
検査表は、ガラス工事自主検査表による。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 自主検査表
[7 empty] | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
ガラス工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工図 | 施工図のチェック(種類・形状・寸法) |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
|  | 事前検討時の懸案事項がフォローされている |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
|  | 施工方法との整合性 |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
|  | 熱割れ・耐風圧力の検討 |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | ガラス受入検査 | 仕様書通りであること(種類･厚み･寸法) |  | 合格 不合格 | 交換する
|  | 傷等の有無 |  | 合格 不合格 | 交換する
2 | 材料保管状況 | 決めた場所に保管していること |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 養生の有無（輪木･シート･転倒防止等） |  | 合格 不合格 | 修正する
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 適正寸法はめ込み | 施工図通りであること |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
2 | 溝中心部はめ込み | 施工図通りであること |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
3 | 切断面とエッジ確認 | 仕様書通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
4 | 押縁完全取付け | 施工図通りであること |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
5 | セッティングブロックセット位置 | 施工図通りであること |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
6 | バックアップ材の良否 | 施工図通りであること |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
7 | バックアップ材の位置セット | 施工図通りであること |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
8 | 工程の確認 | 著しい遅れがないか |  | 合格 不合格 | 関係工種と協議
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 溶接の危険 | 養生の有無 |  | 合格 不合格 | 取替える
2 | 傷等の点検 | 傷等の有無 |  | 合格 不合格 | 取替える
3 | 注意紙の貼り方 | 貼り紙の有無 |  | 合格 不合格 | 貼り付ける
4 | 残材の処理 | 残材の有無 |  | 合格 不合格 | 速やかに片付ける
5 | シーリング面及びビートの仕上り | 仕上り具合 |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
6 | 養生方法はよいか。 | 養生の有無 |  | 合格 不合格 | やりかえる
7 | 足場解体後の点検 |  |  | 合格 不合格 | 修正又は取替える
nikkenren 2022.4.1

## 7.1 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、ガラス工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、ガラス工事全体の円滑な進捗を図る。
c.ガラス工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人によるガラス工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.ガラス工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [10 empty] | 作業所名
[11 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  | 必要有資格
[6 empty] | （統責者に○をつける） | [15 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[6 empty] | 現場代理人 | [15 empty] | ２． | 鉄骨組立等作業主任者
[13 empty] | 安全環境部 | [8 empty] | ３． | 地山掘削作業主任者
[6 empty] | 監理技術者 | [11 empty] | ℡ |  |  |  | ４． | 土止め支保工作業主任者
[13 empty] | 技 術 部 | [8 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[18 empty] | ℡ |  |  |  | ６． | 車両系建設機械技能講習（整地・運搬・積込み）
[22 empty] | ７． | 車両系建設機械技能講習（基礎工事用）
[22 empty] | ８． | 車両系建設機械技能講習(ﾌﾞﾚ-ｶ-の運転)
[22 empty] | ９． | 玉掛技能講習
[7 empty] | 工事担当者（当社） | [14 empty] | 10. | ガス溶接等技能講習
[22 empty] | 11. | ア－ク溶接特別教育
[22 empty] | 12. | ボ－リングマシ－ン運転特別教育
[22 empty] | 13. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[6 empty] | 代理店 |  |  | ℡ | [12 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
[6 empty] | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
[6 empty] | （ |  | ) | No
[6 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡
製造メーカー |  |  | ℡ | [10 empty] | シーリング施工会社 |  |  |  | ℡
[10 empty] | （ |  | 次）
|  |  |  | （ | 次） | 工事担当者（現場代理人） | [12 empty] | （ | 次）
工事担当者 | [6 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人）
| （ ） |  | No |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  | No
[7 empty] | （ ） |  | No |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長）
（ |  | ) | No |  |  | 作業指揮者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  | No
[6 empty] | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | 作業指揮者（職長）
（ |  | ) | No | [10 empty] | （ ） |  | 正 |  | No
[6 empty] | （ ） |  | 副 | No
（ |  | ) | No |  |  | その他の資格 | [7 empty] | （ ） |  | 副 |  | No
[6 empty] | （ |  | ) | No |  |  |  |  | その他の資格
[14 empty] | （ |  | ) |  | No
[6 empty] | （ |  | ) | No
[14 empty] | （ |  | ) |  | No
運搬会社 |  |  | ℡
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
工事担当者
|  |  |  | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1