## 表紙
改修工事
外 壁 改 修 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 外壁改修工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 発生材の処理等
5.5 外壁改修工事計画図
5.6 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
6.4 火気使用チェックシート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○改修工事における
外壁改修工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築改修工事監理指針 上巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS○○ ○○工事 年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1 工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 改修工事 | [8 empty] | ○ ○ 改修工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
改修工事概要
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 外壁改修工事概要
2.2 外壁改修工事概要
2.2.1 外壁改修工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 2.2.2 設計仕様 | [5 empty] | 設計仕様は、特記事項より項目を選択し、記載してください。
| 部位 | 材 料 | メーカー | 寸法 | 備 考
2.2.3 施工数量
| 部位 | 種別 | 数量（単位） | 備 考
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 外壁改修工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【改修工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【改修工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○○工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 使用材料
５．施工要領
5.1 使用材料
(a) シーリング材（プライマー共）
|  | 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
(ｂ) 注入・アンカ―ピンニング用樹脂、欠損部の充填材
|  | 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
(ｃ) 仕上げ材（タイル、塗材など）
|  | 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
(ｄ） 使用機器及び工具類
|  | 部位 | 種 類 | メーカー | 機器・工具名 | 備考
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2 施工フロー
一例 『Uカットシール材充填工法』 |  |  | ※）工法により「施工フロー」が異なるので確認の事。
※）改修範囲の調査・確認及び下地検査を実施し、
監理者の承諾を得る。
nikkenren 2022.4.1
検査
検査
監理者検査
自主検査
シールプライマー塗布
シール材の仕上げ
プライマー塗布
プライマー混練
構内の清掃
シール材の充填
検査
Uカット
検査
養 生
シールプライマーの乾燥
プライマー計量
補修範囲確認
ポリマーセメント充填
硬化養生
仕上げ

## 5.3 施工方法
5.3 施工方法
5.3.1 施工一般事項
| (ａ) | 外壁改修工事に用いる材料は、所定のもので、その仕上り面は、所定の形状及び寸法を有し、
所要の状態であること。
| (ｂ) | 降雨・降雪にさらされないようにする。
なお、降雨、多湿等により結露のおそれがある場合は、全ての作業を中止する。
| (ｃ) | 仕上げ面の汚れや急激な乾燥を防止するために、必要に応じ、シート掛け、水湿し等を行う。
| (ｄ) | 寒冷期に施工する場合は、適切な防寒、保温設備等をし、凍害のないようにする。
| (ｅ) | 近接する他の部材や建物を汚損しないように、ビニル張り、板囲い、シート掛け等の適切な養生を
行う。
| (ｆ) | 施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の
保全に努める。
5.3.2 外壁改修工法の種類
| (1) | コンクリート打放し仕上げ外壁は、次による。
| (ｱ) | ひび割れ部改修工法は、次により、種類は特記による。 |  |  | ※）文中、「特記による」等の記載部分はすべて、特記に記載されている具体的内容に書き換えてください。
|  | （a） | 樹脂注入工法
|  | （b） | Uカットシール材充填工法
|  | （c） | シール工法
| （ｲ） | 欠損部改修工法の種類は、特記による。
| （2） | モルタル塗り仕上げ外壁は、次による。
| (ｱ) | ひび割れ部改修工法は、次により、種類は特記による。
|  | （a） | 樹脂注入工法
|  | （b） | Uカットシール材充填工法
|  | （c） | シール工法
| （ｲ） | 欠損部改修工法は、次により、種類は特記による。
|  | （a） | 充填工法
|  | （b） | モルタル塗替え工法
| （ｳ） | 浮き部改修工法は、次により、種類は特記による。
|  | （a） | アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法
|  | （b） | アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法
|  | （c） | アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法
|  | （d） | 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法
|  | （e） | 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法
|  | （f） | 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法
|  | （g） | 充填工法
|  | （h） | モルタル塗替え工法
| （3） | タイル張り仕上げ外壁は、次による。
| (ｱ) | ひび割れ部改修工法の種類は、次により、種類は特記による。
|  | （a） | 樹脂注入工法
|  | （b） | Uカットシール材充填工法
| （ｲ） | 欠損部改修工法は、次により、種類は特記による。
|  | （a） | タイル部分張替え工法
|  | （b） | タイル張替え工法
| （ｳ） | 浮き部改修工法は、次により、種類は特記による。
|  | （a） | アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法
|  | （b） | アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法
|  | （c） | アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法
|  | （d） | 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法
|  | （e） | 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法
|  | （f） | 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法
|  | （g） | 注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法
|  | （h） | タイル部分張替え工法
|  | （i） | タイル張替え工法
| （ｴ） | 目地改修工法は、次により、種類は特記による。
|  | （a） | 目地ひび割れ部改修工法
|  | （b） | 伸縮調整目地改修工法
| （4） | 改修後の新規仕上げは、次により、種類は特記による。
| （ｱ） | 薄付け仕上げ塗材塗り
| （ｲ） | 厚付け仕上げ塗材塗り
| （ｳ） | 複層仕上塗材塗り
| （ｴ） | 可とう形改修用仕上塗材塗り
| （ｵ） | 各種塗料塗り
| （ｶ） | マスチック塗材塗り
| （ｷ） | 外壁用塗膜防水材塗り
各外壁での補修方法の詳細は種類毎に製造・専門施工業者に確認するものとする。
補修方法の留意事項の一例を以下に示す。
5.3.3 ひび割れ・欠損部改修(爆裂・露筋・欠損)事項
| (ａ) | 外壁ひびわれ部から漏水している場合又はひび割れ部から錆汁がでている場合は、事前に監理
者と協議を行う。
| (ｂ) | 欠損部周辺のぜい弱部分は、ハンマー等で軽い打撃を与えて除去し、欠損部の状況を目視に
よって確認する。
| (ｃ) | 下地部分は、ワイヤーブラシ等でケレンし、汚れ、ほこり、油等の除去・清掃を行う。また、部分的に
露出している鉄筋及びアンカー金物等は、健全部が露出するまでコンクリートをはつり、ワイヤー
ブラシ等でケレンを行い錆を除去し、鉄筋コンクリート用防錆剤等を塗付け、防錆処理を行う。
防錆処理の仕様については、監理者と協議する。
| (ｄ) | 損傷が著しい部分の下地処置及び補強等は、監理者と協議する。
5.3.4 樹脂注入工法
| (ａ) | エポキシ樹脂注入の施工に当たって、各ひび割れごとに使用した注入量を測定し、監理者に
報告し、必要に応じて協議を行う。
| (ｂ) | 注入工法の種類は、次により、適用は特記による。特記がなければ自動式低圧エポキシ樹脂
注入工法とする。
|  | (1) | 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法
|  | (2) | 手動式エポキシ樹脂注入工法
|  | (3) | 機械式エポキシ樹脂注入工法
| (ｃ) | 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法
|  | (1) | ひび割れに沿って幅50mm程度の汚れを除去し、清掃する。
|  | (2) | 注入間隔は、特記による。特記がなければ200mm～300mm間隔とする。
|  | (3) | 注入器具又は、台座をひび割れが中心にくるようにして、仮止めシール材等で取り付ける。
|  | (4) | 仮止めシール材は、製造所の仕様により、2成分形の場合は、主剤と硬化剤を正確に計量し、
均一になるまで混練りする。
|  | (5) | ひび割れ部に沿って仮止めシール材をパテへら等で幅30mm、厚さ2mm程度にシールする。
なお、裏面に注入材料が漏れるおそれのある場合は、監理者と協議し、裏面に仮止めシール
を行うか又は裏面より流出しない粘度の注入材を使用する。
|  | (6) | エポキシ樹脂の注入量は、特記による。
|  | (7) | エポキシ樹脂注入材料は、製造所の仕様により、主剤と硬化剤を正確に計量し、均一になる
まで混練りする。
|  | (8) | 混練りしたエポキシ樹脂を注入器具に入れ、ゴム、バネ、空気圧等により、注入圧を0.4
N/mm2以下として注入する。
|  | (9) | 注入時は、台座やシール部からの漏れをチェックし、注入器具内のエポキシ樹脂の減量状態
を確認して、足りない場合は補充する。
なお、注入完了後は、注入器具を取り付けたまま硬化養生をする。
|  | (10) | エポキシ樹脂注入材の硬化を見計らい仮止めシール材及び注入器具を適切な方法で撤去し、
清掃を行う。
| (ｄ) | 手動式エポキシ樹脂注入工法
|  | (1) | 注入口間隔は、特記による。注入位置をスケール等で測定し、チョーク等で位置のマーキング
を行う。
|  | (2) | ひび割れ部に座金付き注入パイプを取付ける。注入口を穿孔して注入パイプを取り付ける
場合は、穿孔内の切粉を圧さく空気等で除去する。
|  | (3) | 混練したエポキシ樹脂を手動式注入器に入れ、注入器のノズルを注入孔のゴムパッキンに
押し付け、ゆっくり注入する。
|  | (4) | 注入時は、台座やシール部からの漏れをチェックし、注入圧の加減をする。垂直方向のひび
割れは、下部の注入口から上部へ順次注入する。水平方向のひび割れは、片端部の注入口
から他端へ順次注入する。
なお、注入完了後は、注入口を密封したまま硬化養生をする。特記あれば、特記に従う。
|  | (5) | (1)から(4)以外は、(c)の(1)、(4)から(7)及び(10)による。
| (ｅ) | 機械式エポキシ樹脂注入工法
|  | (1) | 注入口間隔は、特記による。注入位置をスケール等で測定し、チョーク等で位置のマーキング
を行う。
|  | (2) | 注入口を設けるため、注入口位置にテープやゴムパッキン等を取り付ける。注入口になる
箇所が目詰りしている場合は、サンダーやドリル等を用いて注入口を確保する。
|  | (3) | エポキシ樹脂の主剤と硬化剤を注入機の所定の箇所に別々に入れ、注入機のノズルを注入
口に押し当ててエポキシ樹脂を注入する。
|  | (4) | (1)から(3)以外は、(c)の(1)、(4)から(6)及び(10)並びに(c)の(4)による。
| (ｆ) | 検査
|  | (1) | コア抜きによるひび割れ部の注入状況の検査は、次により、適用は特記による。
|  | (2) | 抜取り個数は、長さ500mごと及びその端数につき1個のコアを採取する。特記あれば、特記
に従う。
|  | (3) | コアの形状は、径50mm、深さ70mmとする。
|  | (4) | 抜取り部分の補修方法は、特記による。
5.3.5 Ｕカットシール充填工法
| (ａ) | プライマーの塗布及び充填時に被着体が5℃以下又は50℃以上になるおそれのある場合は、
作業を中止する。
| (ｂ) | シール材の仕上り状態及び硬化状態を目視及び指触により確認し、その結果を監理者に提出し、
承諾を受ける。
| (ｃ) | ひび割れ部の処置
|  | (1) | ひび割れ部に沿って電動カッター等を用いて幅10mm程度、深さ10～15mm程度にＵ字型の
溝を設ける。
|  | (2) | Ｕカット溝内部に付着している切片、粉塵等は、ワイヤーブラシ、はけ等で除去する。
|  | (3) | 被着体に適したプライマーを構内部に塗り残しのないように均一に塗布する。
|  | (4) | プライマー塗布後、ごみ、ほこり等が付着した場合又は当日充填ができない場合は再清掃し、
プライマーを再塗布する。
| (ｄ) | シーリング材を充填する場合
|  | (1) | シーリング材を隅々まで行きわたるようにコーキングガンのノズルをＵカット溝に当て、加圧しな
がら空隙、打残しがないように充填し、へらで押え下地と密着させて表面を平滑に仕上げる。
|  | (2) | 2成分形シーリング材は、製造所の指定する配合により、可使時間に見合った量を、練り混ぜ
て使用する。
|  | (3) | 2成分形シーリング材を用いて充填する場合は、各ロットごとにサンプリングを行う。
なお、サンプリング資料は、整理して監理者に提出する。
|  | (4) | 特記により、シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルを充填する場合は、次による。
|  |  | (ⅰ) | シーリング材は、コンクリート表面から3～5mm程度低めに充填し、充填後は、へらで押え、
下地と密着させて表面を落とし仕上げとする。
|  |  | (ⅱ) | ポリマーセメントモルタルをコンクリート表面に合せて平滑に塗り込む。
|  | (5) | シーリング材の試験は、JIS A 1439による引張り接着試験とする。
| (ｅ) | 可とう性エポキシ樹脂を充填する場合
|  | (1) | 可とう性エポキシ樹脂を入れたコーキングガンのノズルをＵカット溝に当て充填する。
充填後は、へらで押え、下地と密着させて、表面を平滑に仕上げる。
なお、補修部の上に仕上塗材、塗料等を施工する場合は、充填後、可とう性エポキシ樹脂が
硬化しないうちに、その表面にけい砂を散布する。
|  | (2) | 可とう性エポキシ樹脂は、製造所の仕様により、均一になるまで混練りする。
| (ｆ) | 養生及び清掃
|  | (1) | シール材が硬化するまでは汚損等のないようにするとともに降雨等からも養生する。
|  | (2) | 充填部以外に、付着した汚れ等を適切な方法で除去し、清掃する。
5.3.6 シール工法
| (ａ) | プライマーの塗布及び充填時に被着体が5℃以下又は50℃以上になるおそれのある場合は、
作業を中止する。
| (ｂ) | ひび割れ部の処置
|  | (1) | ひび割れに沿って幅50mm程度の汚れを除去し、清掃する。
|  | (2) | シール材は製造所の仕様により、均一になるまで混練りする。
|  | (3) | プライマーを塗布したのち、シール材をパテへら等で幅10mm、厚さ2mm程度に塗布し、その
表面を平滑に仕上げる。
なお、プライマーは、製造所の指定する製品とする。
|  | (4) | 補修部の上に仕上塗材仕上げ等を行う場合は、塗り重ね適合性を確認し、必要な処理を行う。
| (ｃ) | 養生及び清掃
|  | (1) | シール材が硬化するまでは汚損等のないようにするとともに降雨等からも養生する。
|  | (2) | シール部以外に付着した汚れ等は、適切な方法で除去し清掃する。
5.3.7 充填工法
| (ａ) | エポキシ樹脂モルタルを充填する場合
|  | (1) | 欠損部のぜい弱部分をハンマー等で取り除き、プライマーを被着面にはけを用いて塗布する。
|  | (2) | エポキシ樹脂モルタルは、製造所の仕様により、均一になるまで混練りする。
|  | (3) | プライマーの粘着性があるうちに、エポキシ樹脂モルタルを充填し、表面を金ごてで加圧しな
がら平滑に仕上げる。
|  | (4) | 仕上げ後、夏期では15時間以上、冬期では24時間以上養生を行う。
|  | (5) | 補修部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し清掃する。
| (ｂ) | ポリマーセメントモルタルを充填又は塗り付ける場合
|  | (1) | 欠損部のぜい弱部分をハンマー等で取り除き、プライマーを被着面にはけを用いて塗布する。
|  | (2) | ポリマーセメントモルタルは、製造所の仕様により、調合し混練りする。
|  | (3) | はがれの状況により、1～3層に分けてポリマーセメントモルタルを充填又は、塗り付ける。
各層の塗り厚は7mm程度とし、表面を金ごてで加圧しながら平滑に仕上げる。
|  | (4) | 各層共、急激な乾燥を避け、適切な養生を行う。
|  | (5) | 補修部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し清掃する。
|  | (6) | ポリマーセメントモルタルが硬化するまでは汚損等ないようにするとともに降雨等からも養生
する。
| (ｃ) | 検査
充填材の仕上り状態及び硬化状態を、目視及び指触により確認し、その結果を監理者に提出
する。

## 5.4 発生材処理
5.4 発生材の処理等
(a) | 発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用に努める。
なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用、再資源化及び再生資源の活用を行う場合は、
監理者と協議する。
(ｂ) | 発生材の処理は、次による。
| (1) | 発生材のうち、発注者に引渡しを要するもの並びに特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法は、
特記による。特記がなければ、引渡しを要するものは金属類とし、特別管理産業廃棄物は廃石綿
等及びPCB含有物とする。
なお、引渡しを要するものと指定されたものは、監理者の指示を受けた場所に整理のうえ、調
書を作成して監理者に提出する。
| (2) | 発生材のうち、現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るものは、特記による。
なお、再資源化を図るものと指定されたものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入した
のち、調書を作成して監理者に提出する。
| (3) | (1)及び(2)以外のものはすべて構外に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
（平成12年法律第104号。略称「建設リサイクル法」）、資源の有効な利用の促進に関する法律
（平成3年法律第48号。略称「資源有効利用促進法」）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭和45年法律第137号。略称「廃棄物処理法」）、その他関係法令等によるほか、
建設副産物適正処理推進要綱（平成5年1月12日付け 建設省経建発第3号）に従い適切に
処理し、監理者に報告する。
nikkenren 2022.4.1

## 5.5 工事計画図
5.5 外壁改修工事計画図
※）総合仮設計画図、足場計画図又は揚重計画図を添付
nikkenren 2022.4.1

## 5.6 検査
5.6 検査
検査要領は検査表による。
nikkenren 2022.4.1

## 5.6 自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
外壁改修工事自主検査表 |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 材料の選定 | JIS適合性能、使用可能時間、品質管理状況 |  | 合格 不合格 | 管理者と協議
2 | 材料試験 | 材料の品質確認、配合計画書の内容確認 |  | 合格 不合格 | 管理者と協議、配合調整
3 | 天候条件 | 雨養生、温度、湿度、乾燥 |  | 合格 不合格 | 計画のやり直し
4 | 周辺の確認 | 近隣、清掃状況 |  | 合格 不合格 | 計画のやり直し
5 | 仮設計画 | 足場、資材置き場、工事車両搬出入、揚重計画 |  | 合格 不合格 | 計画のやり直し
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工場所 | 補修できる状況にあること、受入れ検査 |  | 合格 不合格 | 準備のやり直し・返品
2 | 養生の種類 | 騒音対策、近隣対策 |  | 合格 不合格 | 養生のやり直し
3 | 施工順序 | 時間管理、手順確認 |  | 合格 不合格 | 計画のやり直し
4 | 事前清掃 | 汚れ・付着物は水洗い、ブラシ・エアー等で除去 |  | 合格 不合格 | 清掃のやり直し
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | Uカット深さの確認 | 標準幅：幅10mm程度、深さ10～15mm程度 |  | 合格 不合格 | 大きさ不足はやり直し
2 | プライマー塗布 | 塗布の確認、材料温度(5～50℃) |  | 合格 不合格 | 再塗布、材料の処分
3 | シーリング材の充填 | (ポリマーセメントモルタルを充填する場合)
|  | コンクリート面より3～5mm程度低く仕上げる |  | 合格 不合格 | 充填のやり直し
(充填材に可とうエポキシ樹脂を使用する場合)
|  | 硬化前にけい砂が散布されているか |  | 合格 不合格 | 充填材を撤去し、やり直し
4 | 可使時間 | 材料指定の可使時間内での使用か |  | 合格 不合格 | 材料の処分
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 片付け | 残材の処分、周辺の片付け |  | 合格 不合格 | 適切な産廃処理、再清掃
2 | 養生 | 乾燥時間をおいてから表面仕上げ |  | 合格 不合格 | 補修のやり直し
3 | 表面仕上げ | 表面に不陸がないこと |  | 合格 不合格 | 補修のやり直し
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、外壁改修工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、外壁改修工事全体の円滑な進捗を図る。
c.外壁改修工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による外壁改修工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.外壁改修工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [10 empty] | 作業所名
[11 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  | 必要有資格
[6 empty] | （統責者に○をつける） | [15 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[6 empty] | 現場代理人 | [15 empty] | ２． | 鉄骨組立等作業主任者
[13 empty] | 安全環境部 | [8 empty] | ３． | 地山掘削作業主任者
[6 empty] | 監理技術者 | [11 empty] | ℡ |  |  |  | ４． | 土止め支保工作業主任者
[13 empty] | 技 術 部 | [8 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[18 empty] | ℡ |  |  |  | ６． | 車両系建設機械技能講習（整地・運搬・積込み）
[22 empty] | ７． | 車両系建設機械技能講習（基礎工事用）
[22 empty] | ８． | 車両系建設機械技能講習(ﾌﾞﾚ-ｶ-の運転)
[22 empty] | ９． | 玉掛技能講習
[7 empty] | 工事担当者（当社） | [14 empty] | 10. | ガス溶接等技能講習
[22 empty] | 11. | ア－ク溶接特別教育
[22 empty] | 12. | ボ－リングマシ－ン運転特別教育
[22 empty] | 13. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[6 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡ | [12 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
[10 empty] | （ |  | 次）
工事担当者（現場代理人）
[7 empty] | （ ） |  | No
安全衛生責任者（職長）
[7 empty] | （ ） |  | No
作業指揮者（職長）
[6 empty] | （ ） |  | 正 | No
[14 empty] | シーリング施工会社 |  |  |  | ℡ |  |  |  | クレ－ン会社 |  | ℡
[6 empty] | （ ） |  | 副 | No
[6 empty] | その他の資格 | [12 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ | 次）
[6 empty] | （ |  | ) | No |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | 工事担当者
[15 empty] | （ ） |  |  | No
[6 empty] | （ |  | ) | No |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | オペレ－タ－
[15 empty] | （ ） |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
作業指揮者（職長）
[14 empty] | （ ） |  | 正 |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
材料メーカー |  |  | ℡ |  |  | 工事施工会社 |  |  | ℡
[14 empty] | （ ） |  | 副 |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
|  |  |  | （ | 次） |  |  |  |  | （ |  | 次） |  | その他の資格
工事担当者 | [5 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [7 empty] | （ |  | ) |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
| （ ） |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
[6 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [7 empty] | （ |  | ) |  | No
（ |  | ) | No |  |  |  | （ ） |  | No
作業指揮者（職長）
（ |  | ) | No |  |  | （ ） |  | 正 | No
（ |  | ) | No |  |  | （ ） |  | 副 | No
その他の資格
[6 empty] | （ |  | ) | No
[6 empty] | （ |  | ) | No
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1