## 本シートについて
杭工事（既製コンクリート杭）計画チェックシートについて
Ver.4 （2016年6月17日版） 一般社団法人日本建設業連合会
１． | 本ファイルの構成
| ① | チェックシートについて
| ② | ＜記入例＞ チェックシート A３横版
| ③ | ＜白紙＞ チェックシート A３横版 1ページ
| ④ | ＜白紙＞ チェックシート A３縦版 2ページ
２． | チェックシートの活用
| ・ | このチェックシートは、日建連の既製コンクリート杭施工管理指針（発行：２０１６年３月。以下、
日建連指針という。）に基づいて作成しています。施工計画段階（施工計画書・要領書作成時）に
おいて、元請技術者が杭工事の重要な管理ポイントを抜けなく検討・確認し、杭工事を円滑かつ
適切に行う準備ができているかを確認する資料です。
各項目のNoは、日建連指針の章立てに対応していますので、詳細は日建連指針を参照ください。
３． | よくある質問、注意事項ほか
| ・ | 杭工事の品質確保および施工の信頼性を確保するために、日建連指針に記載された計画段階で
検討・計画すべき内容が、適切に実施されているかをチェックする資料です。その内容は施工計
画書に確実に記載してください。
| ・ | チェック項目を減らさず、書式の大幅な変更とならない範囲であれば、適宜、必要に応じて項目の
追加等を行ってください。
工事名ほか記入欄
| ・ | 会議体により計画内容を確認した場合は、必要に応じて、記載者・確認者を参加者等に変更
してください。
| ・ | 工事場所は市区町村までは記入ください。
施工体制
| ・ | 杭工事の施工会社については、杭メーカーの下請次数の確認を目的としています。
（認定工法の場合などで、認定を取得しており、実際の施工の主体となる杭メーカーの上位に
別の会社が存在する場合があるため）
１．施工に関わる各社の責務の理解
| ・ | それぞれのチェック項目について、１次、２次とありますが、１次が杭メーカーの場合は２次会社は
省略可です。
| ・ | 杭工法の別添資料（施工指針など）とは、通常、認定書に添付されている工法概要、施工手順
などが記載された資料を言います。各工法の施工手順等の詳細はこの別添資料に記載されて
いることが多くなっています。
２．設計図書の確認事項
| ・ | 試験杭と試掘を混同しないように注意ください。
３．施工計画段階の確認事項
| ・ | アナログ式記録装置を使用する場合、記録係は専属ですので、杭工事作業時は記録のみを担当
することになります。主任技術者、重機オペレーター等は兼務できません。
施工計画書・要領書で担当者を明確にしてください。
４．施工段階の確認事項
| ・ | 元請の杭担当技術者は、杭工事を下請け任せにせずに適切に管理できる必要があります。
そのため、施工関連の専門知識がある（1・2級）建築（土木）施工管理技士・建築士や、この有資
格者が行う杭工事に関する教育を受けたものを配置するとしています。
| ・ | 着工前周知会は、杭工事の着手直前などに、元請技術者、杭メーカーの杭工事担当者に加えて、
杭メーカーより下位となる杭施工会社の主任技術者および現場技能者など杭工事に関わる全員
にて、事前に決定した杭工事計画を周知・確認するために行うものです。

## 記入例A3横ワンシート
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
杭工事（既製コンクリート杭）計画チェックシート
※このシートは、既製杭工事計画にあたり、既製コンクリート杭施工管理指針（日建連）に基づいた計画が実施されているかのチェックを目的としており、元請技術者が作成する。
工事名 |  | ○○○○○○○○新築工事 | [5 empty] | シートの 作成 確認 | 作成者 | 元請 | ○○建設（株） |  | 例）杭担当技術者 |  |  |  |  | ３．施工計画段階の確認事項
[9 empty] | 確認者 | 元請 | ○○建設（株） |  | 例)支店杭担当者、作業所長、 |  |  |  |  | 3-1 | 施工計画書記載内容の確認 |  |  | 施工計画書に設計図書・杭施工指針（別添資料）が正確に反映されているか。 | [11 empty] | 確認
工事場所 |  | ○○県○○市○○町○丁目○番地 | [10 empty] | 監理技術者 etc | [9 empty] | 工法概要、掘削方法、施工サイクルタイム、継手方法、根固め方法、杭周固定方法など
日時 |  | 2016年3月15日（火） |  |  | 14:00～16:00 |  |  |  |  | 1次 | ○○工業（株） |  | 例）主任技術者、技術担当者 | [5 empty] | 支持層出現深度の確認方法 |  |  | 試験杭および本杭の支持層の確認方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
場所 |  | 現場会議室 | [7 empty] | 2次 | ○○パイル建材（株） |  | 例）主任技術者、技術担当者 | [8 empty] | 所定の深度で支持層が発現しない場合、その対処方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
施工体制 | [18 empty] | 施工記録項目 |  |  | 施工時に記録する項目は、杭施工指針に記載された項目が網羅されているか。 | [11 empty] | 確認
発注者 |  | ○○市 | [5 empty] | 設計者 |  | △△設計事務所 | [7 empty] | 3-2 | 施工記録の保存 |  |  | 施工記録の保存期間は建物の存続期間となっているか。 | [11 empty] | 確認
工事監理 |  | △△設計事務所 |  | （工事監理者名 |  | ○○ ○男 | ） | 杭工事工期 |  | 2016年2月25日～2016年3月15日 | [11 empty] | 保存する記録 |  | 杭ごとの施工記録 |  | 電流計記録（ アナログ 統合） |  |  |  | 根固め液記録（流量計・バッチ管理記録ほか）
元請 |  | ○○建設（株） | [5 empty] | 杭メーカーの次数 |  | 杭メーカー |  | 1次 |  | 2次 | [9 empty] | 強度管理記録 |  | 杭材・セメント納品書 |  |  | 施工写真 |  | その他（ |  |  | ）
|  | 監理技術者 |  | 元請 太郎 | [5 empty] | 1次 | ○○工業（株） | [6 empty] | 3-3 | 杭ごとの施工記録 |  |  | 施工記録は杭ごとの作成となっているか。杭ごとの施工チェックシートがあるか。 | [11 empty] | 確認
|  | 杭担当技術者 |  | 杭担当 次郎 | [5 empty] | 2次 | ○○パイル建材（株）（杭メーカーが1次の場合、2次は省略可） | [7 empty] | 元請技術者の立会いポイント |  |  | 元請技術者が立会う施工プロセスが記載されているか（試験杭は必ず立会う）。 | [11 empty] | 確認
１．施工に関わる各社の責務の理解 | [18 empty] | （本杭時） |  |  | 現地に立会いを行う本数 |  |  |  | 元請技術者 計 |  | 20 | 本、 |  | 工事監理者 計 | 10 | 本
1-1 | 各社の責務の理解 |  |  | 元請技術者の責務を理解しているか。 | [8 empty] | 元請 | [8 empty] | 立会の施工プロセス |  |  |  | 頻度 |  | 立会の施工プロセス |  |  |  |  | 頻度
|  |  |  | 杭工事管理者（杭メーカー）の責務を理解しているか。 | [9 empty] | 1次 | 2次 | [6 empty] | 1 機器の校正 |  |  |  | 施工開始前 |  | 5 根固め液・杭周固定液の配合確認 |  |  |  |  | 杭5本毎程度
1-2 | 大臣認定工法の理解 |  |  | 当該工事の杭工法（大臣認定工法）について理解しているか。 | [8 empty] | 元請 | 1次 | 2次 | [6 empty] | 2 杭材料の受入 |  |  |  | 搬入ごと |  | 5 根固め液・杭周固定液の注入量確認 |  |  |  |  | 杭5本毎程度
|  |  |  | 杭工法の評定書・別添資料（施工指針など）を受領しているか。 | [8 empty] | 認定書 | 別添資料 | [7 empty] | 3 杭心位置確認 |  |  |  | 施工開始前 |  | 7 継手の施工 |  |  |  |  | 杭5本毎程度
|  |  |  | 本工事に採用された杭工法の施工内容・管理項目を理解しているか。 | [8 empty] | 元請 | 1次 | 2次 | [6 empty] | 4 支持層深度の確認 |  |  |  | 杭5本毎程度 |  | 8 杭天端レベルの確認 |  |  |  |  | 杭5本毎程度
|  |  |  | （認定書・別添資料（工法概要・施工標準・施工指針など）を理解して計画する） | [13 empty] | 3-4 | 施工記録の方法 |  |  | アナログ式記録 装置の場合 |  | 専属記録係の配置 |  |  | 確認 | 1号機 | 所属： | ○○パイル建材（株） |  | 氏名確認 |  | 確認
1-3 | 責任の範囲 | 元請 |  | 元請はメーカーが施工指針・施工計画書通りに施工しているかを確認する責務があり、 | [8 empty] | 元請 |  |  |  |  | 3-5 | 掘削時のオーガー電流値 | [8 empty] | 2号機 | 所属： |  |  | 氏名確認 |  | 確認
|  |  |  | 最終的な責任は元請にあることを理解して計画する。 | [14 empty] | セメントミルクの注入量の |  |  |  |  | 記録紙に記録 する内容 |  | 電流計：施工日時、杭No、掘削深度、支持層天端深度
|  | 杭業者 |  | 大臣認定を取得した杭メーカーは、大臣認定における許容支持力計算式のα、β、γに対して | [9 empty] | 1次 | 2次 |  |  |  | 記録方法 | [6 empty] | 流量計：施工日時、杭No
|  |  |  | 責任を負うこととなっている。杭工事に関する技術的な判断責任があることを理解しているか。 | [17 empty] | 統合的な管理 装置による場合 |  | 保存する記録
| 役割分担の確認 |  |  | 役割分担表が作成されているか。 | [8 empty] | 作成済 |  | 未作成 | [8 empty] | 装置のキャリブレーションを計画しているか。 | [9 empty] | 確認
1-4 | 担当者の技術力の確認 | 1次 |  | 主任技術者 |  | ○○ ○○ |  |  | （ 専任・ 非専任） |  |  | ※専任の場合は、主任技術者＝杭工事管理者 | [11 empty] | 装置の計測深度は誤差があるため、実測による管理（レベルによるロッド長さ管理）を正としているか。 | [9 empty] | 確認
|  | ○○工業（株） |  | 杭工事管理者 |  | 同上 |  |  | （ 主任技術者 ・ |  |  | 現場代理人 |  | ) | [9 empty] | 統合的な管理システムで起こり得るエラーを想定し、対策を計画しているか。 | [9 empty] | 確認
[5 empty] | 会社との 雇用形態 | 社員・ 契約社員・ 派遣社員 その他（ ） |  |  |  |  | 保有資格 | 基礎施工士（既製杭施工管理技士） | [9 empty] | セメントミルクの流量の管理方法 |  |  |  | 注入量を流量計にて記録 |  |  | バッチ管理 |  | その他
[12 empty] | 講習会修了者 | [5 empty] | 3-6 | トラブル事例の確認 |  |  | トラブル事例を事前に確認しているか。 | [11 empty] | 確認
|  | 2次 |  | 主任技術者 |  | □□ □□ |  |  | （ 専任・ 非専任） |  |  | ※専任の場合は、主任技術者＝杭工事管理者 | [6 empty] | トラブル発生時の対応ルート |  |  | データ消失時の対応 |  |  |  | 画面・記録紙を写真撮影 |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
|  | ○○パイル建材（株）（杭メーカーが1次の場合、2次は省略可） |  | 杭工事管理者 |  | △△ △△ |  |  | （ 主任技術者 ・ |  |  | 現場代理人 |  | ) |  |  |  |  | の確認 |  |  | トラブル時の対応ルートを確認しているか。 |  |  |  | 確認 |  | トラブル発生時の協議書等の書式はあるか。 | [5 empty] | 確認
[5 empty] | 会社との 雇用形態 | 社員・ 契約社員・ 派遣社員 その他（ ） |  |  |  |  | 保有資格 | 基礎施工士（既製杭施工管理技士） | [5 empty] | ４．施工段階の確認事項
[12 empty] | 講習会修了者 | [5 empty] | 4-1 | 施工組織の遂行能力の確認 |  |  | 元請杭担当技術者 |  | 杭担当 次郎 |  | 有資格者（ |  | 一級建築施工管理技士 |  | ） 杭工事及び当該杭工法の教育終了
２．設計事項の確認 | [21 empty] | 杭メーカーの |  | ①企業としての品質確保への取り組み姿勢 ②杭の施工能力 ③当該工事の施工能力 | [9 empty] | 確認
2-1 | 設計図書の確認 |  |  | 確認申請時の設計図書であるか（確認申請の副本） | [11 empty] | 確認 | [5 empty] | 遂行能力 |  | 計測機器の手配 |  | 会社名 |  |  | 重機の手配 |  | 会社名
| 設計図書記載事項の確認 | 工事概要 |  | 全杭本数 |  | 50 | 本 |  | 建築面積 |  | （既製CON杭建物） |  | 1000 |  | m2 |  |  | 4-2 | 着工前周知会の実施 |  |  | 実施予定日 |  | 2016/2/20予定 |  |  |  |  | 場所 |  | 現場会議室
|  | 地盤調査 |  | ボーリング図 |  | 有・ 無 |  |  | 想定支持層深度の 高低差（最大） |  | X方向 | 3 | m （X方向建物長さ |  | 20 | m ） | [5 empty] | 参加予定者 |  | 元請 |  | 作業所長、監理技術者、杭担当技術者、杭担当技術者（副）
|  |  |  | ボーリング本数 Nb0 |  | 2 | ヶ所 |  |  |  | Y方向 | 5 | m （Y方向建物長さ |  | 50 | m ） | [7 empty] | 杭施工会社 |  | ○○工業（株） 主任技術者 |  |  |  | ○○パイル建材（株） 主任技術者
|  | 杭工法 |  | ａｂｃｄｅ工法（砂質地盤） |  |  |  |  | 支持力係数 |  | α＝ |  | β＝ |  | γ＝ | [10 empty] | 3次下請会社名 6名予定
|  |  |  | 認定番号 | 1234567 |  |  |  | 杭の種類 |  | 単杭 ・ 群杭 | [10 empty] | 実施内容 |  | 設計図書の確認、各者の責任および役割分担の確認、施工手順、不具合発生時の対応、安全管理ほか
|  | 杭符号 |  | 杭径 (mm) | 節部径 (mm) | 拡大掘削径(mm) | 杭長 (m) | 長期設計支持力(kN/本） | 杭先端 地盤種別 | 本数 | 備考 |  | その他 特記事項 | 支持地盤の深さと地盤種類は |  |  |  | 4-3 | 試験杭の施工プロセスの |  |  | 試験杭の位置 |  | 設計図書による |  |  | ボーリング位置近傍に設定 |  |  |  | その他（ |  |  | ）
[14 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 |  |  |  |  | 確認方法 |  |  | 試験杭の施工時、工事監理者の立会いをもとめ、すべての下請負人の主任技術者が立会う計画としているか。 | [11 empty] | 確認
|  | P1 |  | 700 | 900 |  | 11.0m | 6000 | 細砂 | 50 |  |  |  | 根固め部の未固結試料の | [7 empty] | 試験杭施工時の確認項目は施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
[14 empty] | 採取：1ヶ所 | [7 empty] | 試験杭の施工状況の結果の分析により、必要に応じて施工計画を見直す必要があることを共有できているか。 | [11 empty] | 確認
[14 empty] | 継手工法：無溶接継手 | [5 empty] | 重点管理項目 |  | 試験杭時の支持層の確認方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
[22 empty] | 試験杭時の根固め部の施工管理方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
[14 empty] | 溶接部の確認：浸透探傷試験 |  |  |  | 4-4 | 根固め液の未固結試料 |  |  | 採取の有無 |  | 有（設計図書で指定） |  |  | 有（評定条件） |  | 有（施工業者任意） |  |  | 無
[14 empty] | 杭頭処理：レベル止め | [7 empty] | 採取方法 |  | 試験杭で実施 |  |  | 別孔で実施 |  |  | その他（ |  |  |  | ）
[22 empty] | 強度確認までの施工方法 |  |  | 強度確認前は、1.5倍としてセメントミルクを注入し、強度の発現の確認後に1.0倍として施工する。
| 採用する杭工法の確認 |  |  | 設計図書に記載された杭工法であるか。 | [11 empty] | 確認 |  | 4-5 | 本杭の施工プロセスの確認方法 |  |  | 本杭は、試験杭と同様の施工手順、施工サイクルタイムとすることが計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
2-2 | 設計図書と工法の適用範囲及び杭施工指針との比較確認 |  |  | 杭工法 |  |  | 適用杭径 |  | 最大施工深さ |  | 基礎杭先端地盤 |  | その他条件 |  | 合・否 | [6 empty] | 本杭時の支持層の確認方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
|  |  |  | abcde工法 |  |  | 450㎜～1300㎜ |  | 施工時盤面-70m |  | 砂質地盤 |  |  |  | 合 | [6 empty] | 本杭時の根固め部の施工管理方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
[19 empty] | 元請技術者立会いの記録 |  |  | 現地立会いの記録方法は決められているか。 | [5 empty] | 記録方法 | 立会い写真、施工チェックシートにサインして残す
|  |  |  | その他特記すべき確認事項 |  |  | 特になし | [11 empty] | セメントミルクの強度管理方法 |  |  | 圧縮試験実施頻度 |  | 1ロットあたりの杭数 |  |  | 本 | 圧縮試験場所： 第三者機関（ |  |  |  | ○○試験研究所 |  | ）
| 杭の支持性能としての地盤の許容支持力の考え方の確認 |  |  | 杭の先端支持力に期待する場合 |  |  |  |  | 支持層への貫入深さ |  |  |  | 杭先端のN値 | [8 empty] | 根固め液 |  | 採取方法 | プラント採取 |  |  | 判定強度 | ○○○N/mm2以上
|  |  |  | 杭の周面摩擦力に期待する場合 |  |  |  |  | 軸部の掘削径 |  |  |  | 杭周固定液の注入 |  | 有 無 | [6 empty] | 杭周固定液 |  | 採取方法 | オーバーフロー採取 |  |  | 判定強度 | ○○○N/mm2以上
|  |  |  | 支持杭型＋摩擦杭型の両方に期待する場合 |  |  |  |  | 支持層への貫入深さ |  | １D以上 |  | 杭先端のN値 |  | N＝60 |  |  | 4-6 | 毎日の施工記録の報告方法 |  |  | 毎日報告する施工記録を決めているか。 |  |  |  |  | 済 ・ 未定
[9 empty] | 軸部の掘削径 |  | φ○○ |  | 杭周固定液の注入 |  | 有 無 | [6 empty] | 毎日報告とする内容 |  |  | 杭ごとの施工チェックシート、電流計データ及び注入量データの仮提出
2-3 | 品質管理特記事項の確認 |  |  | 試験杭箇所（ |  | 2 | ヶ所） | 未固結試料採取本数（ |  |  | 2 | ）本 | 試掘箇所 Nt（ |  | 2 | ）ヶ所 | [8 empty] | （仮提出後、元請技術者のサイン後に所定の書式で報告）
|  |  |  | その他（ | [9 empty] | ） |  |  |  | 4-7 | 間違いが起こりうる前提での施工推進 |  |  | 元請技術者は、間違いが起こりうるという前提で内容を確認する必要があることを理解しているか。 | [11 empty] | 確認
2-4 | 支持層深度についての設計者の想定深度分布の確認 |  |  | 杭の支持層の想定深度分布を設計図書などにより確認しているか。 | [6 empty] | 済 未 |  | 想定支持層深度 ： |  | GL-10.0ｍ |  |  | ６．ICTによる施工管理の合理化
|  |  |  | 杭施工時に注意すべき地盤かの判断ができる支持層等深図・地層断面図などがあるか。 | [8 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 6-1 | ICTによる施工管理の合理化 |  |  | ICT機器を利用する （ |  |  | 機器の種類 | [5 empty] | ） | 今回は利用しない
|  |  |  | 上記の資料がない場合、支持層の未達防止などの対応方法を工事監理者と協議したか。 | [8 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 地盤調査数量まとめ | [6 empty] | コメント等記入欄（設計者への確認事項・検討課題など）
|  |  |  | 支持層深さの再確認の結果、杭長変更等の処置が必要と考えられるか。 | [7 empty] | 不要・ | 必要（設計者と協議 済 未 ） |  |  |  |  | 杭本数 |  | 50 | 本 建築面積A |  | 1000 | m２
2-5 | 追加地盤調査必要性の検討 |  |  | 追加地盤調査は必要であるか。 |  | ほぼ平坦の為、ボーリング調査の追加検討不要 | [5 empty] | 理由 | ボーリング点数が2点の為、外周角部の2点と中央の支持層分布が不明の為 |  |  |  |  | 支持層深度の最大高低差 X： |  |  | 3 | m 、 Y： | 5 | m
[6 empty] | 平坦ではないが、ボーリング調査の追加検討不要 | [11 empty] | ボーリング本数 |  |  | 計画 | Nb0 | 2 | 本
[6 empty] | 精度向上のため、ボーリング調査の追加検討が必要。 | [14 empty] | 追加 | Nb1 | 3 | 本
|  |  |  | 追加検討結果 |  | 追加ボーリング数 Nb1 （ |  |  | 3 | ）本 | [7 empty] | 試験掘り本数 |  |  |  | Nt | 2 | 本
[6 empty] | 設計事務所と協議のうえ、ボーリングを3点（外周2点、中央1点 追加位置は別紙）追加する | [11 empty] | 地盤調査数量 |  |  | Nb0+Nb1+Nt |  | 7 | 本
2-6 | 近隣・地域地層データの確認 |  |  | 近隣・地域の地層データの有無を確認し、支持層想定深度分布の凹凸の精度向上を図る。 |  |  |  |  | 実施 実施しない |  |  | 理由 | 追加ボーリングを実施するため |  |  |  |  | ⇒ |  | 杭本数/調査数 |  | 7.1429 | 本につき1ヶ所
[20 empty] | 建築面積/調査数 |  | 142.8571 | m2につき1ケ所
※構成は「既製コンクリート杭施工管理指針（日建連）」と同じ | [33 empty] | Ver.4 （2016年6月17日版） 一般社団法人日本建設業連合会
Note on D7: 住所はできるだけ詳しく記載してください
Note on AI22: 記録係は専属ですので、杭工事作業時は記録のみを担当することになります。 主任技術者、重機オペレーター等は兼務できません。 施工計画書・要領書で担当者を明確にしてください。
Note on AI23: 記録係は専属ですので、杭工事作業時は記録のみを担当することになります。 主任技術者、重機オペレーター等は兼務できません。 施工計画書・要領書で担当者を明確にしてください。
Note on AD35: （1・2級）建築（土木）施工管理技士・建築士を保有していれば記入する。 元請技術者は、基礎施工士を保有していなくてもよいとしている。
Note on H61: 試験杭と試掘の違いに注意する。 試験杭：本杭を使用して施工プロセスの確認を行う。 試掘：地盤調査を原位置で確認するために実施し、支持層地盤面の土質の確認を行う。

## 白紙A3横ワンシート
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
杭工事（既製コンクリート杭）計画チェックシート
※このシートは、既製杭工事計画にあたり、既製コンクリート杭施工管理指針（日建連）に基づいた計画が実施されているかのチェックを目的としており、元請技術者が作成する。
工事名 | [7 empty] | シートの 作成 確認 | 作成者 | 元請 | [7 empty] | ３．施工計画段階の確認事項
[9 empty] | 確認者 | 元請 | [7 empty] | 3-1 | 施工計画書記載内容の確認 |  |  | 施工計画書に設計図書・杭施工指針（別添資料）が正確に反映されているか。 | [11 empty] | 確認
工事場所 | [22 empty] | 工法概要、掘削方法、施工サイクルタイム、継手方法、根固め方法、杭周固定方法など
日時 | [9 empty] | 1次 | [8 empty] | 支持層出現深度の確認方法 |  |  | 試験杭および本杭の支持層の確認方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
場所 | [9 empty] | 2次 |  |  | （杭メーカーが1次の場合、2次は省略可） | [8 empty] | 所定の深度で支持層が発現しない場合、その対処方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
施工体制 | [18 empty] | 施工記録項目 |  |  | 施工時に記録する項目は、杭施工指針に記載された項目が網羅されているか。 | [11 empty] | 確認
発注者 | [7 empty] | 設計者 | [9 empty] | 3-2 | 施工記録の保存 |  |  | 施工記録の保存期間は建物の存続期間となっているか。 | [11 empty] | 確認
工事監理 | [7 empty] | 杭工事工期 | [13 empty] | 保存する記録 |  | 杭ごとの施工記録 |  | 電流計記録（ アナログ 統合） |  |  |  | 根固め液記録（流量計・バッチ管理記録ほか）
元請 | [7 empty] | 杭メーカーの次数 |  | 杭メーカー |  | 1次 |  | 2次 | [9 empty] | 強度管理記録 |  | 杭材・セメント納品書 |  |  | 施工写真 |  | その他（ |  |  | ）
|  | 監理技術者 | [7 empty] | 1次 | [7 empty] | 3-3 | 杭ごとの施工記録 |  |  | 施工記録は杭ごとの作成となっているか。杭ごとの施工チェックシートがあるか。 | [11 empty] | 確認
|  | 杭担当技術者 | [7 empty] | 2次 | （杭メーカーが1次の場合、2次は省略可） | [7 empty] | 元請技術者の立会いポイント |  |  | 元請技術者が立会う施工プロセスが記載されているか（試験杭は必ず立会う）。 | [11 empty] | 確認
１．施工に関わる各社の責務の理解 | [18 empty] | （本杭時） |  |  | 現地に立会いを行う本数 |  |  |  | 元請技術者 計 |  |  | 本、 |  | 工事監理者 計 |  | 本
1-1 | 各社の責務の理解 |  |  | 元請技術者の責務を理解しているか。 | [8 empty] | 元請 | [8 empty] | 立会の施工プロセス |  |  |  | 頻度 |  | 立会の施工プロセス |  |  |  |  | 頻度
|  |  |  | 杭工事管理者（杭メーカー）の責務を理解しているか。 | [9 empty] | 1次 | 2次
1-2 | 大臣認定工法の理解 |  |  | 当該工事の杭工法（大臣認定工法）について理解しているか。 | [8 empty] | 元請 | 1次 | 2次
|  |  |  | 杭工法の評定書・別添資料（施工指針など）を受領しているか。 | [8 empty] | 認定書 | 別添資料
|  |  |  | 本工事に採用された杭工法の施工内容・管理項目を理解しているか。 | [8 empty] | 元請 | 1次 | 2次
|  |  |  | （認定書・別添資料（工法概要・施工標準・施工指針など）を理解して計画する） | [13 empty] | 3-4 | 施工記録の方法 |  |  | アナログ式記録 装置の場合 |  | 専属記録係の配置 |  |  | 確認 | 1号機 | 所属： |  |  | 氏名確認 |  | 確認
1-3 | 責任の範囲 | 元請 |  | 元請はメーカーが施工指針・施工計画書通りに施工しているかを確認する責務があり、 | [8 empty] | 元請 |  |  |  |  | 3-5 | 掘削時のオーガー電流値 | [8 empty] | 2号機 | 所属： |  |  | 氏名確認 |  | 確認
|  |  |  | 最終的な責任は元請にあることを理解して計画する。 | [14 empty] | セメントミルクの注入量の |  |  |  |  | 記録紙に記録 する内容 |  | 電流計： | 施工日時 杭No |  | 掘削深度 支持層天端深度 |  |  | 記録ｽﾋﾟｰﾄﾞ
|  | 杭業者 |  | 大臣認定を取得した杭メーカーは、大臣認定における許容支持力計算式のα、β、γに対して | [9 empty] | 1次 | 2次 |  |  |  | 記録方法 | [6 empty] | 流量計： | 施工日時 杭No
|  |  |  | 責任を負うこととなっている。杭工事に関する技術的な判断責任があることを理解しているか。 | [17 empty] | 統合的な管理 装置による場合 |  | 保存する記録
| 役割分担の確認 |  |  | 役割分担表が作成されているか。 | [8 empty] | 作成済 |  | 未作成 | [8 empty] | 装置のキャリブレーションを計画しているか。 | [9 empty] | 確認
1-4 | 担当者の技術力の確認 | 1次 |  | 主任技術者 |  |  |  |  | （ 専任・ 非専任） |  |  | ※専任の場合は、主任技術者＝杭工事管理者 | [11 empty] | 装置の計測深度は誤差があるため、実測による管理（レベルによるロッド長さ管理）を正としているか。 | [9 empty] | 確認
|  | 0 |  | 杭工事管理者 |  |  |  |  | （ 主任技術者 ・ |  |  | 現場代理人 |  | ) | [9 empty] | 統合的な管理システムで起こり得るエラーを想定し、対策を計画しているか。 | [9 empty] | 確認
[5 empty] | 会社との 雇用形態 | 社員・ 契約社員・ 派遣社員 その他（ ） |  |  |  |  | 保有資格 | 基礎施工士（既製杭施工管理技士） | [9 empty] | セメントミルクの流量の管理方法 |  |  |  | 注入量を流量計にて記録 |  |  | バッチ管理 |  | その他
[12 empty] | 講習会修了者 | [5 empty] | 3-6 | トラブル事例の確認 |  |  | トラブル事例を事前に確認しているか。 | [11 empty] | 確認
|  | 2次 |  | 主任技術者 |  |  |  |  | （ 専任・ 非専任） |  |  | ※専任の場合は、主任技術者＝杭工事管理者 | [6 empty] | トラブル発生時の対応ルート |  |  | データ消失時の対応 |  |  |  | 画面・記録紙を写真撮影 |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
|  | （杭メーカーが1次の場合、2次は省略可） |  | 杭工事管理者 |  |  |  |  | （ 主任技術者 ・ |  |  | 現場代理人 |  | ) |  |  |  |  | の確認 |  |  | トラブル時の対応ルートを確認しているか。 |  |  |  | 確認 |  | トラブル発生時の協議書等の書式はあるか。 | [5 empty] | 確認
[5 empty] | 会社との 雇用形態 | 社員・ 契約社員・ 派遣社員 その他（ ） |  |  |  |  | 保有資格 | 基礎施工士（既製杭施工管理技士） | [5 empty] | ４．施工段階の確認事項
[12 empty] | 講習会修了者 | [5 empty] | 4-1 | 施工組織の遂行能力の確認 |  |  | 元請杭担当技術者 |  |  |  | 有資格者（ |  |  |  | ） 杭工事及び当該杭工法の教育終了
２．設計事項の確認 | [21 empty] | 杭メーカーの |  | ①企業としての品質確保への取り組み姿勢 ②杭の施工能力 ③当該工事の施工能力 | [9 empty] | 確認
2-1 | 設計図書の確認 |  |  | 確認申請時の設計図書であるか（確認申請の副本） | [11 empty] | 確認 | [5 empty] | 遂行能力 |  | 計測機器の手配 |  |  |  |  | 重機の手配 |  | 会社名
| 設計図書記載事項の確認 | 工事概要 |  | 全杭本数 |  |  | 本 |  | 建築面積 |  | （既製CON杭建物） |  |  |  | m2 |  |  | 4-2 | 着工前周知会の実施 |  |  | 実施予定日 | [6 empty] | 場所
|  | 地盤調査 |  | ボーリング図 |  | 有・ 無 |  |  | 想定支持層深度の 高低差（最大） |  | X方向 |  | m （X方向建物長さ |  |  | m ） | [5 empty] | 参加予定者 |  | 元請
|  |  |  | ボーリング本数 Nb0 |  |  | ヶ所 |  |  |  | Y方向 |  | m （Y方向建物長さ |  |  | m ） | [7 empty] | 杭施工会社
|  | 杭工法 | [6 empty] | 支持力係数 |  | α＝ |  | β＝ |  | γ＝
|  |  |  | 認定番号 |  |  |  |  | 杭の種類 |  | 単杭 ・ 群杭 | [10 empty] | 実施内容
|  | 杭符号 |  | 杭径 (mm) | 節部径 (mm) | 拡大掘削径(mm) | 杭長 (m) | 長期設計支持力(kN/本） | 杭先端 地盤種別 | 本数 | 備考 |  | その他 特記事項 |  |  |  |  | 4-3 | 試験杭の施工プロセスの |  |  | 試験杭の位置 |  | 設計図書による |  |  | ボーリング位置近傍に設定 |  |  |  | その他（ |  |  | ）
[19 empty] | 確認方法 |  |  | 試験杭の施工時、工事監理者の立会いをもとめ、すべての下請負人の主任技術者が立会う計画としているか。 | [11 empty] | 確認
[22 empty] | 試験杭施工時の確認項目は施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
[22 empty] | 試験杭の施工状況の結果の分析により、必要に応じて施工計画を見直す必要があることを共有できているか。 | [11 empty] | 確認
[20 empty] | 重点管理項目 |  | 試験杭時の支持層の確認方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
[22 empty] | 試験杭時の根固め部の施工管理方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
[18 empty] | 4-4 | 根固め液の未固結試料 |  |  | 採取の有無 |  | 有（設計図書で指定） |  |  | 有（評定条件） |  | 有（施工業者任意） |  |  | 無
[22 empty] | 採取方法 |  | 試験杭で実施 |  |  | 別孔で実施 |  |  | その他（ |  |  |  | ）
強度確認までの施工方法
| 採用する杭工法の確認 |  |  | 設計図書に記載された杭工法であるか。 | [11 empty] | 確認 |  | 4-5 | 本杭の施工プロセスの確認方法 |  |  | 本杭は、試験杭と同様の施工手順、施工サイクルタイムとすることが計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
2-2 | 設計図書と工法の適用範囲及び杭施工指針との比較確認 |  |  | 杭工法 |  |  | 適用杭径 |  | 最大施工深さ |  | 基礎杭先端地盤 |  | その他条件 |  | 合・否 | [6 empty] | 本杭時の支持層の確認方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
[22 empty] | 本杭時の根固め部の施工管理方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
[19 empty] | 元請技術者立会いの記録 |  |  | 現地立会いの記録方法は決められているか。 | [5 empty] | 記録方法
|  |  |  | その他特記すべき確認事項 | [14 empty] | セメントミルクの強度管理方法 |  |  | 圧縮試験実施頻度 |  | 1ロットあたりの杭数 |  |  | 本 | 圧縮試験場所： 第三者機関（ | [5 empty] | ）
| 杭の支持性能としての地盤の許容支持力の考え方の確認 |  |  | 杭の先端支持力に期待する場合 |  |  |  |  | 支持層への貫入深さ |  |  |  | 杭先端のN値 | [8 empty] | 根固め液 |  | 採取方法 |  |  |  | 判定強度
|  |  |  | 杭の周面摩擦力に期待する場合 |  |  |  |  | 軸部の掘削径 |  |  |  | 杭周固定液の注入 |  | 有 無 | [6 empty] | 杭周固定液 |  | 採取方法 |  |  |  | 判定強度
|  |  |  | 支持杭型＋摩擦杭型の両方に期待する場合 |  |  |  |  | 支持層への貫入深さ |  |  |  | 杭先端のN値 |  |  |  |  | 4-6 | 毎日の施工記録の報告方法 |  |  | 毎日報告する施工記録を決めているか。 |  |  |  |  | 済 ・ 未定
[9 empty] | 軸部の掘削径 |  |  |  | 杭周固定液の注入 |  | 有 無 | [6 empty] | 毎日報告とする内容
2-3 | 品質管理特記事項の確認 |  |  | 試験杭箇所（ |  |  | ヶ所） | 未固結試料採取本数（ |  |  |  | ）本 | 試掘箇所 Nt（ |  |  | ）ヶ所
|  |  |  | その他（ | [9 empty] | ） |  |  |  | 4-7 | 間違いが起こりうる前提での施工推進 |  |  | 元請技術者は、間違いが起こりうるという前提で内容を確認する必要があることを理解しているか。 | [11 empty] | 確認
2-4 | 支持層深度についての設計者の想定深度分布の確認 |  |  | 杭の支持層の想定深度分布を設計図書などにより確認しているか。 | [6 empty] | 済 未 |  | 想定支持層深度 ： |  | GL-10.0ｍ |  |  | ６．ICTによる施工管理の合理化
|  |  |  | 杭施工時に注意すべき地盤かの判断ができる支持層等深図・地層断面図などがあるか。 | [8 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 6-1 | ICTによる施工管理の合理化 |  |  | ICT機器を利用する （ |  |  | 機器の種類 | [5 empty] | ） | 今回は利用しない
|  |  |  | 上記の資料がない場合、支持層の未達防止などの対応方法を工事監理者と協議したか。 | [8 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 地盤調査数量まとめ | [6 empty] | コメント等記入欄（設計者への確認事項・検討課題など）
|  |  |  | 支持層深さの再確認の結果、杭長変更等の処置が必要と考えられるか。 | [7 empty] | 不要・ | 必要（設計者と協議 済 未 ） |  |  |  |  | 杭本数 |  | 0 | 本 建築面積A |  | 0 | m２
2-5 | 追加地盤調査必要性の検討 |  |  | 追加地盤調査は必要であるか。 |  | ほぼ平坦の為、ボーリング調査の追加検討不要 | [5 empty] | 理由 | [5 empty] | 支持層深度の最大高低差 X： |  |  | 0 | m 、 Y： | 0 | m
[6 empty] | 平坦ではないが、ボーリング調査の追加検討不要 | [11 empty] | ボーリング本数 |  |  | 計画 | Nb0 | 0 | 本
[6 empty] | 精度向上のため、ボーリング調査の追加検討が必要。 | [14 empty] | 追加 | Nb1 | 0 | 本
|  |  |  | 追加検討結果 |  | 追加ボーリング数 Nb1 （ |  |  |  | ）本 | [7 empty] | 試験掘り本数 |  |  |  | Nt | 0 | 本
[18 empty] | 地盤調査数量 |  |  | Nb0+Nb1+Nt |  | 0 | 本
2-6 | 近隣・地域地層データの確認 |  |  | 近隣・地域の地層データの有無を確認し、支持層想定深度分布の凹凸の精度向上を図る。 |  |  |  |  | 実施 実施しない |  |  | 理由 | [5 empty] | ⇒ |  | 杭本数/調査数 |  | #DIV/0! | 本につき1ヶ所
[20 empty] | 建築面積/調査数 |  | #DIV/0! | m2につき1ケ所
※構成は「既製コンクリート杭施工管理指針（日建連）」と同じ | [33 empty] | Ver.4 （2016年6月17日版） 一般社団法人日本建設業連合会
Note on D7: 住所はできるだけ詳しく記載してください
Note on AI22: 記録係は専属ですので、杭工事作業時は記録のみを担当することになります。 主任技術者、重機オペレーター等は兼務できません。 施工計画書・要領書で担当者を明確にしてください。
Note on AI23: 記録係は専属ですので、杭工事作業時は記録のみを担当することになります。 主任技術者、重機オペレーター等は兼務できません。 施工計画書・要領書で担当者を明確にしてください。
Note on AD35: （1・2級）建築（土木）施工管理技士・建築士を保有していれば記入する。 元請技術者は、基礎施工士を保有していなくてもよいとしている。
Note on H61: 試験杭と試掘の違いに注意する。 試験杭：本杭を使用して施工プロセスの確認を行う。 試掘：地盤調査を原位置で確認するために実施し、支持層地盤面の土質の確認を行う。

## 白紙A3縦2ページ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
杭工事（既製コンクリート杭）計画チェックシート ＜既製コンクリート杭施工管理指針（日建連）による＞ | [8 empty] | （1/2） | ※このシートは、既製杭工事計画にあたり、既製コンクリート杭施工管理指針（日建連）に基づいた計画が実施されているかのチェックを目的としており、元請技術者が作成する。
工事名 | [7 empty] | シートの 作成 確認 | 作成者 | 元請
[9 empty] | 確認者 | 元請
工事場所
日時 | [9 empty] | 1次
場所 | [9 empty] | 2次
施工体制
発注者 | [7 empty] | 設計者
工事監理 | [7 empty] | 杭工事工期
元請 | [7 empty] | 杭メーカーの次数 |  | 杭メーカー |  | 1次 |  | 2次
|  | 監理技術者 | [7 empty] | 1次
|  | 杭担当技術者 | [7 empty] | 2次 | （杭メーカーが1次の場合、2次は省略可）
１．施工に関わる各社の責務の理解
1-1 | 各社の責務の理解 |  |  | 元請技術者の責務を理解しているか。 | [8 empty] | 元請
|  |  |  | 杭工事管理者（杭メーカー）の責務を理解しているか。 | [9 empty] | 1次 | 2次
1-2 | 大臣認定工法の理解 |  |  | 当該工事の杭工法（大臣認定工法）について理解しているか。 | [8 empty] | 元請 | 1次 | 2次
|  |  |  | 杭工法の評定書・別添資料（施工指針など）を受領しているか。 | [8 empty] | 認定書 | 別添資料
|  |  |  | 本工事に採用された杭工法の施工内容・管理項目を理解しているか。 | [8 empty] | 元請 | 1次 | 2次
（認定書・別添資料（工法概要・施工標準・施工指針など）を理解して計画する）
1-3 | 責任の範囲 | 元請 |  | 元請はメーカーが施工指針・施工計画書通りに施工しているかを確認する責務があり、 | [8 empty] | 元請
最終的な責任は元請にあることを理解して計画する。
|  | 杭業者 |  | 大臣認定を取得した杭メーカーは、大臣認定における許容支持力計算式のα、β、γに対して | [9 empty] | 1次 | 2次
責任を負うこととなっている。杭工事に関する技術的な判断責任があることを理解しているか。
| 役割分担の確認 |  |  | 役割分担表が作成されているか。 | [8 empty] | 作成済 |  | 未作成
1-4 | 担当者の技術力の確認 | 1次 |  | 主任技術者 |  |  |  |  | （ 専任・ 非専任） |  |  | ※専任の場合は、主任技術者＝杭工事管理者
|  | 0 |  | 杭工事管理者 |  |  |  |  | （ 主任技術者 ・ |  |  | 現場代理人 |  | )
[5 empty] | 会社との 雇用形態 | 社員・ 契約社員・ 派遣社員 その他（ ） |  |  |  |  | 保有資格 | 基礎施工士（既製杭施工管理技士）
講習会修了者
|  | 2次 |  | 主任技術者 |  |  |  |  | （ 専任・ 非専任） |  |  | ※専任の場合は、主任技術者＝杭工事管理者
|  | （杭メーカーが1次の場合、2次は省略可） |  | 杭工事管理者 |  |  |  |  | （ 主任技術者 ・ |  |  | 現場代理人 |  | )
[5 empty] | 会社との 雇用形態 | 社員・ 契約社員・ 派遣社員 その他（ ） |  |  |  |  | 保有資格 | 基礎施工士（既製杭施工管理技士）
講習会修了者
２．設計事項の確認
2-1 | 設計図書の確認 |  |  | 確認申請時の設計図書であるか（確認申請の副本） | [11 empty] | 確認
| 設計図書記載事項の確認 | 工事概要 |  | 全杭本数 |  |  | 本 |  | 建築面積 |  | （既製CON杭建物） |  |  |  | m2
|  | 地盤調査 |  | ボーリング図 |  | 有・ 無 |  |  | 想定支持層深度の 高低差（最大） |  | X方向 |  | m （X方向建物長さ |  |  | m ）
|  |  |  | ボーリング本数 Nb0 |  |  | ヶ所 |  |  |  | Y方向 |  | m （Y方向建物長さ |  |  | m ）
|  | 杭工法 | [6 empty] | 支持力係数 |  | α≧ |  | β≧ |  | γ≧
|  |  |  | 認定番号 |  |  |  |  | 杭の種類 |  | 単杭 ・ 群杭
|  | 杭符号 |  | 杭径 (mm) | 節部径 (mm) | 拡大掘削径(mm) | 杭長 (m) | 長期設計支持力(kN/本） | 杭先端 地盤種別 | 本数 | 備考 |  | その他 特記事項
| 採用する杭工法の確認 |  |  | 設計図書に記載された杭工法であるか。 | [11 empty] | 確認
2-2 | 設計図書と工法の適用範囲及び杭施工指針との比較確認 |  |  | 杭工法 |  |  | 適用杭径 |  | 最大施工深さ |  | 基礎杭先端地盤 |  | その他条件 |  | 合・否
その他特記すべき確認事項
| 杭の支持性能としての地盤の許容支持力の考え方の確認 |  |  | 杭の先端支持力に期待する場合 |  |  |  |  | 支持層への貫入深さ |  |  |  | 杭先端のN値
|  |  |  | 杭の周面摩擦力に期待する場合 |  |  |  |  | 軸部の掘削径 |  |  |  | 杭周固定液の注入 |  | 有 無
|  |  |  | 支持杭型＋摩擦杭型の両方に期待する場合 |  |  |  |  | 支持層への貫入深さ |  |  |  | 杭先端のN値
[9 empty] | 軸部の掘削径 |  |  |  | 杭周固定液の注入 |  | 有 無
2-3 | 品質管理特記事項の確認 |  |  | 試験杭箇所（ |  |  | ヶ所） | 未固結試料採取本数（ |  |  |  | ）本 | 試掘箇所 Nt（ |  |  | ）ヶ所
|  |  |  | その他（ | [9 empty] | ）
2-4 | 支持層深度についての設計者の想定深度分布の確認 |  |  | 杭の支持層の想定深度分布を設計図書などにより確認しているか。 | [6 empty] | 済 未 |  | 想定支持層深度 ： |  | GL-10.0ｍ
|  |  |  | 杭施工時に注意すべき地盤かの判断ができる支持層等深図・地層断面図などがあるか。 | [8 empty] | 有 ・ 無
|  |  |  | 上記の資料がない場合、支持層の未達防止などの対応方法を工事監理者と協議したか。 | [8 empty] | 有 ・ 無
|  |  |  | 支持層深さの再確認の結果、杭長変更等の処置が必要と考えられるか。 | [7 empty] | 不要・ | 必要（設計者と協議 済 未 ）
2-5 | 追加地盤調査必要性の検討 |  |  | 追加地盤調査は必要であるか。 |  | ほぼ平坦の為、ボーリング調査の追加検討不要 | [5 empty] | 理由
平坦ではないが、ボーリング調査の追加検討不要
精度向上のため、ボーリング調査の追加検討が必要。
|  |  |  | 追加検討結果 |  | 追加ボーリング数 Nb1 （ |  |  |  | ）本
2-6 | 近隣・地域地層データの確認 |  |  | 近隣・地域の地層データの有無を確認し、支持層想定深度分布の凹凸の精度向上を図る。 |  |  |  |  | 実施 実施しない |  |  | 理由
※構成は「既製コンクリート杭施工管理指針（日建連）」と同じ | [15 empty] | Ver.4 （2016年6月17日版） 一般社団法人日本建設業連合会
杭工事（既製コンクリート杭）計画チェックシート ＜既製コンクリート杭施工管理指針（日建連）による＞ | [8 empty] | （2/2）
３．施工計画段階の確認事項
3-1 | 施工計画書記載内容の確認 |  |  | 施工計画書に設計図書・杭施工指針（別添資料）が正確に反映されているか。 | [11 empty] | 確認
工法概要、掘削方法、施工サイクルタイム、継手方法、根固め方法、杭周固定方法など
| 支持層出現深度の確認方法 |  |  | 試験杭および本杭の支持層の確認方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
|  |  |  | 所定の深度で支持層が発現しない場合、その対処方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
| 施工記録項目 |  |  | 施工時に記録する項目は、杭施工指針に記載された項目が網羅されているか。 | [11 empty] | 確認
3-2 | 施工記録の保存 |  |  | 施工記録の保存期間は建物の存続期間となっているか。 | [11 empty] | 確認
|  |  |  | 保存する記録 |  | 杭ごとの施工記録 |  | 電流計記録（ アナログ 統合） |  |  |  | 根固め液記録（流量計・バッチ管理記録ほか）
[6 empty] | 強度管理記録 |  | 杭材・セメント納品書 |  |  | 施工写真 |  | その他（ |  |  | ）
3-3 | 杭ごとの施工記録 |  |  | 施工記録は杭ごとの作成となっているか。杭ごとの施工チェックシートがあるか。 | [11 empty] | 確認
| 元請技術者の立会いポイント |  |  | 元請技術者が立会う施工プロセスが記載されているか（試験杭は必ず立会う）。 | [11 empty] | 確認
| （本杭時） |  |  | 現地に立会いを行う本数 |  |  |  | 元請技術者 計 |  |  | 本、 |  | 工事監理者 計 |  | 本
|  |  |  | 立会の施工プロセス |  |  |  | 頻度 |  | 立会の施工プロセス |  |  |  |  | 頻度
3-4 | 施工記録の方法 |  |  | アナログ式記録 装置の場合 |  | 専属記録係の配置 |  |  | 確認 | 1号機 | 所属： |  |  | 氏名確認 |  | 確認
3-5 | 掘削時のオーガー電流値 | [8 empty] | 2号機 | 所属： |  |  | 氏名確認 |  | 確認
| セメントミルクの注入量の |  |  |  |  | 記録紙に記録 する内容 |  | 電流計： | 施工日時 杭No |  | 掘削深度 支持層天端深度 |  |  | 記録ｽﾋﾟｰﾄﾞ
| 記録方法 | [6 empty] | 流量計： | 施工日時 杭No
|  |  |  | 統合的な管理 装置による場合 |  | 保存する記録
[6 empty] | 装置のキャリブレーションを計画しているか。 | [9 empty] | 確認
[6 empty] | 装置の計測深度は誤差があるため、実測による管理（レベルによるロッド長さ管理）を正としているか。 | [9 empty] | 確認
[6 empty] | 統合的な管理システムで起こり得るエラーを想定し、対策を計画しているか。 | [9 empty] | 確認
|  |  |  | セメントミルクの流量の管理方法 |  |  |  | 注入量を流量計にて記録 |  |  | バッチ管理 |  | その他
3-6 | トラブル事例の確認 |  |  | トラブル事例を事前に確認しているか。 | [11 empty] | 確認
| トラブル発生時の対応ルート |  |  | データ消失時の対応 |  |  |  | 画面・記録紙を写真撮影 |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
| の確認 |  |  | トラブル時の対応ルートを確認しているか。 |  |  |  | 確認 |  | トラブル発生時の協議書等の書式はあるか。 | [5 empty] | 確認
４．施工段階の確認事項
4-1 | 施工組織の遂行能力の確認 |  |  | 元請杭担当技術者 |  |  |  | 有資格者（ |  |  |  | ） 杭工事及び当該杭工法の教育終了
|  |  |  | 杭メーカーの |  | ①企業としての品質確保への取り組み姿勢 ②杭の施工能力 ③当該工事の施工能力 | [9 empty] | 確認
|  |  |  | 遂行能力 |  | 計測機器の手配 |  |  |  |  | 重機の手配 |  | 会社名
4-2 | 着工前周知会の実施 |  |  | 実施予定日 | [6 empty] | 場所
|  |  |  | 参加予定者 |  | 元請
杭施工会社
実施内容
4-3 | 試験杭の施工プロセスの |  |  | 試験杭の位置 |  | 設計図書による |  |  | ボーリング位置近傍に設定 |  |  |  | その他（ |  |  | ）
| 確認方法 |  |  | 試験杭の施工時、工事監理者の立会いをもとめ、すべての下請負人の主任技術者が立会う計画としているか。 | [11 empty] | 確認
|  |  |  | 試験杭施工時の確認項目は施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
|  |  |  | 試験杭の施工状況の結果の分析により、必要に応じて施工計画を見直す必要があることを共有できているか。 | [11 empty] | 確認
|  | 重点管理項目 |  | 試験杭時の支持層の確認方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
|  |  |  | 試験杭時の根固め部の施工管理方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
4-4 | 根固め液の未固結試料 |  |  | 採取の有無 |  | 有（設計図書で指定） |  |  | 有（評定条件） |  | 有（施工業者任意） |  |  | 無
|  |  |  | 採取方法 |  | 試験杭で実施 |  |  | 別孔で実施 |  |  | その他（ |  |  |  | ）
強度確認までの施工方法
4-5 | 本杭の施工プロセスの確認方法 |  |  | 本杭は、試験杭と同様の施工手順、施工サイクルタイムとすることが計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
|  |  |  | 本杭時の支持層の確認方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
|  |  |  | 本杭時の根固め部の施工管理方法が施工計画書に記載されているか。 | [11 empty] | 確認
| 元請技術者立会いの記録 |  |  | 現地立会いの記録方法は決められているか。 | [5 empty] | 記録方法
| セメントミルクの強度管理方法 |  |  | 圧縮試験実施頻度 |  | 1ロットあたりの杭数 |  |  | 本 | 圧縮試験場所： 第三者機関（ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 根固め液 |  | 採取方法 |  |  |  | 判定強度
|  |  |  | 杭周固定液 |  | 採取方法 |  |  |  | 判定強度
4-6 | 毎日の施工記録の報告方法 |  |  | 毎日報告する施工記録を決めているか。 |  |  |  |  | 済 ・ 未定
毎日報告とする内容
4-7 | 間違いが起こりうる前提での施工推進 |  |  | 元請技術者は、間違いが起こりうるという前提で内容を確認する必要があることを理解しているか。 | [11 empty] | 確認
６．ICTによる施工管理の合理化
6-1 | ICTによる施工管理の合理化 |  |  | ICT機器を利用する （ |  |  | 機器の種類 | [5 empty] | ） | 今回は利用しない
地盤調査数量まとめ | [6 empty] | コメント等記入欄（設計者への確認事項・検討課題など）
杭本数 |  | 0 | 本 建築面積A |  | 0 | m２
支持層深度の最大高低差 X： |  |  | 0 | m 、 Y： | 0 | m
ボーリング本数 |  |  | 計画 | Nb0 | 0 | 本
|  |  | 追加 | Nb1 | 0 | 本
試験掘り本数 |  |  |  | Nt | 0 | 本
地盤調査数量 |  |  | Nb0+Nb1+Nt |  | 0 | 本
⇒ |  | 杭本数/調査数 |  | #DIV/0! | 本につき1ヶ所
|  | 建築面積/調査数 |  | #DIV/0! | m2につき1ケ所
※左側数字は「既製コンクリート杭施工管理指針（日建連）」の章と同じ | [15 empty] | Ver.4 （2016年6月17日版） 一般社団法人日本建設業連合会
Note on D7: 住所はできるだけ詳しく記載してください
Note on H61: 試験杭と試掘の違いに注意する。 試験杭：本杭を使用して施工プロセスの確認を行う。 試掘：地盤調査を原位置で確認するために実施し、支持層地盤面の土質の確認を行う。
Note on Q96: 記録係は専属ですので、杭工事作業時は記録のみを担当することになります。 主任技術者、重機オペレーター等は兼務できません。 施工計画書・要領書で担当者を明確にしてください。
Note on Q97: 記録係は専属ですので、杭工事作業時は記録のみを担当することになります。 主任技術者、重機オペレーター等は兼務できません。 施工計画書・要領書で担当者を明確にしてください。